## INICIAL NO MODIFICAR 2024
|  |  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 28-02-2020
FECHA ACTUALIZACIÓN: 07-03-2023
|  |  | CÓDIGO PLA-F-013 | [6 empty] | PAGINA 1
|  |  | VERSIÓN 2 | [6 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Jefe Oficina de Planeación
PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO - VIGENCIA 2024
ÍTEM | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PROYECTO | META | INDICADOR | ACTIVIDAD | FECHAS DE ENTREGA | SOPORTE CON FECHA DE ENTREGA | PLANES | POLÍTICAS | RESPONSABLE
2024
1 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.6 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAAC (Ahora Programa de transparencia y ética pública según la ley 2195 de 2022. articulo 31) | >90 % | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (Ahora Programa de transparencia y ética pública según la ley 2195 de 2022, articulo 31)(CORTE A 1ER CUATRIMESTRE) | Diseñar , Elaborar, Aprobar y Socializar el Programa de transparencia y ética pública | AÑO 2024 18 de enero 2024 | Pantallazo con el link de publicación. 18 de enero 2024 El documento pdf. 18 de enero 2024 Archivo en Excel de Mapa de Riesgos de Corrupción 18 de enero 2024 | PLAN DE DESARROLLO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 17. CONTROL INTERNO | LÍDER GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.7 - TRABAJAR POR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 | # DE RENDICIONES DE CUENTAS REALIZADAS | 1-Elaboración del plan de plan de trabajo de Rendición de Cuentas, donde se garantice el cumplimiento normativo del proceso de realización de audiencia publica para rendición de cuentas. 2-Captura de pantalla del cargue del formato GT03 en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud de la actividad realizada. 3-Informe de seguimiento al plan de trabajo de Rendición de Cuentas, anexando las evidencias de las actividades efectuadas. 4- Informe de rendicion de cuentas de la vigencia 2023 5- Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. 6- Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 7- Informe de rendición de cuentas al Concejo 1er y 2do trimestre de la vigencia 2024. | AÑO 2024 1-26/01/2024 2-15/02/2024 3-30/02-2024 4-15/02/2024 5- 15/03/2024 6-20/03/2024 7- 30/04/2024-30/06/2024 | AÑO 2024 1-26/01/2024 CRONOGRAMA EN EXCEL 2-15/02/2024 PDF 3- 30/02/2024 INFORME 4-15/02/2024 DOCUMENTO EN WORD 5- 15/03/2024 LINK 6- 20/03/2024 INFORME DE CONTROL INTERNO 7- 30/04/2024-30/06/2024- INFORMES | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 17. CONTROL INTERNO | LÍDER GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.5 - DESARROLLAR ESTRATEGIA DE MARKETING | 1 | NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Generar una estrategia comunicativa que contiene: 1.Boletines informativos digitales: Periodicidad una vez al mes en total 6 boletines informativos. 2. Comunicados de prensa digitales: dependiendo del número de solicitudes. 3. Publicaciones redes sociales y página web: archivo por mes de capturas de pantalla. 4. Soporte de piezas graficas realizadas para el desarrollo de campañas. 5.Soporte de vídeos realizados. 6. Actualización de imagen en diapositivas institucionales. | Año 2024 30 marzo 30 junio | De manera trimestral se soportan: boletines archivos en PDF. Comunicados: Archivos en PDF. Capturas de pantalla. Carpeta con archivos en formato png. Carpeta con archivos en formato vídeo. | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE COMUNICACIONES | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MIPG | 95% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MIPG EN EL PERIODO OBJETO DE EVALUACIÓN | Seguimiento de cumplimiento del Plan de trabajo MIPG vigencia 2024 con corte a 31 DE MARZO. | 30/06/2024 | Excel con el Plan de Acción de MIPG con corte a 31 de marzo de 2024 y acta de comité CIGD. Entrega el 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 3. TALENTO HUMANO. 4. INTEGRIDAD. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 10. GOBIERNO DIGITAL 11. SEGURIDAD DIGITAL 12. DEFENSA JURÍDICA 13. MEJORA NORMATIVA 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 15. GESTIÓN DOCUMENTAL 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER GESTIÓN PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
5 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA E.S.E ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | 2.1.4 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON OPORTUNIDAD MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS - OPORTUNIDAD - ACCESIBILIDAD - UNIVERSALIDAD DE ATENCIÓN EN TODOS LOS SERVICIOS | De acuerdo al servicio | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE OPORTUNIDAD REPORTADOS EN DECRETO 2193. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1.Realizar consolidación y análisis trimestral, de los indicadores de Oportunidad de acuerdo a 2193 2. Elaboración de planes de mejoramiento conforme a los resultados, si aplica, conforme a las desviaciones identificadas en la evaluación de los indicadores. | AÑO 2024 1 Tablero en Excel de consolidación de indicadores de acuerdo a 2193 e Informe de análisis de indicadores trimestral: 1. 20/04/2024 2. 20/07/2024 | 1. 20/04/2024 Tablero en Excel de consolidación de indicadores de acuerdo a 2193 e Informe de análisis de indicadores trimestral 2. 20/07/2024 Tablero en Excel de consolidación de indicadores de acuerdo a 2193 e Informe de análisis de indicadores trimestral | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 3. TALENTO HUMANO. 4. INTEGRIDAD. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 10. GOBIERNO DIGITAL 11. SEGURIDAD DIGITAL 12. DEFENSA JURÍDICA 13. MEJORA NORMATIVA 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 15. GESTIÓN DOCUMENTAL 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO POLÍTICA DE CALIDAD POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO | LÍDER DE GESTIÓN CALIDAD
6 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.1 - REVISION Y AJUSTE DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | 2 | NÚMERO DE REVISIONES DE LISTADO MAESTRO REALIZADAS/NÚMERO DE REVISIONES DE LISTADO MAESTRO PROGRAMADAS. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Realizar actualización y ajuste a el listado maestro de acuerdo a los requerimientos de los Líderes de los procesos | AÑO 2024 1.ABRIL 2024 2.JULIO 2024 | 1.ABRIL 2024 Se entregará - listado maestro de documentos institucional en Excel actualizado a la fecha -Listado de documentos nuevos y actualizados que ingresaron al listado maestro institucional 2.JULIO 2024 Se entregará: - listado maestro de documentos institucional en Excel actualizado a la fecha -Listado de documentos nuevos y actualizados que ingresaron al listado maestro institucional | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. 15. GESTIÓN DOCUMENTAL | LÍDER DE GESTIÓN CALIDAD
7 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.5 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE | 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS EJECUTADAS. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Realizar una campaña para crear cultura hacia el cuidado por el medio ambiente. | AÑO 2024 1. 05/04/2024 2. 08/07/2024 | AÑO: 2024 1. 05/04/2024 Acta de Comité de Gestión Sanitaria y Ambiental con la presentación de la campaña a implementar. 2. 08/07/2024 Acta con informe del diseño y actividades ejecutadas para realizar la campaña ambiental. | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL | LÍDER DE GESTIÓN CALIDAD
8 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.1 -IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CIUDADANOS | 3 | # DE REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1-Realizar reuniones bimensuales con la alianza de usuarios para determinar las necesidades y expectativas . 2- Registrar en el formato del plan de mejoramiento de las necesidades con el fin de realizar la gestión y hacer seguimiento de las mismas. 3- Dar respuesta a los usuarios de los resultados de la gestión realizada frente a las necesidades identificadas | AÑO 2024 30/03/2024- 30/06/2024 - | ACTA Y PLAN DE MEJORAMIENTO 30/03/2024- 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA | POLÍTICA DE ATENCIÓN AL USUARIO | LÍDER GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
9 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.2 - GESTIÓN OPORTUNA DE P.Q.R.D (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS) | 100% | # DE PQRD GESTIÓNADAS / # TOTAL DE PQRD PUESTAS POR LOS CIUDADANOS*100 (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Gestionar las PQRD presentadas por los ciudadanos 2- Realizar 2 informes de PQRD el cual consolide las causas más relevantes, la cantidad discriminada de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en forma comparativa con el trimestre anterior, adicionalmente, contendrá el plan de mejora frente a las desviaciones identificadas. 3. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas frente a las desviaciones identificadas. | AÑO 2024 30/03/2024- 30/06/2024 | INFORME DE PQRD 30/03/2024- 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | POLÍTICA DE ATENCIÓN AL USUARIO | LÍDER GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
10 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.3 - CAPACITACIÓN A LAS ALIANZAS DE USUARIOS | 3 | # DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ALIANZA DE USUARIOS. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Realizar cronograma de capacitaciones con la alianza de Usuarios 2- Realizar bimensualmente reuniones con la alianza de usuarios en donde se realizarán capacitaciones sobre temas de interés para ellos, el cual quedará reportado en las actas de reunión y las planillas de asistencia a la capacitación, las capacitaciones podrán ser realizadas por funcionarios de ISABU o Gestionadas con otras entidades. | AÑO 2024 30/03/2024- 30/06/2024 | CRONOGRAMA 31/01/2024 ACTAS Y PLANILLAS DE CAPACITACION 30/03/2024- 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA | POLÍTICA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA | LÍDER GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
11 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.4- SATISFACCIÓN DEL USUARIO | >90 % | # DE ENCUESTAS QUE REPORTAN SATISFECHO CON EL SERVICIO RECIBIDO / # TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS*100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1. Evaluar la percepción de calidad de la atención del usuario, aplicando la encuesta de evaluación de satisfacción institucional. 2. Consolidación de los resultados en forma mensualizada y presentación de los mismos en el Comité CIGD. 3. Definición de planes de mejoramiento, si aplica, con el fin de mejorar los resultados obtenidos en las encuestas. | AÑO 2024 30/03/2024- 30/06/2024 | TABLERO DE INDICADORES DE SATISFACCION 30/03/2024- 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | POLÍTICA DE ATENCIÓN AL USUARIO | LÍDER GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
12 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA E.S.E ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | 2.1.1 - ASIGNACIÓN DE CITAS WEB DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA DE LA ESE ISABU A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. | 41% | NÚMERO DE CITAS WEB ASIGNADAS PARA CONSULTA MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA DE LA ESE ISABU A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS/ NÚMERO TOTAL DE CITAS ASIGNADAS PARA MEDICINA Y ODONTOLOGÍA DE LA ESE ISABU *100.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Realizar asignación de Citas de medicina general y odontología por medio de herramientas tecnológicas. 2- Socializar con los diferentes medios, los procedimientos de acceso medicina general y odontología en redes sociales, institucionales y Alianza de usuarios. 3- Realizar un informe que contenga un análisis estadístico y cumplimiento de la gestión realizada | AÑO 2024 20/04/2024 20/07/2024 | Informe 1 er trimestre 20 de Abril 2024 Informe 2do trimestre 20 de Julio 2024 Nota: Estos informes incluyen análisis estadístico por trimestre y comparativo | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO - ALCALDÍA | 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | LÍDER DE GESTIÓN AMBULATORIA, COMUNICACIONES, SISTEMAS
13 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA E.S.E ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | 2.1.2- MEJORAMIENTO DE COBERTURAS EN PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN OBJETO DE LA ESE ISABU. | 45% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PYP. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Realizar la Programación/Cronograma y realización de Jornadas de promoción y prevención según el ciclo de vida en enfermería y medicina: ( primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez) , para los diferentes programas ( tamizaje cáncer próstata, tamizaje cáncer mama, tamizaje cáncer colon, planificación familiar, control prenatal, control recién nacido, consulta posparto, consulta preconcepcional, educación para la salud, asesoría pre y post VIH, tamizaje RCV -laboratorios, inserción DIU, inserción de implante toma de citología ) 2- Realizar la programación de actividades para odontología :(primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez) para control de placa, aplicación sellantes, aplicación de flúor y Detartraje 3- Participar de Jornadas Nacionales de Vacunación con actividades intramurales y extramurales | AÑO 2024 20/04/2024 20/07/2024 | Informe 1 er trimestre con análisis de 20 Abril 2024 Informe 2do trimestre con análisis 20 de Julio 2024 Nota: Estos informes incluyen análisis estadístico por trimestre y comparativo | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER DE GESTIÓN AMBULATORIA
14 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA E.S.E ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | 2.1.6 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE DE RIESGO. | 2 | NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS REALIZADOS/ NÚMERO DE PERFILES EPIDEMIOLÓGICOS PROYECTADOS .(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Realizar la consolidación de: registros individuales de prestación de servicios de los servicios de consulta externa, servicio de urgencias, hospitalización; base de datos de usuarios por eps; registro único de afiliados (ruaf). 2- Elaborar un perfil epidemiológico. 3- Presentar el documento del perfil Epidemiológico a subgerencia científica para revisión y aprobación 4- Publicar el perfil epidemiológico en el observatorio digital ese Isabu. | AÑO 2024 ABRIL 18 DE 2024 JULIO 18 DE 2024 | INFORME, PRESENTACION ABRIL18 INFORME, PRESENTACION JULIO18 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
15 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA E.S.E ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | 2.1.7 - FORTALECIMIENTO DE LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO, DESDE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD HASTA LOS DISTINTOS NIVELES DE ATENCIÓN | 2 | # DE COMITÉS DOCENCIA Y SERVICIOS REALIZADOS .(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Realizar 2 comités semestrales de Docencia Servicio con las Instituciones de Educación Superior (universidades) 2- Realizar 2 comités semestrales de Docencia Servicio con las corporaciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano en salud (enfermería, Aux de servicios farmacéuticos y salud oral). | AÑO 2024 11/04/2024 10/07/2024 | (2) Actas de instituciones educativas – Universidades. 11/04/2024 -10/07/2024 (2) Actas de escuela de enfermería 11/04/2024 -10/07/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
16 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.1 FOMENTO DEL AUTOCUIDADO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, GENERANDO BIENESTAR A LOS USUARIOS DE LA E.S.E ISABU CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. | 2.1.5- FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIO ENMARCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD, MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA RUTA MATERNO PERINATAL | 1 | RUTAS DEFINIDAS, FORTALECIDAS Y DOCUMENTADAS ACORDE A LINEAMIENTOS NACIONALES.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Fortalecer una Ruta Integral de atención en Salud : 1- Ejecutar la Ruta Identificada 2 -Capacitar al personal Misional con Pre-Test y Poste-Test sobre la ruta 3-Evaluar la adherencia de la aplicación de la ruta integral definida a través de las historias clínicas. 4 Elaborar un plan de mejoramiento frente a las desviaciones identificadas. 5- Documentar los resultados de la ruta Identificada | AÑO 2024 20/04/2024 20/07/2024 | ACTA , PRESENTACION DE DIAPOSITIVAS 15 DE ABRIL INFORME AUDITORIA15 DE JULIO | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA
17 | 4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD. | 4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL | 4.1.1 - DETERMINACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN UN VOLUMEN DE INGRESOS, DISMINUYENDO EL RIESGO DE SUBFACTURACIÓN Y QUE CUBRA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD | >=90 % | PORCENTAJE DE RADICACIÓN DE FACTURACIÓN.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) FACTURACION RADICADA/FACTURACION GENERADA | 1. Capacitar al personal de cuentas medicas una vez en el primer semestre del 2024 en la correcta revisión y alistamiento de la cuentas. 2. Socializar con el personal de cuentas medicas la contratación realizada dejando los parámetros de auditoria de la cuenta lo mas claro posibles. 3. Entregar desde el proceso de facturación al proceso de cartera, la facturación generada por los servicios prestados en salud, para que el área de cartera atienda la radicación en los tiempos establecidos por norma. 4. Realizar seguimiento sobre la facturacion entregada a cartera y lo radicado ante las diferentes entidades responsables de pago por el proceso de cartera, y en caso de existir facturacion no radicada revisar el porque se dio la situacion y tomar las acciones pertinentes. 5. Reunión cada tres meses entre el proceso de cartera y facturación, para revisar las causales de devolución de las facturas y tomar las medidas que permitan la radicación efectiva de la facturacion devuelta y retroalimentacion de las situaciones no conformes presentadas que generan la devolucion. | 1- 30/06/2024 2- 30/06/2024 3- 31/03/2024 - 30/06/2024 4- 31/03/2024 - 30/06/2024 5- 31/03/2024 - 30/06/2024 | 1- ACTA DE REUNIÓN- 30/06/2024 2- ACTA DE REUNIÓN o CORREO ELÉCTRONICO - 30/06/2024 3- CRONOGRAMA - 31/03/2024 - 30/06/2024 4- ACTAS REALIZADAS ENTRE EL AREA DE CARTERA Y FACTURACION CON PERIODO MINIMO TRIMESTRAL. 5- ACTA - 31/03/2024 - 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | GESTIÓN FINANCIERA - Líder de Cartera
18 | 4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD. | 4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL | 4.1.3-MEJORAR EL FLUJO DE CAJA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA QUE GARANTICE EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS PARA SU OPERACIÓN | >= 0.8 | EQUILIBRIO OPERACIONAL CON INGRESOS RECAUDADOS Y GASTOS COMPROMETIDOS .(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) 1. VALOR RECAUDADO / VALOR RADICADO 2. GLOSA ACEPTADA / VALOR RADICADO | 1. Reunion directiva semestral para fortalecimiento del proceso de contratación con las diferentes EPS,con el fin de tener una contratación adecuada a los servicios ofrecidos, la capacidad humana y física instalada en la ESE ISABU. 2. Socializar la contratación con el personal de facturación, glosas y cartera, para el conocimiento y fines pertinentes. 3. Realizar seguimiento trimestral reportandolo, mediante un informe, los tiempos, entre la recepción de la glosa y la resolución de la misma, para lograr el recaudo del servicio prestado y evitar la no aceptación por incumplimiento en los tiempos de resolución. 4. Efectuar circularización de cartera que conlleve a conciliaciones periodicas entre las partes determinando los saldos a pagar y logrando liquidez. 5. Socializar en el comité de cartera de la ESE ISABU, los avances, indicadores e inconvenientes presentados en el cobro a fin de tomar las medidas correctivas necesarias, para cumplir con la meta de recaudo. 6. Realizar seguimiento al giro o pago realizado por las ERP con respecto a su radicación y la revisión presupuestal de los gastos comprometidos. (Calculo del indicador). | 1- 30/06/2024 2- 30/06/202 3- 31/03/2024-30/06/2024 4- 31/03/2024, 30/06/2024 5-31/03/2024, 30/06/2024 6- 31/03/2024, 30/06/2024 | 1- ACTA- 30/06/2024 2- ACTA - 30/06/2024 3- INFORME 31/03/2024- 30/06/2024 4-INFORME- 31/03/2024, 30/06/2024 5- INFORME y/o ACTA- 31/03/2024. 30/06/2024 6- INFORME- 31/03/2024, 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN FINANCIERA - Líder de Cartera
19 | 4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD. | 4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL | 4.1.1 - DETERMINACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN UN VOLUMEN DE INGRESOS, DISMINUYENDO EL RIESGO DE SUBFACTURACIÓN Y QUE CUBRA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD | 1 | EQUILIBRIO OPERACIONAL CON INGRESOS RECONOCIDOS Y GASTOS COMPROMETIDOS.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Monitorizar los ingresos reconocidos por cada una de las entidades del paqo a las que se les preste servicio de salud, revisando la radicación de la facturación y lo reconocido presupuestalmente. 2- Determinación y Seguimiento al gasto comprometido 3- Análisis de los ingresos reconocidos VS los gastos comprometidos, que permitan determinar el excedente o déficit de la operación.(evaluación del indicador) 4- Análisis de los ingresos contables VS los gastos contables, que permitan determinar el excedente o déficit de la operación. 5- Presentación de los resultados para toma de decisiones oportuna y pertinentes. | 1-2 30/03/2024 a 30/06/2024 3 30/03/2024 a 30/06/2024 4- 30/03/2024-30/06/2024 5- 30/03/2024- 30/06/2024 | 1-2 INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - 30/03/2024 a 30/06/2024 3 INFORME INDICADOR 30/03/2024 a 30/06/2024 4- ESTADOS FINANCIEROS 30/03/2024- 30/06/2024 5- PRESENTACIÓN DOCUMENTO 30/03/2024- 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN FINANCIERA - Líder de Cartera
20 | 4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD. | 4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL | 4.1.2 - GENERACIÓN DE UN PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE COSTOS HOSPITALARIO Y LA DEFINICIÓN DE PUNTOS DE CONTROL QUE PERMITAN SU MONITORIZACIÓN | ENTRE 1.0 Y 1.15 | EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR) PRODUCIDA.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Monitorizar la producción de actividades por cada una de las entidades con las que se tiene un contrato capitado en la prestación de servicios de salud. 2- Determinación del gasto contable mensual, para el análisis del gasto por UVR 3- Análisis de la producción de las actividades VS los gastos contable del mes objeto de evaluación. 4- Presentación de los resultados a comités. | 31/01/2024 28/02/2024 31/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024 | 1 al 4 Informe mensual, presentación documento | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN FINANCIERA - Líder de Costos
21 | 4 LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A TRAVÉS DE MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE EL FLUJO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD. | 4.1 FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO PRESUPUESTAL | 4.1.1 - DETERMINACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN UN VOLUMEN DE INGRESOS, DISMINUYENDO EL RIESGO DE SUBFACTURACIÓN Y QUE CUBRA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD | 1 | EQUILIBRIO OPERACIONAL CON INGRESOS RECONOCIDOS Y GASTOS COMPROMETIDOS.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Realizar Plan anual de adquisiciones y cargue a pagina antes del 31 de enero de la vigencia. 2- Realizar actualizaciones al plan anual de adquisiones pertinentes en la plataforma SECOP | 1 - 31/01/2024 2-CUANDO SE REQUIERA | 1 -Acto Administrativo y publicación en página institucional 2- Evidencia de cargue de Actualización en SECOP 2 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | GESTIÓN FINANCIERA - Líder de Presupuesto
22 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.1 MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1.1.2- REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E ISABU. | 100% | % DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ANUAL (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Diseñar un cronograma de los mantenimientos a la Infraestructura de la E.S.E ISABU 2-Realizar los mantenimientos a la infraestructura de la E.S.E ISABU, conforme al cronograma definido. 3- Realizar un informe trimestral incluyendo balance de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en cada sede y porcentaje de cumplimiento de avance. | AÑO 2024 5/04/2024 8/07/2024 | 1. INFORME Y CRONOGRAMA -5/04/2024 2. INFORME -8/07/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN DE LA ALCALDÍA | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
23 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.2 MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Y HOSPITALARIO | 1.2.1- REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, EQUIPO HOSPITALARIO Y AMBULANCIAS. | 100% | % CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, AMBULANCIAS Y EQUIPOS HOSPITALARIOS. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Diseñar un cronograma de los mantenimientos a los equipos biomédicos, ambulancias y equipos Hospitalarios de la E.S.E ISABU 2-Realizar los mantenimientos a los equipos biomédicos, ambulancias y equipos Hospitalarios de la E.S.E ISABU, estipulados en el cronograma de mantenimiento 3- Realizar un informe trimestral de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados | AÑO 2024 5/04/2024 8/07/2024 | 1. INFORME Y CRONOGRAMA -5/04/2024 2. INFORME -8/07/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE ACCIÓN DE LA ALCALDÍA | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
24 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | SIN PROYECTO | 100% | NÚMERO DE ACTIVOS RELACIONADOS EN EL INVENTARIO FISICO / NÚMERO DE ACTIVOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA * 100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | 1- Relacionar los activos Fijos que han ingresado a la institución con los que se encuentran en el sistema 2- Realizar un informe trimestral de los activos que han ingresado a la institución y comparar los que se encuentran en físico vs sistema | AÑO 2024 5/04/2024 8/07/2024 | 1. INFORME - 05/04/2024 2. INFORME - 08/07/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
25 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | 1.3.1 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETIC. | 100% | ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO AL PETIC POR VIGENCIA / CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS PARA DESARROLLAR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETIC *100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETIC, vigencia 2024. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | AÑO 2024 31/03/2024 30/06/2024 | 4- INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN PETIC 31/03/2024 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PETIC | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 10. GOBIERNO DIGITAL 11. SEGURIDAD DIGITAL 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE LAS TICS
26 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | 1.3.2 - ACTUALIZAR EL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. | 100% | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN* 100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Ejecución y seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, vigencia 2024. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | AÑO 2024 31/03/2024 30/06/2024 | 4- INFORMES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 31/03/2024 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 10. GOBIERNO DIGITAL 11. SEGURIDAD DIGITAL 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE LAS TICS
27 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | 1.3.3 - ACTUALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. | 100% | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN / ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN *100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Ejecución y seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, vigencia 2024.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | AÑO 2024 31/03/2024 30/06/2024 | 4- INFORMES TRIMESTRALES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 31/03/2024 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 10. GOBIERNO DIGITAL 11. SEGURIDAD DIGITAL 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | LÍDER GESTIÓN DE LAS TICS
28 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.6 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PAAC (Ahora Programa de transparencia y ética pública según la ley 2195 de 2022, articulo 31) | >90% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (Ahora Programa de transparencia y ética pública según la ley 2195 de 2022, articulo 31)(CORTE A 1ER CUATRIMESTRE) | Realizar seguimiento a las metas establecidas en el Programa de transparencia y ética pública - Mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a las fechas establecidas por Ley. | AÑO2024 15/05/2024 | Informe de Seguimiento al programa de transparencia 15/05/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO POLÍTICA DE RIESGOS INSTITUCIONALES | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
29 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.7 - TRABAJAR POR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO, UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS | 1 | # DE RENDICIONES DE CUENTAS REALIZADAS | Realizar seguimiento y evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | AÑO 2024 30/06/2024 | Informe de seguimiento y evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
30 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI | 92% | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Realizar las AUDITORÍAS aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno, realizar las auditorías exprés y auditorías especiales si llegaren a surgir. | AÑO 2024 31/03/2024 - 30/06/2024 | Documento plan de auditorías vigencia 2024: 31/03/2024 Informes de AUDITORÍAS según plan de AUDITORÍAS vigencia 2024: 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
31 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI | 92% | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de gestión institucional de acuerdo al segundo componente del MECI Evaluación del Riesgo | AÑO 2024 30/04/2024 | Informes de seguimiento de mapas de riesgos de gestión: 30/04/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
32 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI | 92% | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | De acuerdo al quinto componente del MECI, realizar actividades de monitoreo, seguimientos a los planes de mejoramiento producto de las AUDITORÍAS realizadas por control interno y por los entes de control | AÑO 2024 30/03/2024-31/05/2024 | Formato de seguimiento de planes de mejoramiento 30/03/2024-31/05/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
33 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MECI | 92% | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS*100. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Realizar Evaluación al cumplimiento de las actividades del plan de acción MECI | AÑO 2024 15/04/2024 - 30/06/2024 | Informe de evaluación cumplimiento de actividades plan de acción MECI 15/04/2024 - 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
34 | 3 FORTALECER EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE MAYOR EFICIENCIA, MEJORES RESULTADOS, ENFOCADOS EN LAS COMPETENCIAS DEL SER, LAHUMANIZACIÓN, EL SABER Y EL HACER EN LA GESTIÓN DE SALUD. | 3.1 GESTIÓN INTEGRAL Y DESEMPEÑO | 3.1.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MIPG | 95% | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MIPG EN EL PERIODO OBJETO DE EVALUACIÓN. (CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Realizar seguimiento y Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | AÑO 2024 30/06/2024 | Informe de seguimiento y evaluación 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR 2. PLAN DE VACANTES 3. PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 5. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 6. PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 7. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA FORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETIC 9. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 10. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 11. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA. 12. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PLAN DE LA POLÍTICA DE LA DEFENSA JUDICIAL | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 3. TALENTO HUMANO. 4. INTEGRIDAD. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 10. GOBIERNO DIGITAL 11. SEGURIDAD DIGITAL 12. DEFENSA JURÍDICA 13. MEJORA NORMATIVA 14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 15. GESTIÓN DOCUMENTAL 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
35 | 2 LOGRAR UN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO, MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRAL DEL RIESGO, ÉNFASIS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MATERNIDAD SEGURA Y VOCACIÓN DOCENCIA SERVICIO | 2.2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA CON CALIDEZ AMABILIDAD Y EMPATÍA | 2.2.2 - GESTIÓN OPORTUNA DE P.Q.R.D (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS) | 100% | # DE PQRD GESTIÓNADAS / # TOTAL DE PQRD PUESTAS POR LOS CIUDADANOS*100.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Realizar seguimiento semestral a SIAU PQRS de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 Art. 76 | AÑO 2024 15/01/2024 - 15/07/2024 | Informe de seguimiento a SIAU -PQRS 15/01/2024 - 15/07/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 5. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 6. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUBLICA 9. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO
36 | 1 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA E.S.E ISABU. | 1.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL | SIN PROYECTO | 100% | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS *100.(CORTE PARCIAL A JUNIO VIG 2024) | Rendir los informes de Ley de la Oficina de Gestión y Control Interno | AÑO 2024 31/03/2024 30/06/2024 | informes de acuerdo al plan anual de auditorias de manera trimestreal 31/03/2024 30/06/2024 | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | 1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 7. SERVICIO AL CIUDADANO. 16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 17. CONTROL INTERNO | LÍDER DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO