## PLAN DE TRABAJO
|  | MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE GRUPOS DE VALOR E INTERÉS | [6 empty] | FECHA ELABORACIÓN: 6-10-2022
FECHA ACTUALIZACION: 03-01-2024
|  | CÓDIGO: PLA-F-024 | [6 empty] | PÁGINA: 4-5
|  | VERSIÓN: 2 | [6 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Jefe Oficina Asesora de Planeación
VIGENCIA:
ÍTEM | GRUPO DE VALOR E INTERÉS | GRADO DE PRIORIDAD | NECESIDAD PRIORIZADA | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | SOPORTE DE ENTREGA | RESPONSABLE
1 | USUARIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3 | Medir la asistencia al control prenatal (asistencia a las citas programadas) | Realizar seguimiento a la asistencia al control prenatal con reporte a la eps para lograr adherencia | 70% | Número de gestantes con asistencia a control prenatal en el periodo evaluado / total de gestantes con actividades programadas del programa de control prenatal en el periodo evaluado *100 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Informe trimestral de control riesgo -reporte de inasistentes | Directora Técnica zona norte Directora Técnica zona sur
2 | USUARIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3 | Fortalecer competencias especificas en salud materno perinatal en el curso de preparación de la maternidad y paternidad. | Remitir el medico en la consulta de control prenatal al curso de preparación de la maternidad y paternidad a las gestantes con el fin de lograr la adherencia y conocimientos signos y síntomas de alarma | 60% | Número de gestantes que realizaron el curso de maternidad y paternidad en el periodo evaluado / Total de gestantes programadas para el curso de maternidad y paternidad en el periodo evaluado *100 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Informe trimestral y base de datos del curso de maternidad y paternidad | Directora Técnica zona norte Directora Técnica zona sur
3 | VECINALES / VEREDALES | 3 | Eliminar la barrera de acceso por desplazamiento de la población de los corregimientos 1, 2 y 3 en las necesidades en cuanto a (medicina general, salud oral, vacunación y actividades de enfermería) | Realizar cronograma de visitas extramurales al área rural del municipio de Bucaramanga. | 12 | Número de cronogramas realizados | 2024-01-03 | 2024-12-31 | Cronograma elaborado por mes | Directora Técnica zona sur
4 |  |  |  | 2. Ejecutar las visitas extramurales al área rural de acuerdo a la programación enfocado en la atención primaria en salud. | 80% | Número de visitas extramurales ejecutadas en el periodo evaluado / Total de visitas programadas en el periodo evaluado * 100 |  |  | Informe de las visitas extramurales
5 | ALIANZA DE USUARIOS | 2 | Capacitar a los miembros de la alianza de usuarios para mantenerlos actualizados. | Ejecutar las capacitaciones a los miembros de la alianza de usuarios de acuerdo a cronograma como estrategia de fortalecimiento. | 100% | Número de capacitaciones ejecutadas en el periodo evaluado / Total de capacitaciones programadas en el periodo evaluado * 100 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Cronograma de capacitaciones y Informe trimestral de ejecución. | Profesional Especializado de Atención al Usuario
6 | ALIANZA DE USUARIOS | 2 | Convocar y realizar Asamblea anual de alianza de usuarios | Realizar asamblea de alianza de usuarios de acuerdo a la normatividad vigente cada año | 1 | Asamblea de alianza de usuarios realizada | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Acta | Profesional Especializado de Atención al Usuario
7 | VEEDORES | 2 | Identificar y dar respuesta a las necesidades de información referentes a la ESE ISABU | Dar respuesta y atender las visitas y acciones de veedurías que tengan injerencia en la ESE ISABU | 100% | Número de solicitudes de información y/o visitas respondidas / Total de solicitudes de información y/o visitas solicitada en el periodo *100% | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informe trimestral con la medición del indicador de solicitudes de información y visitas por parte de las veedurías. | Profesional Especializado de Atención al Usuario
8 | COLABORADORES DE LA ESE ISABU | 3 | Formar y fortalecer competencias del ser y saber en los empleados de la ESE ISABU | Ejecutar las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones de la vigencia 2024. | 91% | Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Total de capacitaciones programadas en el periodo X 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de capacitaciones | Profesional Universitario - Talento Humano
9 | COLABORADORES DE LA ESE ISABU | 3 | Propender por el bienestar de los empleados de la institución | Ejecutar las actividades de bienestar programadas en el Plan de bienestar laboral de la vigencia 2024. | 91% | Número de actividades de bienestar realizadas en el periodo / Total de actividades de bienestar programadas en el periodo X 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de bienestar | Profesional Universitario - Talento Humano
10 | ENTIDADES EDUCATIVAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS | 3 | Controlar el número de cupos de estudiantes por servicio, programa de formación y jornada. | Realizar visitas de verificación del cumplimiento de los cupos asignados al programa académico por universidades de acuerdo a la programación. | 100% | Número de cupos utilizados durante el periodo / Total de cupos programados en el periodo evaluado * 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | INFORME DE CONTROL TRIMESTRAL QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO | Profesional apoyo Subgerencia Científica - Convenios
11 | ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 3 | Garantizar la implementación del PAMEC y el respectivo cargue oportuno del resultado de su implementación a la Super salud | 1.Realizar cargue oportuno de circular 012, archivo ST002-Cumplimiento PAMEC 2. Presentar un informe trimestral de la implementación del PAMEC para la vigencia | 90% | Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continúo de la calidad de la atención en salud. | 1/02/2024 30-01-2024 | 28/02/2024 10-12-2024 | 1.Pantallazo cargue circular 012 2.Informes trimestrales de cumplimiento Pamec | Jefe Oficina de Calidad
12 | ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 3 | Garantizar y sustentar de forma trimestral la información relacionada con el Decreto 2193/04 y 256 del 2016 | 1.Realizar sustentación de indicadores 2193 calidad y 256 ante la SSD de manera trimestral. 2.Realizar cargue de 2193 calidad de manera trimestral en la pagina SIHO-Ministerio de salud y protección social | 4 | Numero de reportes presentados oportunamente/Numero de reportes solicitados | 2024-01-10 | 2024-12-10 | Resolución 256: Pantallazos de cargue Decreto 2193: Cargue SIHO | Jefe Oficina de Calidad
13 | ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 3 | Garantizar el cumplimiento de la resolución 3100 de 2019 estándares de habilitación | Realizar autoevaluación de estándares de habilitación de acuerdo a cronograma generando informe de hallazgos | 90% | Numero de autoevaluaciones de habilitación realizadas de acuerdo a la resolución 3100 de 2019/Total de autoevaluaciones de habilitación programadas en las unidades hospitalarias y centros de salud de la ESE ISABU | 2024-02-13 | 2024-10-30 | Informe de hallazgos de autoevaluación de habilitación Listas de chequeo de autoevaluación resolución 3100 de 2019 | Profesional habilitación
14 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | 3 | Fortalecer las relaciones con las diferentes Entidades responsables de pago con las que la ESE tiene contrato por prestación de servicios de salud modalidad cápita, evento, convenios. | Realizar 6 reuniones con las diferentes erp, que permitan establecer los canales y se de una mayor accesibilidad a los usuarios en la prestación de servicios de salud | 100% | Número de reuniones realizadas entre asegurador y prestador / Total de reuniones planeadas | 2024-03-02 | 2024-12-22 | Actas de Reunión | Subgerencia Administrativa Subgerencia Científica Dirección técnica unidades hospitalarias
15 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | 3 | Mantener y mejorar, las relaciones contractuales con las EPS, mediante negociaciones o suscripción de contratos. | Mantener relaciones contractuales con las EPS, mediante las negociaciones o suscripción de contratos capitados | 100% | EPSS con contrato o negociación firmado por SS cápita en la ESE ISABU / EPSS con servicios capitados en la ESE ISABU | 2024-03-02 | 2024-12-22 | Informe que registra las negociaciones adelantadas | Subgerencia Administrativa Subgerencia Científica Dirección técnica unidades hospitalarias
16 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | 3 | Socializar con el grupo de líderes de facturación, call center y personal asistencial contratos y negociaciones realizadas con las EPS | Efectuar 6 reuniones con los grupos de interés (Facturación, cartera, Call Center, Asistenciales) para socializar los contratos firmados o sus actualizaciones | 80% | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2024-03-02 | 2024-12-22 | Actas de Reunión | Subgerencia Administrativa

## Hoja1 (hidden)
GRUPOS DE VALOR
INIVERSIDADES
COLABORADORES
SINDICATOS
GRUPO VECINALES / VEREDALES
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL
ALCALDÍA MUNICIPAL
EPS
VEEDURÍAS
USUARIOS
ALIANZA DE USUARIOS
CONCEJO / PARTIDOS POLÍTICOS
JUNTA DIRECTIVA