## PLAN DE TRABAJO
| MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE GRUPOS DE VALOR | [6 empty] | FECHA ELABORACIÓN: 6-10-2022
FECHA ACTUALIZACION: 6-10-2022
| CÓDIGO: PLA-F-024 | [6 empty] | PÁGINA: 4-4
| VERSIÓN: 1 | [6 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Comité CIGD
GRUPO DE VALOR | GRADO DE PRIORIDAD | NECESIDAD PRIORIZADA 2023 | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | SOPORTE DE ENTREGA | RESPONSABLE
USUARIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3 | Pacientes con adherencia al control prenatal con ruta completa y seguimientos | Realizar seguimiento a las gestantes en el programa de control prenatal | 60% | Número de gestantes con las actividades realizadas en el periodo evaluado / total de gestantes con actividades programadas del programa de control prenatal en el periodo evaluado *100 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe y cohorte de las gestantes | Directora Técnica zona norte Directora Técnica zona sur
USUARIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3 | Fortalecer competencias especificas en salud materno perinatal en el curso de preparación de la maternidad y paternidad. | Realizar educación por parte del medico en la consulta de control prenatal de la importancia del curso de preparación de la maternidad y paternidad a las gestantes con el fin de lograr la adherencia y realización del curso. | 50% | Número de gestantes que realizaron el curso de maternidad y paternidad en el periodo evaluado / Total de gestantes programadas para el curso de maternidad y paternidad en el periodo evaluado *100 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe y base de datos del curso de maternidad y paternidad | Directora Técnica zona norte Directora Técnica zona sur
VECINALES / VEREDALES | 3 | Eliminar la barrera de acceso por desplazamiento de la población de los corregimientos 1, 2 y 3 en las necesidades en cuanto a (medicina general, salud oral, vacunacion y actividades de enfermeria) | Realizar cronograma de visitas extramurales al área rural del municipio de Bucaramanga. | 12 | Número de cronogramas realizados | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Cronograma elaboraado por mes | Directora Técnica zona sur
|  |  | 2. Ejecutar las visitas extramurales al área rural de acuerdo a la programación enfocado en la atención primaria en salud. | 80% | Número de visitas extramurales ejecutadas en el periodo evaluado / Total de visitas programadas en el periodo evaluado * 100 |  |  | Informe de las visitas extramurales
ALIANZA DE USUARIOS | 2 | Capacitar a los miembros de la alianza de usuarios para mantenerlos actualizados. | Ejecutar las capacitaciones a los miembros de la alianza de usuarios de acuerdo a cronograma como estrategia de fortalecimiento. | 100% | Número de capacitaciones ejecutadas en el periodo evaluado / Total de capacitaciones programadas en el periodo evaluado * 100 | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Cronograma de capacitaciones y Informe trimestral de ejecución. | Profesional Especializado de Atenció nal Usuario
ALIANZA DE USUARIOS | 2 | Convocar y realizar elección de los cargos de participación social y ciudadana | Realizar actualización del os miembros de la alianza de usuarios del periodo 2023 - 2025 de la ESE ISABU | 1 | Alianza de usuarios actualizada | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Actas de elecciones | Profesional Especializado de Atenció nal Usuario
VEEDORES | 2 | Identificar y dar respuesta a las necesidades de informacion referentes a la ESE ISABU | Dar respuesta y atender las visitas y acciones de veedurias que tengan injerencia en la ESE ISABU | 100% | Número de solicitudes de información y/o visitas respondidas / Total de solicitudes de información y/o visitas solicitada en el periodo *100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Informe trimestral con la medición del indicador de solicitudes de información y visitas por parte de las veedurias. | Profesional Especializado de Atenció nal Usuario
COLABORADORES DE LA ESE ISABU | 3 | Formar y fortalecer competencias del ser y saber en los empleados de la ESE ISABU | Ejecutar las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones de la vigencia 2023. | 91% | Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Total de capacitaciones programadas en el periodo X 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de capacitaciones | Profesional Universitario - Talento Humano
COLABORADORES DE LA ESE ISABU | 3 | Propender por el bienestar de los empleados de la institución | Ejecutar las actividades de bienestar programadas en el Plan de bienestar laboral de la vigencia 2023. | 91% | Número de actividades de bienestar realizadas en el periodo / Total de actividades de bienestar programadas en el periodo X 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de bienestar | Profesional Universitario - Talento Humano
UNIVERSIDADES | 3 | Realizar seguimiento al cumplimiento del número de cupos de estudiantes por servicio, programa de formación y jornada. | Realizar visitas de verificación del cumplimiento de los cupos asignados al programa académico por universidades de acuerdo a la programación. | 100% | Número de visitas realizadas en el periodo / Total de visitas programadas en el periodo evaluado * 100% | 2023-03-22 | 2023-12-30 | 1. Instrumento de verificación de cupos. 2. Acta de visita y listado de asistencia. 3. Informe semestral | Profesional apoyo Subgerencia Científica - Convenios
UNIVERSIDADES | 3 | Definir la contraprestación ya sea en recursos financieros, en bienes o servicios. | Diseñar el formato para calcular la contraprestación docencia servicio de cada convenio. | 1 | Formato diseñado y aprobado | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Formato Cálculo de contraprestación docencia servicio, diseñado y aprobado | Profesional apoyo Subgerencia Científica - Convenios
UNIVERSIDADES | 3 | Mejorar los espacios de bienestar para los estudiantes en los campos de práctica de la ESE ISABU. | Revisiar en los campos de prácticas formativas, los espacios que se pueden usar para bienestar de los estudiantes y los colaboradores de la entidad. | 100% | Número de visitas realizadas en el periodo / Total de visitas programadas en el periodo evaluado * 100% | 2023-03-22 | 2023-12-30 | 1. Acta de visita y listado de asistencia. 2. Informe semestral | Profesional apoyo Subgerencia Científica - Convenios
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 3 | Garantizar la implementación del PAMEC y el respectivo cargue oportuno del resultado de su implementación a la Super salud | 1.Realizar cargue oportuno de circular 012, archivo ST002-Cumplimiento PAMEC 2. Presentar un informe trimestral de la implentación del PAMEC para la vigencia | 90% | Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continúo de la calidad de la atención en salud. | 1/02/2023 30-01-2023 | 28/02/2023 30-12-2023 | 1.Pantallazo cargue circular 012 2.Informes trimestrales de cumplimiento Pamec | Jefe Oficina de Calidad
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 3 | Garantizar y sustentar de forma trimestral la información relacionada con el Decreto 2193/04 y 256 del 2016 | 1.Realizar sustentación de indicadores 2193 calidad y 256 ante la SSD de manera trimestral. 2.Realizar cargue de 2193 calidad de manera trimestral en la pagina SIHO-Ministerio de salud y protección social | 4 | Numero de reportes presentados oportunamente/Numero de reportes solicitados | 2023-04-28 | Febrero de 2024 | Resolución 256: Patallazos de cargue Decreto 2193: Cargue SIHO | Jefe Oficina de Calidad
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | 3 | Garantizar el cumplimiento de la resolución 3100 de 2019 estandares de habilitación | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejora derivado de las autoevaluaciones de habilitación. | 70% | Numero de hallazgos subsanados/numero de hallazgos identificados | 2023-07-02 | 2022-12-15 | Informe de cumplimiento | Profesional habilitación
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | 3 | Mejorar las relaciones con las diferentes Entidades responsables de pago con las que la ESE tiene contrato por prestacion de servicios de salud modalidad capita, evento, convenios. | Realizar 8 reuniones con las diferentes erp, que permitan establecer los canalesy se de una mayor accesibilidad a los usuarios en la prestacion de servicios de salud | 100% | Número de reuniones realizadas entre asegurador y prestador / Total de reuniones planeadas | 2023-01-02 | 2023-12-22 | Actas de Reunión | Subgerencia Administrativa Subgerencia Cienfica Direccion tecnica unidades hospitalarias
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | 3 | Realizar las negociaciones para la renovacion de los contratos con las EPS | Lograr la firma de los contratos suscritos para la vigencia 2023 y sus respectivos anexos | 100% | Contratos firmados / Contratos suscritos | 2023-01-02 | 2023-12-22 | Contratos Firmados | Subgerencia Administrativa Subgerencia Cienfica Direccion tecnica unidades hospitalarias
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | 3 | Socializar los contratos firmados con el grupo de lideres de facturacion y rutas de atencion los contratos de las EPS | Efectuar 8 reuniones con los grupos de interes (Facturacion, cartera, Call Center, Asistenciales) para socializar los contratos firmados o sus actualizaciones | 80% | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2023-01-02 | 2023-12-22 | Actas de Reunión | Subgerencia Administrativa

## Hoja1 (hidden)
GRUPOS DE VALOR
INIVERSIDADES
COLABORADORES
SINDICATOS
GRUPO VECINALES / VEREDALES
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL
ALCALDÍA MUNICIPAL
EPS
VEEDURÍAS
USUARIOS
ALIANZA DE USUARIOS
CONCEJO / PARTIDOS POLÍTICOS
JUNTA DIRECTIVA