## 6. Mapa Riesgos Reputacional
MAPA DE RIESGOS REPUTACIONAL VIGENCIA 2024
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION - MAPA DE RIESGOS REPUTACIONAL VIGENCIA 2024 | [22 empty] | ADMINISTRACION DEL RIESGO
PROCESO / OBJETIVO | REFERENCIA | IMPACTO | CAUSA INMEDIATA | CAUSA RAÍZ | RIESGO DE GESTIÓN | CLASIFICACIÓN RIESGO | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACION DEL RIESGO
[7 empty] | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | No. CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | AFECTACIÓN |  | ATRIBUTOS | [5 empty] | PROBABILDIAD RESIDUAL (2 Controles) | PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL | % DE PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL | IMPACTO RESIDUAL FINAL | % IMPACTO RESIDUAL FINAL | ZONA DE RIESGO FINAL | TRATAMIENTO | INDICADOR | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE TERMINACION
[7 empty] | FRECUENCIA | PROBABILIDAD INHERENTE | % | IMPACTO INHERENTE | % | ZONA DEL RIESGO INHERENTE |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | CALIFICACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | [12 empty] | H
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO: Formular, implementar, realizar seguimiento y evaluar Plan de Gestión, Plan de Desarrollo ,Plan Anticorrupción y planes de inversión de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU, como una herramienta de Gestión Gerencial generada al interior de la empresa y cuya divulgación y promoción permite el cumplimiento de la misión y la visión facilitando la toma de decisiones para cumplir con los objetivos estratégicos que espera alcanzar la institución. | R81-REPUTACIONAL | afectación reputacional | por desconocimiento de las directrices respecto al proceso de comunicaciones | por falta de adherencia de los lideres y del comunicador al manual de comunicaciones | afectación reputacional por desconocimiento de las directrices respecto al proceso de comunicaciones, por falta de adherencia de los lideres y del comunicador al manual de comunicaciones | Ejecución y administración de procesos | 360 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Extremo | 1 | La comunicadora social ,realizará inducción y reinducción en las directrices del Manual de comunicaciones de manera semestral. ENTREGABLE: INFORME DE INDUCCION Y REINDUCCION | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Baja | 48% | Mayor | 80% | Moderado | REDUCIR | (Número de Líderes de procesos inducido / Número de líderes de procesos) *100 | 1.Revisión y/o actualización de los documentos de comunicaciones 2. Cronograma de inducción y reinducción | Profesional en comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-01
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO OBJETIVO: Formular, implementar, realizar seguimiento y evaluar Plan de Gestión, Plan de Desarrollo ,Plan Anticorrupción y planes de inversión de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU, como una herramienta de Gestión Gerencial generada al interior de la empresa y cuya divulgación y promoción permite el cumplimiento de la misión y la visión facilitando la toma de decisiones para cumplir con los objetivos estratégicos que espera alcanzar la institución. | R82-REPUTACIONAL | afectación reputacional | por errores en los productos informativos y publicaciones | Falta de control y revisión de los contenidos o productos realizados por el comunicador social | afectación reputacional por errores en los productos informativos y publicaciones, por falta de control y revisión de los contenidos o productos realizados por el comunicador social | Ejecución y administración de procesos | 1001 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | La comunicadora social revisará los contenidos enviados de manera permanente por los lideres al correo de comunicación y responderá con el contenido para contar con la aprobación o rechazo de quien lo solicita ENTREGABLE: Captura de pantalla del chat del WhatsApp y/o correo electrónico | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Moderado | 42% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | Solicitudes atendidas por la comunicadora y aprobadas por parte de gerencia/Contenidos solicitados por los lideres | 0 | Profesional en comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-01
[13 empty] | 2 | La comunícadora social enviará via whatsap, los contenidos para revisión y aprobación al gerente cada vez que se requiera publicar. ENTREGABLE: Captura de pantalla del chat del WhatsApp | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42%
Formulas:
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN = +'[1]5. PLAN ACCION'!F3
FECHA DE TERMINACION = +'[1]5. PLAN ACCION'!G3