## RIESGOS CORRUPCIÓN-SICOF 2024-V
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN- SICOF AÑO 2024
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION DEL RIESGO SICOF | [22 empty] | ADMINISTRACION DEL RIESGO
PROCESO / OBJETIVO | REFERENCIA | IMPACTO | CAUSA INMEDIATA | CAUSA RAÍZ | RIESGO DE CORRUPCION | CLASIFICACIÓN RIESGO | ANÁLISIS DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACION DEL RIESGO
[7 empty] | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | No. CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | AFECTACIÓN |  | ATRIBUTOS | [5 empty] | PROBABILDIAD RESIDUAL (2 Controles) | PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL | % | MPACTO RESIDUAL FINAL | % | ZONA DE RIESGO FINAL | TRATAMIENTO | INDICADOR | PLAN DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PERIODICIDAD DE LA ACCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA DE TERMINACION | SEGUIMIENTO POR EL LÍDER DEL PROCESO | SOPORTE A ENTREGAR | ESTADO | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE 2024
[7 empty] | FRECUENCIA | PROBABILIDAD INHERENTE | % | IMPACTO INHERENTE | % | ZONA DEL RIESGO INHERENTE |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | TIPO | IMPLEMENTACIÓN | CALIFICACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO OBJETIVO: Formular, implementar, realizar seguimiento y evaluar Plan de Gestión, Plan de Desarrollo ,Plan Anticorrupción y planes de inversión de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU, como una herramienta de Gestión Gerencial generada al interior de la empresa y cuya divulgación y promoción permite el cumplimiento de la misión y la visión facilitando la toma de decisiones para cumplir con los objetivos estratégicos que espera alcanzar la institución. | R1-SICOF | Afectación económica, disciplinaria, Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control | ocultar, manipular información o publicar información en tiempo extra extemporáneo relacionada con el direccionamiento estratégico | recibiendo dádivas o algún tipo de beneficio de parte de la comunicadora para dar cumplimiento en la publicación de la página web institucional de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales y demás requisitos de ley que deban estar en página dentro de la sección de trasparencia y acceso a la información, dentro de los tiempos establecidos por la ley para favorecer a terceros incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de afectación económica e Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y procesos sancionatorios por parte de los organismos de control por ocultar, manipular información o publicar información en tiempo extra extemporáneo relacionada con el direccionamiento estratégico, recibiendo dádivas o algún tipo de beneficio de parte de la comunicadora para dar cumplimiento en la publicación de la página web institucional de los objetivos, planes, programas, proyectos institucionales y demás requisitos de ley que deban estar en página dentro de la sección de trasparencia y acceso a la información, dentro de los tiempos establecidos por la ley para favorecer a terceros incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno y Fallas tecnológicas | 180 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El profesional de comunicaciones deberá verificar las solicitudes recibidas a través del correo electrónico y proceder a llevar un control mensual de las mismas a través del formato lista de chequeo publicaciones en página WEB y se presentara de forma trimestral al jefe de la Oficina Asesora de Planeación. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Baja | 33.6% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (Número de solicitudes publicadas / número de publicaciones recibidas) | Realizar publicaciones en página WEB en cumplimiento a lo establecido en la LEY DE TRANSPARENCIA 1742 de 2014 y Resolución 1519 de 2019. | Coordinador de comunicaciones | Permanente | 2024-02-01 | 20/12/2024 |  |  |  | Se evidencia formatos de listas de chequeo de publicaciones en página web, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2024, en el cual la coordinadora de comunicaciones relaciona las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información de publicaciones. Con esto, se entiende cumplido el control. |  | 10 Baja |  | 3 Baja | 3 Moderada
[13 empty] | 2 | El jefe de la Oficina Asesora de planeación verificará el seguimiento realizado por el profesional de comunicaciones a través de lista de chequeo publicaciones en página WEB, dando su visto bueno para la presentar al comité CIGD. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 33.6% | [15 empty] | La jefe de la oficina aprueba previa verificación el informe trimestral de la relación de las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información suscrito por la coordinadora de comunicaciones. Con esto se entiende cumplido el control.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO OBJETIVO: Garantizar personal competente que permita desarrollar correctamente los planes institucionales, estableciendo un Programa de Gestión Humana encaminada a elevar el nivel y la calidad de vida de todos sus colaboradores. | R2-SICOF | Afectación económica. Pérdida de recursos financieros de la institución o de los trabajadores | Pérdida de recursos financieros de la institución o de los trabajadores | Apropiación indebida de recursos en la nómina falta de ética del profesional de nómina incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos financieros de la institución o de los trabajadores por causa de apropiación indebida de recursos en la nómina por falta de ética del profesional de nómina incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 12 | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | La Profesional de Talento Humano una vez cerrado el periodo en el módulo de nómina del sistema de información realizara una revisión aleatoria del 5% de la nómina utilizando instrumento formato de pago como evidencia, alternando los empleados de forma mensual. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 28% | Muy baja | 19.6% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (N° de nóminas con alteraciones no justificadas del 5% revisadas de la muestra / N° total de nóminas liquidadas del 5% revisadas de la muestra) *100% | La profesional de nómina reportara las novedades liquidades de los funcionarios de planta del mes a la profesional de talento humano por medio de correo electrónico, con el fin de realizar revisión y aprobación, LA profesional de talento humano notificara mediante correo electrónico el resultado de la revisión en el caso de encontrar en alteraciones en el proceso de la nómina, este notificara a la Subgerencia Administrativa para que sea esta dependencia quien tome las medidas correspondientes. | Profesional Universitario / Nomina | Mensual | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | En informe denominado "revisión nominas II cuatrimestre 2024" la profesional universitario de Talento Humano deja consignado que se realizó en los meses de mayo, junio, julio y agosto revisión aleatoria de 15 funcionarios cada mes, en los que se compara y corrobora la información de los referenciado en la nómina, los desprendibles y el reporte del sistema de información PANACEA, verificando adicionalmente las novedades reportadas. Con esto se entiende cumplido el control. | 20 Moderada | 5 Moderada | 5 Alta
[13 empty] | 2 | LA profesional de talento humano notificara mediante correo electrónico el resultado de la revisión en el caso de encontrar en alteraciones en el proceso de la nómina, este notificara a la Subgerencia Administrativa para que sea esta dependencia quien tome las medidas correspondientes. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 19.6% | [15 empty] | En informe denominado "revisión nominas II cuatrimestre 2024" la profesional universitario de Talento Humano deja constancia que durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024,no se han presentado alteraciones o errores en la liquidación de la nómina de los empleados de la ESE ISABU, razón por la cual no se han realizado reportes adicionales al subgerencia administrativa. Con esto se entiende cumplido el control.
GESTIÓN ATENCIÓN DE URGENCIAS OBJETIVO: Ofrecer un servicio oportuno, seguro y con calidez que permita brindar una atención integral en salud a los usuarios que acceden al servicio de urgencias del HOSPITAL LOCAL DEL NORTE HLN según nivel de complejidad, minimizando los riesgos potenciales que se puedan derivar de este ciclo asistencial | R3-SICOF | Afectación económica, penal y disciplinarias | Falta de supervisión y verificación periódica de los medicamento e insumos que se encuentran en los carros de del servicio de urgencias(trauma y observación) | uso inapropiado de la investidura para apropiarse de los mismos. | Posibilidad de afectación económica, penal y procesos disciplinarios y/o sancionatorios debido a la falta de supervisión y verificación periódica de medicamentos e insumos que se encuentran en los carros de del servicio de urgencias (trauma y observación) por uso inapropiado de la investidura para apropiarse de los mismos | Fraude interno | 2434 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El jefe del servicio de urgencias (trauma y observación) en cada entrega de turno aplicara la lista de chequeo con nombre verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Baja | 42% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (Total de medicamentos e insumos identificados como faltantes en el carro de paro en el servicio de trauma / Total de medicamentos e insumos asignados al carro de paro en el servicio de trauma) (Total de medicamentos e insumos identificados como faltantes en el carro de paro en el servicio de observación / Total de medicamentos e insumos asignados al carro de paro en el servicio de observación) | 1. El líder del servicio de urgencias (trauma y observación) recolecta lista de chequeo verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01, esto se realiza para cada entrega de turno. 2. El jefe del servicio de urgencias (trauma y observación) realizará auditoria semanalmente al carro de paro, implementando el formato apertura de carro de paro y/o emergencia para limpieza y verificación de medicamentos e insumos código: SDP-F-076 Versión 1 3. El Líder del servicio de urgencias (trauma y observación) realizara una auditoria mensual a los carros de paro mediante lista de chequeo carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01. | Líder del servicio de urgencias | 1.Diaria 2.semanal 3.Mensual | 2024-02-01 | 2024-11-30 |  |  |  | Se evidencia listas de chequeo en las cuales el jefe del servicio realiza verificación diaria de insumos y medicamentos del carro de paros, correspondientes al cuatrimestre evaluado. Con esto se evidencia que desde Gestión Atención a Urgencias se aplican los controles. | 20 Moderada | 5 Moderada | 5 Alta
[13 empty] | 2 | El jefe del servicio de urgencias (trauma y observación) realizará auditoria semanalmente al carro de paro, implementando el formato apertura de carro de paro y/o emergencia para limpieza y verificación de medicamentos e insumos código: SDP-F-076 Versión 1. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | [15 empty] | Se evidencia listas de chequeo en las cuales el jefe del servicio realizan auditoria semanal al carro de paro aplicando el formato de " Apertura de carro de paro para limpieza verificación de medicamentos e insumos" en el cual se reporta la fecha de la auditoria, el jefe del servicio que la aplica y las observaciones con el fin de tomar las medidas correspondientes. Con esto se evidencia que desde Gestión Atención a Urgencias se aplican los controles establecidos.
[13 empty] | 3 | El Líder del servicio de urgencias (trauma y observación) recolectara, revisara y tomara acciones pertinentes ante la auditoria realizada de forma mensual a los carros de paro evidenciada mediante formato revisión de medicamento y dispositivos médicos carro de paro Código FAR-F-026 Versión 2. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | [15 empty] | La líder de farmacia realiza la auditoría aplicando el formato denominado "revisión medicamentos y dispositivos médicos de carro de paro" recibiendo la visita el líder de urgencias, identificando las acciones de mejora y tomando las decisiones oportunas a las que haya lugar y plasmándolo en un informe correspondiente al cuatrimestre evaluado, en el cual puntualiza que una vez realizados los controles diarios, semanales y mensuales , dando cumplimiento a las actividades propuestas y generando la retroalimentación especifica al momento de evidenciar fallas con el objetivo de la mejora continua. Con esto se evidencia que desde la gestión Atención a Urgencias se aplican los controles establecidos. Comentario de Control Interno: Si bien el control se ejecuta e impacta positivamente evitando la materialización del riesgo, es necesario que el informe presentado por el líder de urgencias se nutra con la información evidenciada en las auditorías, desarrollando las acciones de mejora que evidencien la toma de decisiones oportunas frente a las desviaciones identificadas.
GESTIÓN DE INTERNACIÓN OBJETIVO: Garantizar el manejo pertinente, seguro y cálido a los usuarios que requieren del servicio de hospitalización para la recuperación de su salud, con altos estándares de calidad, seguridad y humanización del servicio. | R4-SICOF | Afectación económica, penal y disciplinaria | Falta de supervisión y verificación periódica de los medicamento e insumos que se encuentran en los carros de paros del tercer y cuarto piso en el servicio de internación | uso inapropiado de la investidura para apropiarse de los mismos | Posibilidad de afectación económica y procesos disciplinarios y/o sancionatorios debido a la falta de supervisión y verificación periódica de medicamentos e insumos que se encuentran en los carros de paro del tercer y cuarto piso en el servicio de internación por uso inapropiado de la investidura para apropiarse de los mismos | Fraude interno | 2434 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El profesional de enfermería en cada entrega de turno aplicara la lista de chequeo con nombre verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Baja | 36% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (Total de medicamentos e insumos identificados como faltantes en el carro de paro en el servicio de internación del tercer piso / Total de medicamentos e insumos asignados al carro de paro en el servicio de internación del tercer piso) (Total de medicamentos e insumos identificados como faltantes en el carro de paro en el servicio de internación del cuarto piso / Total de medicamentos e insumos asignados al carro de paro en el servicio de internación del cuarto piso) | 1.El líder de enfermería del servicio de internación recolecta lista de chequeo verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro, esto se realiza para cada entrega de turno realizada por los jefes del servicio de internación (tercer y cuarto piso). 2.El líder de enfermería del servicio de internación recolecta el formato de reposición de insumos y medicamentos del carro de paro, cuando este sea utilizado para reanimación. 3. El Líder de enfermería del servicio de internación realizara una auditoria quincenal al carro de paro mediante lista de cheque carro de paro. | Líder del servicio de internación | 1.Diaria 2.Mensual 3.Quincenal | Enero 2024 | Noviembre 2024 |  |  |  | Se evidencian los formatos denominados "verificación diaria de medicamentos e insumos de paro" correspondientes a los meses de mayo, junio , julio y agosto en los cuales se realiza se deja constancia de la aplicación de las listas de chequeo para la verificación diaria de los medicamentos e insumos del carro de paro del tercer y cuarto piso, cumpliendo con lo establecido en el control. Comentario de Control Interno: Se requiere que las evidencias que soportan la ejecución del control se presenten con mejor calidad , de tal manera que permita la lectura y análisis por parte de esta oficina de control interno.
[13 empty] | 2 | En caso de una urgencia vital en la cual haya necesidad de utilizar el carro de paro, el jefe que se encuentre en servicio deberá reponer los insumos y medicamentos utilizados, realizando solicitud de estos por medio del sistema PANACEA, dejando como evidencia el formato de reposición de medicamentos e insumos carro de paro, este será entregado en forma física al jefe de enfermería de servicio de internación. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | [15 empty] | Se evidencian dos (2) formatos denominados "apertura del carro de paro para limpieza y verificación de medicamentos e insumos" correspondientes al mes de julio de 2024, en el cual se deja constancia de la reposición de medicamentos ante su uso por urgencia vital. Se hace mención que solo se requirió reposición en el mes de julio de 2024. Comentario de Control Interno: Se requiere que las evidencias que soportan la ejecución del control se presenten con mejor calidad , de tal manera que permita la lectura y análisis por parte de esta oficina de control interno.
[13 empty] | 3 | El Líder de enfermería del servicio de internación realizara una auditoria quincenal a los carros de paro mediante lista de cheque carro de paro. | X | - | Detectivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | [15 empty] | Se evidencia documento en Word en el cual se consigna el "formato de medicamentos e insumos al carro de paro", formato de "revisión medicamentos y dispositivos médicos carro de paro" y formato de "verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro". Si bien el líder de internación adjunto la información con la cual evidenciaba la ejecución del control , es necesario mencionar que no fue posible el análisis de estas evidencias por parte de la oficina de control interno debido a la baja calidad de las imágenes. Teniendo en cuenta lo anterior, se cuestionó al líder del proceso sobre los resultados de las auditorias quien manifestó vía telefónica que : " De acuerdo a las auditorias realizadas se pudo identificar inconsistencias en las cantidades de insumos y medicamentos en el carro de paro, de acuerdo a los hallazgos se realizó intervención con el personal encargado de las revisiones del carro de paro para evitar que se sigan presentando faltantes". Comentario de control interno: Se requiere que las evidencias que soportan la ejecución del control se presenten con mejor calidad , de tal manera que permita la lectura y análisis por parte de esta oficina de control interno. Adicionalmente, es necesario que se estructure un informe en el cual se consigne el resultado de las actividades implementadas por el líder con el fin de mitigar la materialización del riesgo. Por lo tanto, se recomienda que se realice mesa de trabajo con Planeación a fin de analizar la efectividad de los controles establecidos permitiendo una mejor medición de las faltantes analizando la causa raíz de los mismos.
GESTIÓN CIRUGIA Y ATENCIÓN DE PARTOS OBJETIVO: Brindar una atención integral al usuario que requiere intervención quirúrgica para el tratamiento y recuperación de su estado de salud y /o atención Gineco-obstétrica de urgencias y atención del parto, realizando todos los procedimientos con parámetros de calidad, seguridad y atención humanizada cumpliendo con los lineamientos y misión institucional. | R5-SICOF | Afectación económica, fiscal, sanciones y procesos disciplinarios | Hurto o perdida de accesorios de equipos biomédicos como ecógrafo, Doppler, monitor fetal y equipo de órganos | Falta de pertenencia con los recursos de la institución, Intereses económicos y/o personales asociado a la falta de controles y seguimiento en el servicio de sala de partos incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de afectación económica, investigación fiscal, sanciones y procesos disciplinarios por hurto o perdida de accesorios de equipos biomédicos como ecógrafo, Doppler, monitor fetal y equipo de órganos, derivado a la falta de pertenencia con los recursos de la institución, Intereses económicos y/o personales asociado a la falta de controles y seguimiento en el servicio de sala de partos incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 2190 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | La jefe y la auxiliar del servicio de sala de partos aplicara lista de chequeo de equipos biomédicos semanal con el objetivo de revisar que se encuentren completos los accesorios de los siguientes equipos biomédicos como ecógrafo, Doppler, monitor fetal y equipo de órganos, si se llega a evidenciar desviaciones estás serán notificadas a la dirección de las unidades hospitalarias. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 70% | Moderado | 70% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | Informe trimestral de resultados de Listas de chequeo | 1.Realizar sensibilización semestral sobre el uso apropiado de los recursos públicos, evidenciada mediante acta. 2. La jefe y la auxiliar del servicio de sala de partos aplicara lista de chequeo de equipos biomédicos semanal con el objetivo de revisar que se encuentren completos los accesorios de los siguientes equipos biomédicos como ecógrafo, Doppler, monitor fetal y equipo de órganos, si se llega a evidenciar desviaciones estás serán notificadas a la dirección de las unidades hospitalarias. 3. La jefe del servicio de partos evidenciara mediante el formato de movimiento de activos los traslados de los accesorios y equipos biomédicos de alto costo a los diferentes servicios de la institución. | El Líder de sala de partos | 1. semanal | 1. Febrero 2024 2. Abril 2024 3.Enero 2024 | 1. diciembre 2024 2. Diciembre 2024 3.Diciembre 2024 |  |  |  | Se evidencia archivo en Excel denominado "informe cuatrimestral de resultados de listas de chequeo" correspondiente al cuatrimestre evaluado en el cual la coordinadora de sala de partos y auxiliares de enfermería aplica la lista de chequeo de equipos biomédicos semanalmente con el objetivo de revisar que se encuentren completos los accesorios de los siguientes equipos biomédicos: Ecógrafo, Doppler, monitor fetal y equipo de órganos. Analizada la información recopilada, la coordinadora de sala de partos concluye que durante el II cuatrimestre de 2024 no se presentaron faltantes que reportar. Con esto se verifica la ejecución del control tal y como se encuentra descrita en el mapa de riesgos.
PROCESO DE APOYO DIAGNÓTICO OBJETIVO: Ofrecer pruebas de laboratorio clínico, exámenes de Rx, con altos estándares de calidad, garantizando resultados seguros, confiables y oportunos para los usuarios. | R6-SICOF | Afectación económica | Hurto o perdida de insumos, suministros , equipos biomédicos | Falta de pertenencia con los recursos de la institución, Intereses económicos y/o personales, falta de mecanismos para controlar el uso de insumos o dispositivos de alto costo. | Posibilidad de afectación económica por hurto o perdida de insumos, suministros , equipos biomédicos por Falta de pertenencia con los recursos de la institución, Intereses económicos y/o personales, falta de mecanismos para controlar el uso de insumos o dispositivos de alto costo incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 600000 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El coordinador del laboratorio clínico y su equipo de trabajo realiza cruce mensual de información de insumos de bodega registrado en software PANACEA vs formato de inicio y terminación de insumos y reactivos del laboratorio clínico, generando informe sobre las existencias en bodega, si encuentran alguna desviación se analizara al interior del grupo de trabajando elaborando un plan de acción. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 70% | Moderado | 70% | Catastrófico | 100% | Alto | REDUCIR | (Total de informe con desviaciones mensual /total de informes de existencia de bodega mensual) | 1. Realizar de manera mensual la supervisión de los pedidos y ejecución de contratos de insumo del laboratorio clínico. 2.Presentar informe cuando se presente alguna inconsistencia en el seguimiento de la ejecución de los contratos 3.Generar informe sobre las existencias en bodega 4. Generar acta de reunión con plan de mejoramiento cundo se presenten desviaciones | Coordinador laboratorio Clinico | Mensual | Febrero 2024 | Noviembre 2024 |  |  |  | Se evidencia documentos en Excel denominados "control de contratos " en el cual se puede evidenciar el diligenciamiento del formato correspondiente a los contratos No. 0695 y 475 firmado con la empresa Becton Dickinson correspondientes a los meses de febrero a agosto de 2024. De igual manera se evidencia el formato en Excel en el cual se lleva el control de los contratos 0679, 475,0632 y 0706 firmados con la empresa Annar Diagnostica. Se evidencia informe firmado por la líder de apoyo diagnostico en el cual se menciona que para el segundo cuatrimestre no se presentaron inconsistencias en los insumos almacenados en ninguna de las dos bodegas de la ESE ISABU. Con esto se verifica la ejecución del control tal como se encuentra descrita en el mapa de riesgos.
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA OBJETIVO: Brindar la asesoría jurídica en todos los procesos legales en los cuales se involucre la institución | R7-SICOF | Afectación económica | Incumplimiento al manual de contratación y a las normas que regulan la actividad contractual de la entidad | Causado por el personal adscrito al grupo de apoyo de la gestión contractual, encargado de llevar adelante el proceso contractual, que solicite dinero o reciba cualquier beneficio, a cambio de realizar la adjudicación del contrato, por falta de ética y compromiso con la entidad, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posible afectación económica por incumplimiento al manual de contratación y de las normas que regulan la actividad contractual de la entidad, causado por el personal adscrito al grupo de apoyo de la gestión contractual, encargado de llevar adelante el proceso contractual, que solicite dinero o reciba cualquier beneficio, a cambio de realizar la adjudicación del contrato, por falta de ética y compromiso con la entidad, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Ejecución y administración de procesos | 1400 | Muy Alta | 100% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, realizará seguimiento de forma mensual a la contratación adelantada para satisfacer bienes o servicios de la entidad, utilizando la herramienta Excel denominada SEGUIMIENTO A SECOP Y SIA OBSERVA, verificando que la misma se adelante en la Plataforma Transaccional SECOP II, en su etapa inicial, hasta la adjudicación del contrato o su declaratoria de desierta en los casos que aplique. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Baja | 42% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (No. Procesos adelantados y/o contratos celebrados en el mes / total de procesos y/o contratos reportados en el mes) (No de comités de compras realizados al mes /total de comités programados) | El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, realizará seguimiento de forma mensual a la contratación adelantada para satisfacer bienes o servicios de la entidad, utilizando la herramienta Excel denominada SEGUIMIENTO A SECOP Y SIA OBSERVA, verificando que la misma se adelante en la Plataforma Transaccional SECOP II, en su etapa inicial, hasta la adjudicación del contrato o su declaratoria de desierta en los casos que aplique, realizando un informe cuatrimestral sobre las novedades presentadas. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, convocara a reunión del Comité de Compras y contratación, de forma mensual, con el fin de verificar la contratación que se requiere adelantar en el mes actual o el siguiente, si la misma se encuentre ajustada a la necesidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos contemplados en el manual de contratación de la E.S.E. ISABU, con el fin de proceder a adelantar el proceso de contratación. | Jefe oficina juridica | Mensual | 2024-01-01 | 2024-12-20 |  |  |  | Se evidencia archivo en Excel en el cual se relaciona el 100% de la contratación realizada por la oficina asesora jurídica en el cual se especifica, entre otros, los siguientes datos: la fecha del contrato, la fecha de publicación y el estado del contrato, permitiendo tener un control de la contratación y su publicación. Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende ejecutado el control con el fin de minimizar la materialización del riesgo.
[13 empty] | 2 | El Comité de Compras y contratación, se reunirá de forma mensual, con el fin de verificar la contratación que se requiere adelantar en el mes actual o el siguiente, si la misma se encuentre ajustada a la necesidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos contemplados en el manual de contratación de la E.S.E. ISABU, con el fin de proceder a adelantar el proceso de contratación. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 42% | [15 empty] | Se evidencia actas de comité de compras y contratación, correspondientes al cuatrimestre evaluado, en las cuales se exponen las necesidades del área , decidiéndose sobre la celebración del contrato según las necesidades de cada área. Con esto se entiende ejecutado el control con el fin de minimizar la materialización del riesgo.
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA OBJETIVO: Brindar la asesoría jurídica en todos los procesos legales en los cuales se involucre la institución | R8-SICOF | Afectación presupuestal | Condenas económicas a la entidad | indebida aplicación de la normatividad vigente, que regula los procesos y procedimientos judiciales, o el desconocimiento de la misma, por parte del personal que ejerce la Defensa Judicial de la entidad, al momento de representar los intereses de la E.S.E. ISABU, generando posibles indemnizaciones a la contraparte, con el fin de obtener dadivas o beneficios económicos propios, obrando de mala fe y ocasionando un daño financiero a la entidad. | Posible afectación presupuestal causada por condenas económicas a la entidad, atendiendo la indebida aplicación de la normatividad vigente, que regula los procesos y procedimientos judiciales, o el desconocimiento de la misma, por parte del personal que ejerce la Defensa Judicial de la entidad, al momento de representar los intereses de la E.S.E. ISABU, generando posibles indemnizaciones a la contraparte, con el fin de obtener dadivas o beneficios económicos propios, obrando de mala fe y ocasionando un daño financiero a la entidad. | Fraude interno | 526 | Alta | 80% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitará al profesional encargado de la Defensa Judicial de la entidad, la presentación de informe cuatrimestral, sobre los procesos judiciales que se adelanten, con el fin de llevar un control sobre las actuaciones y el estado de los procesos. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 56% | Muy baja | 56% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (No. De capacitaciones y/o reinducciones realizadas / total de capacitaciones programadas) (No. De informes presentados / Total de informes programados en la vigencia) | El funcionario encargado de la defensa judicial de la entidad realizara capacitación semestral, sobre la Defensa Judicial, aplicando a los cursos que ofrece la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de mantener actualizada la información, frente a la normatividad aplicable y actuaciones que se deben adelantar en los procesos judiciales, la cual se acreditará con las certificaciones que aporte. El profesional encargado de la defensa jurídica realizará informes cuatrimestrales de los procesos adelantados para llevar un control de las sentencias condenatorias o absolutorias al jefe de la oficina, dejando copia del informe presentado. | Jefe oficina juridica | De acuerdo a programación (capacitaciones) Informe de demandas judiciales (cuatrimestral) | 2024-01-01 | 2024-12-20 |  |  |  | Se evidencia archivo en el cual el apoderado encargado de la defensa judicial de la entidad relaciona uno a uno los procesos vigentes y que adelanta, especificando datos como: demandante, naturaleza del proceso, radicado del proceso, juzgado que conoce, estado actual, actuaciones adelantadas, cuantía, probabilidad de condena y link del expediente. Lo anterior con el fin de llevar un control del estado del proceso y evidenciando la gestión realizada en cada uno de los procesos judiciales que se adelantan y en la cual la ESE ISABU hace parte. Con esto se deja evidencia de la ejecución el control.
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS OBJETIVOS: Garantizar el recibo, almacenamiento y entrega a todas las dependencias de la institución, de cada uno de los procesos de compra y adquisición de bienes muebles, enseres, equipos, elementos de oficina entre otros, control de activos fijos e inventarios y mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos, infraestructura, vehículos, muebles y enseres de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU por medio del mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando cubrimiento total de maquinaria, equipos e insumos a las dependencias y centros de salud, según condiciones contratadas y teniendo como base el inventario de los bienes de la entidad | R9-SICOF | Detrimento patrimonial, Investigaciones, sanciones disciplinarias, fiscales y penales por entes de control. | talento humano de los servicios y sedes del Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU realicen entregas y/o movimientos de activos entre dependencias | No informar al área de inventarios y se genere la pérdida del bien o equipo. | Posibilidad de detrimento patrimonial, investigaciones y sanciones disciplinarios, fiscales y penales por entes de control debido a que el talento humano de los servicios y sedes del Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU realicen entregas y/o movimientos de activos entre dependencias sin informar al área de inventarios y se genere la pérdida del bien o equipo en la entidad. | Daños a activos fijos/ eventos externos | 32214 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El almacenista general con apoyo del profesional del área de inventario de activos fijos, Realizará auditoria de acuerdo con el cronograma de auditorías programas de los activos asignados al personal de planta con el objetivo de comparar los que se encuentran en físico vs archivo en Excel por servicios y sedes de la entidad, se evidenciará mediante acta, si se encuentran desviaciones se realizara informe y se reporta a sub gerencia administrativa. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 70% | Baja | 49% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (Número de activos reales en el inventario físico / número de activos asignados en base de datos) | 1. Crear cronograma de auditorias 2. Cumplimiento a cronograma de auditorias 3. la revisión de los inventarios en cada una de las sedes, evidenciado mediante acta 4. Crear cronograma de revisión de los inventarios 5. Cumplimiento a cronograma de los inventarios, evidenciado mediante formato de asignación de activos CODIGO: ALM-F-038 | Almacenista general y Profesional de inventarios | De acuerdo a cronograma | 1.1/02/2024 2.01/03/2024 3.1/03/2024 4.01/03/2024 5. 01/04/2024 | 1.28/02/2024 2.31/12/2024 3.31/12/2024 4.31/12/2024 5. 31/12/2024 |  |  |  | De conformidad con el cronograma establecido, en el cuatrimestre evaluado se realizó auditoria aleatoria a inventarios en el centro de salud Bucaramanga y Toledo Plata en el mes de mayo, centro de salud Campohermoso y Girardot en el mes de junio, Centro de salud Morrorico y Rosario en el mes de julio y en agosto en los servicios de HLN cirugía y Hospitalización. Se destaca que en las diferencias encontradas se advierte a los líderes la importancia de mantener el inventario en el lugar establecido e informar cualquier cambio que se presente. Con esto se entiende ejecutado el control permitiendo la minimización de materialización del riesgo.
[13 empty] | 2 | El personal de inventarios, realizará de manera anual la revisión de los inventarios en cada una de las sedes según cronograma, para evaluar el cumplimiento en la gestión de los inventarios y de los procedimientos en cuanto a activos fijos (mediante herramienta Excel de inventarios), utilizando como herramienta el formato de asignación de activos CODIGO: ALM-F-038. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 49% | [15 empty] | Según documento denominado "Informe indicador seguimiento Segundo Cuatrimestre SICOF" se puede determinar que según comparación realizada entre los activos fijos presentes en la institución están debidamente registrados en el sistema cumpliendo así con el 100% del indicador, situación que destaca la efectividad en la gestión y el control de los activos fijos. Se evidencia de igual manera dos formatos debidamente diligenciados en los cuales se asignan activos fijos a los líderes de algunos servicios. con esto se entiende ejecutado el control debidamente.
PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS OBJETIVOS: Garantizar el recibo, almacenamiento y entrega a todas las dependencias de la institución, de cada uno de los procesos de compra y adquisición de bienes muebles, enseres, equipos, elementos de oficina entre otros, control de activos fijos e inventarios y mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos, infraestructura, vehículos, muebles y enseres de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU por medio del mantenimiento preventivo y correctivo, garantizando cubrimiento total de maquinaria, equipos e insumos a las dependencias y centros de salud, según condiciones contratadas y teniendo como base el inventario de los bienes de la entidad | R10-SICOF | Detrimento patrimonial, Investigaciones y sanciones disciplinarias y penales. | Apropiación indebida por parte del talento humano de los productos de consumo y papelería | Falta de auditorías físicas en las bodegas administradas por el almacén general de manera esporádica realizando control de los productos de consumo y papelería, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de detrimento patrimonial, investigaciones, sanciones disciplinarias y penales, por entes de control por apropiación indebida por parte del talento humano que administra las bodegas del área de almacén general de productos de consumo y papelería, por falta de auditorías físicas en las bodegas administradas por el almacén general, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 1001 | Muy Alta | 100% | Mayor | 80% | Extremo | 1 | El almacenista general o personal de apoyo realizará auditoría trimestral a la bodega del área de Almacén general de productos de consumo y papelería, comparando el inventario reportado en el sistema de información de la institución versus el inventario físico, evidenciándolo mediante un informe. Si se encuentran desviaciones estas serán notificadas a la subgerencia administrativa. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Moderado | 60% | Mayor | 80% | Extremo | REDUCIR | (Número de auditorías físicas realizadas / Total de Auditorias físicas programadas) | 1. Realizar cronograma de auditoría. 2. Realizar de auditorías cumpliendo con los tiempos del cronograma por el almacenista general y el profesional de apoyo. 3. Gestionar capacitación sobre riesgos. | Almacenista general y Profesional de inventarios | De acuerdo a cronograma de visitas esporádicas. | 1.1/02/2024 2.01/03/2024 3. 01/03/2024 | 1.28/02/2024 2.31/12/2024 3. 31/12/2024 |  |  |  | Se evidencia formatos de inventario aleatorio a 17 servicios de la ESE ISABU así: Sala de partos, Farmacia Toledo Plata, Farmacia UIMIST, Farmacia HLN, odontología CS Concordia, Odontología Girardot, Odontóloga IPC, odontología Joya, Odontología Libertad, Urgencias Laboratorio UIMIST, bodega centrar farmacia, bodega central farmacia Café Madrid, odontología Girardot, bodega unidad rural, farmacia Mutis y farmacia Rosario. Adicionalmente se evidencia informe en el cual se compara el inventario reportado en el sistema de información de la institucional versus el inventario físico. Con la anterior evidencia se entiende ejecutado el control.
GESTION DE LAS TICS OBJETIVO: Implementar, soportar, mantener y respaldar el buen funcionamiento de los sistemas de información en cuanto a software y hardware: Así mismo, garantizar el buen funcionamiento de los equipos y evitar la instalación de software no original, por medio del administrador de sistemas, como mecanismo de control de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga. | R11-SICOF | afectación legal y económica | por violación ,modificación o eliminación de datos de forma no autorizada | Falta de segregación de perfiles en la base de datos del Sistema de Información PANACEA en beneficio propio o de un tercero | Posibilidad de afectación legal y económica por violación, modificación o eliminación de datos de forma no autorizada por Falta de segregación de perfiles en la base de datos Sistema de Información PANACEA en beneficio propio o de un tercero. | Usuarios, productos y prácticas | 1005 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El líder del grupo de sistemas de información de forma anual o cuando se requiera implementa derechos de acceso privilegiado mediante la asignación de roles y perfiles en la base de datos PANACEA garantizando la trazabilidad de las actividades en los (registros) de auditoría. | X | - | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 50% | Muy baja | 30% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (# de ajustes en la base de datos PANACEA / # de solicitudes de ajustes recibidas) | (1) El coordinador de Gestión TICS, notificara mediante correo electrónico la asignación de roles y perfiles de) los usuarios autorizados. (2) Informes con la descripción de las solicitudes y las atenciones realizadas. | Líder Gestión de las TICS | Anual (cuando se requiera) Cuatrimestral | 1/01/2024 | 2024-12-15 |  |  |  | Mediante comunicación de 01 de agosto de 2024, el coordinador de Gestión TICS consigna las evidencias de desactivación de usuarios con acceso a la base de datos PANACEA. El documento consigna las evidencias de solicitud y la efectiva inactivación de un contratista que termina la relación contractual con la ESE ISABU, lo anterior con el fin de garantizar la correcta segregación de perfiles en la base de datos de PANACEA. Con estas evidencias se entiende ejecutado el contrato logrando minimizar la materialización del riesgo.
[13 empty] | 2 | El grupo de sistemas de información ejecuta de forma permanente las modificaciones en base de datos del sistema de información PANACEA, según solicitud enviada vía correo electrónico corporativo por los lideres y directores de proceso, evidenciando pendiente informe de forma cuatrimestral. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | [15 empty] | Se evidencia correo electrónico en el cual el coordinador de gestión de las TICS solicita a las demás subáreas de Gestión TICS, deshabilitar los accesos y permisos asociados a un contratista que termina su vinculo contractual con la ESE ISABU el 31 de julio de 2024. Con esto se entiende ejecutado el control que minimiza la materialización del riesgo.
GESTIÓN FINANCIERA OBJETIVO: Programar, registrar, administrar los recursos financieros de la Empresa, cumpliendo con las normas, requerimientos y obligaciones contraídas en el desarrollo de su objeto social, a través de un sistema de información, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el fin facilitar la toma de decisiones y el desarrollo sostenible de la institución | R12-SICOF | Afectación económica por detrimento patrimonial | generando Investigaciones y sanciones disciplinarias y penales por organismos de control | deficiencia en los controles para el manejo del dinero depositado en bancos realizado por el Tesorero General por malos manejos con el dinero depositado en las cuentas bancarias tales como retiros no autorizados o autopréstamos, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial generando investigaciones y sanciones disciplinarias y penales por organismos de control por deficiencia en los controles para el manejo del dinero depositado en bancos realizado por el Tesorero General por malos manejos con el dinero depositado en las cuentas bancarias tales como retiros no autorizados o autopréstamos, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 840 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Tesorero genera informe de saldos de Bancos tres días a la semana, el cual es entregado al Gerente por correo electrónico para comprobación de ingresos y pagos realizados el día anterior desde la Tesorería. Entregable: informe con saldos de Bancos entregado al Gerente | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Baja | 33.6% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (saldos de bancos en tesorería/saldos de bancos en contabilidad) | El tesorero consultara las plataformas de las entidades bancarias tres veces a la semana, generando informe y se entregara mediante correo electrónico a la gerencia. Se realiza mensualmente conciliación de Bancos (Extractos bancarios vs. saldo en Auxiliar de Bancos) para verificar que los movimientos correspondan a los ingresos y giros del mes; en el evento de detectar operaciones irregulares deberá registrarlo en el documento de conciliación bancaria y comunicarlo a la Subgerencia Administrativa, como evidencia se toma el documento de la Conciliación Bancaria. | Tesorero General Contador | tres veces por semana (Tesorero) Mensual (Contador) | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Se evidencia informes denominados "Saldos en bancos" correspondientes al cuatrimestre evaluado, en el cual la tesorera reporta los saldos en bancos, informando ingresos por diferentes conceptos y el plan de pagos del mes, para conocimiento y toma de decisiones del gerente. Se anexa también correo electrónico del mes, en el cual la tesorera envía los informes correspondientes. Con esto se entiende ejecutado el control del riesgo, tal y como se deja estipulado en el mapa de riesgos.
[13 empty] | 2 | El Contador realiza mensualmente conciliación de Bancos (Extractos bancarios vs. saldo en Auxiliar de Bancos) para verificar que los movimientos correspondan a los ingresos y giros del mes; en el evento de detectar operaciones irregulares deberá registrarlo en el documento de conciliación bancaria y comunicarlo a la Subgerencia Administrativa, como evidencia se toma el documento de la Conciliación Bancaria. Entregable: conciliación de bancos firmado por el contador. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 33.6% | [15 empty] | Se evidencia documento denominado "informe de conciliación" correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024, en el cual el contador de la ESE ISABU, presenta las conciliaciones bancarias en las cuales verifica que los movimientos correspondan a los ingresos y giros del mes, comprobando que cada una de las operaciones correspondan con los movimientos efectuados. Con esto se entiende ejecutado el control del riesgo tal y como se consigna en el mapa de riesgos, minimizando con ello la materialización del riesgo.
GESTIÓN FINANCIERA OBJETIVO: Programar, registrar, administrar los recursos financieros de la Empresa, cumpliendo con las normas, requerimientos y obligaciones contraídas en el desarrollo de su objeto social, a través de un sistema de información, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el fin facilitar la toma de decisiones y el desarrollo sostenible de la institución | R13-SICOF | Afectación económica y penal | apropiación del dinero recaudado por parte de los facturadores | por no hacer recorrido diario, por los costos beneficios que contrae hacer este recaudo. | Posibilidad de afectación económica por apropiación del dinero recaudado por parte de los facturadores por no hacer recorrido diario, por los costos beneficios que contrae hacer este recaudo. | Fraude interno | 8885 | Muy Alta | 100% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El apoyo de tesorería realiza la revisión como mínimo dos veces por semana en el sistema de los cierres de caja de los facturadores, generando el correspondiente recibo para organizar el recorrido de recaudo. Una vez realizado el recorrido el dinero recibido de los facturadores es cotejado con la información del software financiero, en caso de existir sobrante, se lleva como otros ingresos, y si es faltante se reporta al líder de facturación para que se subsane la inconsistencia. Entregable: Relación de recibos de cajas en donde coinciden los valores de cierre de caja y consignaciones del efectivo recaudado o sobrante en caso de existir. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Moderado | 60% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (cierres de caja / Total de recibos de caja) | El apoyo de tesorería realiza la revisión en el sistema de los cierres de caja de los facturadores, generando el correspondiente recibo para organizar el recorrido de recaudo. Una vez realizado el recorrido el dinero recibido de los facturadores es cotejado con la información del software financiero, en caso de existir sobrante, se lleva como otros ingresos, y si es faltante se reporta al Líder de facturación para que se subsane la inconsistencia. | Tesorero Genral y Apoyo Tesoreria y Mensajero | Minimo dos veces por semana | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Se evidencia archivos en Excel denominados "RC PANACEA" correspondientes al cuatrimestre evaluado, en el cual se registra los valores recaudados por cada uno de los facturadores; contrastando esta información con lo recaudado en los recorridos. Para evidenciar esta verificación se relaciona los reportes de consignaciones correspondientes al cuatrimestre evaluado en el cual se realiza el cruce de la información . En el cuatrimestre evaluado no se presentaron diferencias que reportar . Con esto se entiende ejecutado el control y minimiza la posibilidad de materialización del riesgo.
GESTIÓN FINANCIERA OBJETIVO: Programar, registrar, administrar los recursos financieros de la Empresa, cumpliendo con las normas, requerimientos y obligaciones contraídas en el desarrollo de su objeto social, a través de un sistema de información, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el fin facilitar la toma de decisiones y el desarrollo sostenible de la institución | R14-SICOF | Afectación económica, disciplinaria, Fiscal y Penal | disminución de los ingresos de la institución por atenciones a los particulares | por realizar descuentos por parte de los facturadores sin soporte de autorización de la directora del Hospital del Norte y/o quien haga las veces | Afectación económica, disciplinaria, Fiscal y Penal llevando a la disminución de los ingresos de la institución por atenciones a los particulares por realizar descuentos de parte de los facturadores sin soporte de autorización de la directora del Hospital del Norte y/o quien haga las veces. | Fraude interno | 120 | Alta | 80% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El coordinador de facturación verificara la implementación del formato aprobación de descuentos a particulares de manera mensual. Entregable: formato aprobación de descuentos de manera mensual Fecha de implementación: junio 2024 | X | - | Preventivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 56% | Baja | 39.2% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (Valor de descuentos realizados a particulares/Valor facturado por venta a particulares) | 1.Creación del formato aprobación de descuentos a particulares 2. Socialización del formato aprobación de descuentos a particulares al equipo de apoyo de facturación. | Coordinador de facturación | Mensual | 2024-06-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Con el fin de evidenciar la ejecución de los controles correspondientes al riesgo NO. 14, el subgerente administrativo manifiesta en oficio de agosto 30 de 2024 que: "(…) se evidencia que la fecha de implementación corresponde al mes de junio de 2024, sin embargo, ante decisiones gerenciales, las gestiones adelantadas y las pendientes por realizar fueron transformadas, a continuación, procedo a dar conocer el avance y el ajuste en controles para contrarrestar y con ello coadyuvar a la no materialización del riesgo inicialmente contemplado. (...) Vía correo electrónico la coordinación de facturación y previo análisis en grupo primario de gestión financiera, se logró constituir el formato para aprobación de descuento a particulares y con ello la creación de un procedimiento que permitía identificar quien autoriza el descuento (...). Los documentos creados se adjuntan ya que dan fe del cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción (...). Puntualiza el oficio en mención que en desarrollo del comité de cartera, facturación y glosas la coordinadora de facturación manifiesta que no se cuenta común procedimiento aprobado y edificado para los descuentos por lo tanto durante la vigencia 2024 no se han otorgado descuentos a particulares, concluyéndose la necesidad de revisar los costos de los servicios susceptibles a realizar descuento en la tarifa. En comité de cartera, facturación y glosas se modifican las directrices inicialmente impartidas determinando que debe existir un acto administrativo que establezca las tarifas de los servicios a particulares y no por intermedio de un funcionario, de esta manera se parametriza en el sistema y elimina el riesgo de generar descuentos sin soporte o autorización. Ante lo recientemente decidido por la gerencia, manifiesta el subgerente administrativo que es poco probable la materialización del riesgo al establecerse una tarifa fija de descuento a servicios por acto administrativo. Ante lo explicado, se anexa: acta de comité de cartera facturación de julio de 2024, correo procedimiento particulares, formato de aprobación de descuento (borrador) y procedimiento a descuento. Comentario de control interno: Tal y como manifiesta el Subgerente administrativo y ante el análisis realizado en el cual se concluye que será improbable la materialización del riesgo, es necesario que el líder y responsable del riesgo, se reúna en mesa de trabajo con la oficina de Planeación con el fin que se tome decisiones frente al riesgo, generando las acciones correspondientes de cara al seguimiento del tercer cuatrimestre.
[14 empty] | La coordinadora de facturación realiza cruce de formato aprobación de descuentos a particulares Vs saldos de las facturas de las ventas a particulares utilizando la herramienta de informe mensual de facturación del sistema PANACEA de forma mensual, una vez obteniendo el resultado del cruce se realiza mesa de trabajo con cartera con el objetivo de ajustar los respectivos descuentos con nota crédito. Entregable: Acta mensual de descuento a particulares entre facturación y cartera donde se evidencie el ajuste realizado. Fecha de implementación: junio 2024 | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 39.2%
GESTIÓN DOCUMENTAL OBJETIVO: Gestionar el documento con el fin de garantizar su adecuada distribución, conservación y custodia con el propósito de disponer de la información oportunamente. | R15-SICOF | Afectación económica, disciplinaria, Fiscal y Penal | Desconocimiento de la Norma, código de ética y falta de adherencia por parte del personal que custodia el Archivo Central e Histórico, | Recibir dinero o dadivas por intervenir las unidades documentales, Falsificación o destrucción de un Documento a su favor o de terceros | Posibilidad de afectación económica, disciplinaria, Fiscal y Penal por desconocimiento de la Norma, código de ética y falta de adherencia por parte del personal que custodia el Archivo Central e Histórico, con la intención de recibir dinero o dadivas por intervenir las unidades documentales, Falsificación o destrucción de un Documento a su favor o de terceros. | Daños a activos fijos/ eventos externos | 134 | Alta | 80% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | La profesional en Gestión documental realizará auditorias trimestralmente validando el 0.5 % equivalente a 90 Historias Clínicas de 18.000 inventariadas, la validación se realizará mediante el Formato Único de Inventario Documental (ARC-F-004) FUID herramienta en la cual se refleja la información detallada por Historia Clínica, dejando como soporte Informe de Auditoría evidenciando que se cumplen con lo registrado en dicho formato FUID. En caso de encontrar una desviación se informará a la Subgerencia Administrativa con el propósito de tomar acciones respectivas según corresponda. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 56% | Baja | 56% | Catastrófico | 100% | Alto | REDUCIR | (No. de capacitaciones / total de capacitaciones programadas) (No. de formatos revisados / total de formatos diligenciados) | 1. La líder de Gestión Documental designara al personal encargado del Archivo Central e Histórico la responsabilidad de custodiar los depósitos con confidencialidad y restricción, garantizando la seguridad de la información. Por lo tanto, socializara en grupo primario la designación de los apoyos que ejecutaran esta custodia. 2. La líder de Gestión Documental construirá Informe de auditoría evidenciando que se cumplen con lo registrado en dicho formato FUID 3. La líder de Gestión Documental realizará capacitaciones al personal de archivo de la siguiente forma: La sobre la norma, la ética y responsabilidad que se debe tener en la gestión de los documentos, para garantizar una adecuada distribución, conservación y custodia. | Profesional en Gestión Documental | 1. Trimestral | 1.Febrero 2024 2.Febrero 2024 3.Febrero 2024 | 1.Febrero 2024 2. 20 Diciembre 2024 3.Diciembre 2024 |  |  |  | Se evidencia informe firmado por la profesional de gestión documental en el cual se consigna que verificadas el 0.5% de las historias clínicas correspondientes a un total de 90 de 18.000 historias clínicas inventariadas, se validó la implementación del formato único de inventario documental (ARC-F-004) FUID en el cual se ha venido agrupando los datos de cada expediente, dejando como soporte las novedades encontradas en el control de calidad que se desarrolló durante el periodo evaluado. De las historias clínicas revisadas se evidenció que se digitó la información correctamente, sin que se presentaras errores que se deban registrar. De igual manera se evidencia soporte de la realización de dos (2) capacitaciones de dos programadas. con esto se evidencia la ejecución del control minimizando la materialización del riesgo.
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO OBJETIVO: Fortalecer el Sistema de Control Interno a través de la verificación selectiva al cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, programas, planes, proyectos, metas de la institución, recomendando los ajustes necesarios producto de la evaluación y seguimiento, valoración de riesgos e incentivando la cultura de autocontrol que a través de la asesoría y acompañamiento le permita a la entidad alcanzar mayor eficiencia administrativa | R16-SICOF | sanciones fiscales, penales o disciplinarias | en la omisión o modificación intencional | por no reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades administrativas en ejecución del plan anual de auditorías. | Posibilidad de sanciones fiscales, penales o disciplinarias, en la omisión o modificación intencional por no reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades administrativas en ejecución del plan anual de auditorías. | Fraude interno | 30 | Moderado | 60% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El jefe de la oficina de control interno realizara revisión mensual de las auditorias, informes de ley o seguimientos contenido en el plan anual de auditorías realizados por el equipo auditor de apoyo, evidenciándose el resultado de las revisiones en el acta de grupo primario. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Baja | 42% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | Reporte del resultado de la revisión realizada a las auditorias, seguimientos e informes de ley realizadas por la jefe de Auditor Interno. | 1.El jefe de la oficina de Control Interno realizará acta de reunión de inducción al equipo auditor de manera anual o cada vez que se realice cambio de auditores, socializando y haciendo entrega a través de correo electrónico de código de ética del auditor, código de integridad institucional y estatuto de auditoría interna. 2. se realizará entrega del documento compromiso ético y se firmará por cada uno de los auditores, al inicio de cada una de las auditorias en cumplimiento del plan anual de auditorías. | Jefe Oficina Control Interno | . Mensual | Enero 2024 | Diciembre 2024 |  |  |  | Se evidencia actas de grupo primario de la oficina de control interno, en las cuales se consigna en los temas a tratar la revisión mensual del estado de avance del plan anual de auditorias, relacionando fechas de cumplimiento de las auditorias, seguimientos e informes y estipulado las actividades para el próximo mes, el cumplimiento se plasma en el indicador, que hasta la fecha se encuentra en 100% con el cumplimiento de las actividades programadas según el Plan Anual de Auditorias para la Vigencia 2024, la jefe de la oficina de control interno revisa las desviaciones encontradas en el cumplimiento del plan anual de auditorias y toma las decisiones a las que haya lugar. De igual manera se evidencia los temas en los cuales la jefe de la oficina de control interno, capacita a la profesional del apoyo con el fin de cumplir con el plan anual de auditorias.
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO OBJETIVO: Realizar la investigación disciplinaria correspondiente a fin de establecer la responsabilidad de los Servidores Públicos del Instituto de Salud de Bucaramanga ISABU E.S.E. que incurran en conductas o comportamientos incluidos en el Código Único Disciplinario y conlleven al incumplimiento de deberes y todas las demás que se encuentran inmersas en el marco de la Ley 734 del 2002. | R17-SICOF | Afectación reputacional | por conflicto de intereses generados entre los funcionarios encargados de adelantar procesos disciplinarios | omitiendo su deber de investigar y/o sancionar, al personal de la entidad que cometa falta disciplinaria, incurriendo en la manifestación de lazos afectivos, extralimitación de sus funciones y obtención de beneficios económicos, por dilatar o entorpecer los procedimientos de la entidad, generando una posible caducidad o prescripción de la acción disciplinaria. | Posible afectación reputacional por conflicto de intereses generados entre los funcionarios encargados de adelantar procesos disciplinarios, omitiendo su deber de investigar y/o sancionar, al personal de la entidad que cometa falta disciplinaria, incurriendo en la manifestación de lazos afectivos, extralimitación de sus funciones y obtención de beneficios económicos, por dilatar o entorpecer los procedimientos de la entidad, generando una posible caducidad o prescripción de la acción disciplinaria. | Fraude interno | 12 | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Grupo de Control Disciplinario interno, llevará control frente a las quejas o informes en contra de los servidores o exservidores públicos de la E.S.E. ISABU, mediante archivo Excel que contenga las actuaciones adelantadas en los procesos disciplinarios, con el fin de mantener un orden y estadística sobre el número de quejas presentadas por mes, sobre esto se hará un informe semestral para determinar la cantidad quejas radicadas y tramitadas por el grupo. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Muy baja | 16.8% | Mayor | 80% | Alto | REDUCIR | (No de quejas presentadas / No de quejas reportadas en el control) | El Grupo de Control Disciplinario interno se reunirá de forma mensual con el fin de realizar un seguimiento a las quejas o informes en contra de los servidores o ex servidores públicos de la E.S.E ISABU, emitiendo el coordinador del grupo una certificación de las reuniones adelantadas, junto con la lista de asistencia. El Grupo de Control Disciplinario interno, llevará control frente a las quejas o informes en contra de los servidores o exservidores públicos de la E.S.E. ISABU, mediante archivo Excel que contenga las actuaciones adelantadas en los procesos disciplinarios, con el fin de mantener un orden y estadística sobre el número de quejas presentadas por mes, sobre esto se hará un informe semestral para determinar la cantidad quejas radicadas y tramitadas por el grupo. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Mensual | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | Se evidencia certificaciones de la coordinadora del grupo formal de trabajo de Gestión Disciplinaria correspondientes a los meses de mayo, junio. Julio y agosto de 2024, en las cuales, se deja constancia de las actividades adelantadas por el grupo formal de trabajo, dejando constancia que hasta la fecha no existe novedad para apertura o estudio de quejas y no se cuenta con apertura de procesos disciplinarios. Con esto se entiende ejecutado el control.
[13 empty] | 2 | El Grupo de Control Disciplinario interno se reunirá de forma mensual con el fin de realizar un seguimiento a las quejas o informes en contra de los servidores o ex servidores públicos de la E.S.E ISABU, emitiendo el coordinador del grupo una certificación de las reuniones adelantadas, junto con la lista de asistencia. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 16.8%
PROCESO GESTION APOYO TERAPÉUTICO / OBJETIVO: Garantizar los servicios oportunos de farmacia y rehabilitación relacionados con medicamentos, dispositivos médicos y tratamientos terapéuticos empleados en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y garantizar la seguridad de los usuarios de la Empresa Social del Estado, Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU. | R18-SICOF | Afectación económica | Hurto o perdida de medicamentos de alto valor comercial | Falta de principios y valores institucionales de los funcionarios del servicio farmacéutico | Posibilidad de afectación económica por hurto o perdida de medicamentos con alto valor comercial en el servicio farmacéutico hospitalario derivados de Falta de principios y valores institucionales de los funcionarios del servicio farmacéutico. | Fraude interno | 120510 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El coordinador del servicio farmacéutico realiza auditoria de forma mensual a las existencias registradas en el software PANACEA vs existencias físicas utilizando el formato control de inventarios FAR-F-006 a los productos clasificados como de alto valor comercial este será evidenciado mediante informe cuatrimestral, en el caso de encontrar desviaciones estas serán informadas a la dirección técnica de unidades hospitalarias. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 70% | Baja | 49% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (total de medicamentos y dispositivos médicos de alto valor comercial en físico/total de medicamentos y dispositivos médicos de alto valor comercial en el sistema) | 1. Realizar auditoria de manera mensual a las existencias registradas en el software PANACEA vs existencias físicas utilizando el formato control de inventarios FAR-F-006 2. Realizar informe cuatrimestral de la auditoria a control de inventarios 3. Realizar capacitación del procedimiento estandarizado de entrega de turno en el primer semestre del año 2024, evidenciado mediante acta de capacitación con evaluación. 4. Realizar la entrega de turno por parte de los regentes y/o servicios farmacéuticos alimentando el formato medicamentos y dispositivos médicos de alto valor comercial FAR-F-036, en los casos de diferencias entre los productos el regente y/o auxiliar debe reportar el coordinador de servicio farmacéutico para que se realice las acciones pertinentes. | Personal servicio farmacéutico unidades hospitalarias Coordinar servicio farmaceutico | 1.Mensual 2.Cuatrimestral 3.Primer Semestre 4.Diaria | 1. Febrero 2024 2.Febrero 2024 3. Febrero 2024 4. Febrero 2024 | 1. 20 Diciembre 2024 2. 20 Diciembre 2024 3.Junio 2024 4. 20 Diciembre 2024 |  |  |  | Se evidencian documentos denominados "Control de inventarios" correspondientes al cuatrimestre evaluado, en el cual la coordinadora del servicio farmacéutico realiza una comparación entre las cantidades existentes en físico vs las cantidades reportadas en el sistema de medicamentos denominados de alto valor. Se evidencia archivo denominado" entrega de turno medicamentos y dispositivos médicos alto valor comercial" correspondientes al cuatrimestre evaluado. El líder de servicio farmacéutico recopila en un informe los resultados obtenidos en las auditorias comentando que respecto al cuatrimestre evaluado, los conteos aleatorios realizados resultaron acordes al inventario físico vs sistema de información. Lo anterior permite constatar que el control aplicado es efectivo.
[13 empty] | 2 | El personal del servicio farmacéutico hospitalario en cada cambio de turno verifica que las existencias registradas en el software PANACEA vs existencias físicas coincidan y se diligencia el formato entrega de turno medicamentos y dispositivos médicos alto valor comercial FAR-F-036, en caso de encontrar desviaciones serán reportadas mediante correo electrónico a la coordinación del servicio farmacéutico quien realizará la gestión para la respectiva solución. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 49%
PROCESO GESTION APOYO TERAPÉUTICO / OBJETIVO: Garantizar los servicios oportunos de farmacia y rehabilitación relacionados con medicamentos, dispositivos médicos y tratamientos terapéuticos empleados en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y garantizar la seguridad de los usuarios de la Empresa Social del Estado, Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU. | R19-SICOF | Afectación económica, sanciones penales y disciplinarias | Hurto o perdida de medicamentos de control especial y monopolio del estado | Falta de principios y valores institucionales de los funcionarios del servicio farmacéutico | Posibilidad de afectación económica, sanciones penales y disciplinarias por hurto o perdida de medicamentos de control especial y monopolio del estado en el servicio farmacéutico hospitalario derivados de Falta de principios y valores institucionales de los funcionarios del servicio farmacéutico | Fraude interno | 1080 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El coordinador del servicio farmacéutico realiza auditoria de forma mensual a las existencias registradas en el software PANACEA vs existencias físicas utilizando el formato control de inventarios FAR-F-006 a los medicamentos de control especial y monopolio del estado este será evidenciado mediante informe cuatrimestral, en el caso de encontrar desviaciones estas serán informadas a la dirección técnica de unidades hospitalarias. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 70% | Baja | 49% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (Total de informe con desviaciones mensual /total de informes de existencia de bodega mensual) | 1. Realizar auditoria de manera mensual a las existencias registradas en el software PANACEA vs existencias físicas utilizando el formato control de inventarios FAR-F-006 2. Realizar informe cuatrimestral de la auditoria a control de inventarios 3. Realizar capacitación del procedimiento estandarizado de procedimiento para el almacenamiento medicamentos y dispositivos médicos y resolución 1478 de 2006 en el primer semestre del año 2024, evidenciado mediante acta de capacitación con evaluación. 4. Realizar la entrega de turno por parte de los regentes y/o servicios farmacéuticos alimentando el formato control de inventarios FAR-F-006 | Personal servicio farmacéutico unidades hospitalarias Coordinar servicio farmaceutico | 1.Mensual 2.Cuatrimestral 3.Primer Semestre 4.Diaria | 1. Febrero 2024 2.Febrero 2024 3. Febrero 2024 4. Febrero 2024 | 1. 20 Diciembre 2024 2. 20 Diciembre 2024 3.Junio 2024 4. 20 Diciembre 2024 |  |  |  | Se evidencian documentos denominados "Control de inventarios" correspondientes al cuatrimestre evaluado, en el cual la coordinadora del servicio farmacéutico realiza una comparación entre las cantidades existentes en físico vs las cantidades reportadas en el sistema de medicamentos de control especial y monopolio del estado. Se evidencia archivo en Excel denominado "control de inventarios" correspondientes al cuatrimestre evaluado en el cual se realiza un conteo entre la cantidad física y lo reportado en el sistema. El líder de servicio farmacéutico recopila en un informe los resultados obtenidos en las auditorias comentando que solo para elmes de agosto se evidenció una diferencia en el mes de agosto, identificando que la misma se debió a una devolución pendiente de procedimiento quirúrgico.
[13 empty] | 2 | El personal del servicio farmacéutico hospitalario en cada cambio de turno verifica que las existencias registradas en el software PANACEA vs existencias físicas coincidan y se diligencia el formato control de inventarios FAR-F-006, este será reportado mediante correo electrónico a la coordinación del servicio farmacéutico. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 49%
PROCESO ATENCION AMBULATORIA Brindar la atención oportuna, humanizada, pertinente y segura a los usuarios que demandan los servicios de consulta de Promoción y Prevención, General (Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología y Nutrición), Especializada, dando cumplimiento a los requisitos de Ley, del Cliente y de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE ISABU. | R20-SICOF | Afectación económica, fiscal, sanciones y procesos disciplinarios | Hurto o perdida de accesorios de equipos biomédicos como colposcopio, ecógrafos, Doppler, electrocardiógrafo, equipo de órganos | Falta de pertenencia con los recursos de la institución, Intereses económicos y/o personales asociado a la inexistencia de controles y seguimiento en los servicios ambulatorios, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de afectación económica, investigación fiscal, sanciones y procesos disciplinarios por hurto o perdida de accesorios de equipos biomédicos como colposcopio, ecógrafos, Doppler, electrocardiógrafo, equipo de órganos, derivado a la falta de pertenencia con los recursos de la institución, Intereses económicos y/o personales asociados a la inexistencia de controles y seguimiento en los servicios ambulatorios, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 1200 | Muy Alta | 100% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | La jefe y la auxiliar del servicio ambulatorio aplicara lista de chequeo de equipos biomédicos semanal con el objetivo de revisar que se encuentren completos los accesorios de los siguientes equipos biomédicos como colposcopio, ecógrafos, Doppler, electrocardiógrafo, equipo de órganos, pesa bebe, si se llega a evidenciar desviaciones estás serán notificadas a la dirección de las unidades hospitalarias. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Moderado | 60% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | Informe trimestral de resultados de Listas de chequeo | 1.Realizar sensibilización semestral sobre el uso apropiado de los recursos públicos, evidenciada mediante acta. 2. La jefe y la auxiliar del servicio ambulatorio aplicara lista de chequeo de equipos biomédicos semanal con el objetivo de revisar que se encuentren completos los accesorios de los siguientes equipos biomédicos como colposcopio, ecógrafos, Doppler, electrocardiógrafo, equipo de órganos, pesa bebe, si se llega a evidenciar desviaciones estás serán notificadas a la dirección de las unidades hospitalarias. 3. La jefe del servicio ambulatorio evidenciara mediante el formato de movimiento de activos los traslados de los accesorios y equipos biomédicos de alto costo a los diferentes servicios de la institución. | El Líder de consulta externa de las unidades hospitalarias y el líder de la unidad intermedia materno infantil santa teresita | 1. Mensual | 1. Febrero 2024 2. Abril 2024 3.Enero 2024 | 1. diciembre 2024 2. Diciembre 2024 3.Diciembre 2024 |  |  |  | Se evidencian formatos denominados "Lista de chequeo ronda de Tecnovigilancia" del Hospital Local del Norte y de la UIMIST, correspondientes al cuatrimestre evaluado la cual se aplica con el fin de verificar que los equipos biomédicos cuenten con todos sus accesorios, recopilando en un informe los resultados obtenidos de las rondas semanales, en el cual se consigna que para el segundo cuatrimestre no se presentaron ausencias de equipos biomédicos. Con lo anterior se entiende ejecutado el control con el fin de minimizar la materialización del riesgo.
GESTIÓN CIRUGIA Y ATENCIÓN DE PARTOS OBJETIVO: Brindar una atención integral al usuario que requiere intervención quirúrgica para el tratamiento y recuperación de su estado de salud y /o atención Gineco-obstétrica de urgencias y atención del parto, realizando todos los procedimientos con parámetros de calidad, seguridad y atención humanizada cumpliendo con los lineamientos y misión institucional. | R21-SICOF | Afectación económica, penal y disciplinaria | Falta de supervisión y verificación periódica de los medicamento e insumos que se encuentran en los carros de paros del servicio de cirugía | uso inapropiado de la investidura para apropiarse de los mismos, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Posibilidad de afectación económica, penal y procesos disciplinarios y/o sancionatorios debido a la falta de supervisión y verificación periódica de medicamentos e insumos que se encuentran en los carros de paros del servicio de cirugía por uso inapropiado de la investidura para apropiarse de los mismos, incumpliendo con los valores del código de integridad de la Institución. | Fraude interno | 360 | Alta | 80% | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El jefe del servicio de cirugía en cada entrega de turno aplicara la lista de chequeo con nombre verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01. | X | - | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Muy baja | 33.6% | Catastrófico | 100% | Extremo | REDUCIR | (Total de medicamentos e insumos identificados como faltantes en el carro de paro en el servicio de cirugía / Total de medicamentos e insumos asignados al carro de paro del servicio de cirugía) | 1. El líder del servicio de cirugía recolecta lista de chequeo verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01, esto se realiza para cada entrega de turno. 2. El jefe del servicio de cirugía realizará auditoria semanalmente al carro de paro, implementando el formato apertura de carro de paro y/o emergencia para limpieza y verificación de medicamentos e insumos código: SDP-F-076 Versión 1 3. El Líder del servicio de cirugía realizará una auditoria mensual a los carros de paro mediante lista de chequeo carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01. | Líder del servicio de cirugia | 1.Diaria 2.semanal 3.Mensual | 2024-02-01 | 2024-12-20 |  |  |  | Se evidencian formatos denominados "verificación diaria de medicamentos e insumos carro de paro" en el cual se realiza revisión de los medicamentos por turnos, esto correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2024. De igual manera se evidencian formatos denominados "apertura de carro de paro para limpieza y verificación de medicamentos e insumos" correspondiente al cuatrimestre evaluado, en el cual se reporta la apertura del carro de paro para realizar limpieza y aseo, identificándose que no se encontraron faltantes. En informe de resultados de la efectividad de controles, la líder de atención a partos manifiesta que: "Durante la ejecución del II cuatrimestre del 2024, teniendo en cuenta la lista de chequeo verificación diaria carro de paro código: SDP-F-118 versión 01; con un total de 256 artículos prescritos en dicho documento frente a 0 faltantes, mostrando un cumplimiento100% de medicamentos e insumos asignados a carro de paro de cirugía frente a los faltantes de medicamentos e insumos asignados a carro de paro, en el análisis de la auditoría realizada de manera semanal, teniendo en cuenta que durante el perdido no se realizó apertura de carro de paro por emergencias en el área de cirugía, se verifica el cumplimiento por parte del personal el diligenciamiento del formato y la oportuna revisión por líder de farmacia para semaforización y limpieza semanal por personal de enfermería según plan de mejora previo". Con lo anterior se evidencia la ejecución correcta del control.
[13 empty] | 2 | El jefe del servicio de cirugía realizará auditoria semanalmente al carro de paro, implementando el formato apertura de carro de paro y/o emergencia para limpieza y verificación de medicamentos e insumos dodigo:SDP-F-076 Versión 1. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 33.6%
[13 empty] | 3 | El Líder del servicio de cirugía realizara una auditoria mensual a los carros de paro mediante lista de chequeo carro de paro Código: SDP-F-118 versión 01. | X | - | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 33.6%
ANEXO 2 SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - SICOF II CUATRIMESTRE 2024
Formulas:
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN = +'[1]5. PLAN ACCION'!G3
FECHA DE TERMINACION = +'[1]5. PLAN ACCION'!H4