## PTEP 2024
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2024 III CUATRIMESTRE 2024
PLAN DE ACCION - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
COMPONENTE 1: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos SARLAFT | 1.1 | Divulgar la política de Administración de Riesgos Sarlaft en el micrositio de Transparencia de la Pagina Institucional | Evidencia de la divulgación | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | 30/09/2024 | 100% | Se evidencia captura de pantalla del correo electrónico de subgerencia administrativa por medio de la cual el Oficial de Cumplimiento SARLAF- Subgerente Administrativo y Financiero en atención y cumplimiento en las labores como Oficial de cumplimiento comparte la socialización de la política SARLAF, en coherencia a su definición, objetivos y actividades que se desarrollarán en la aplicación de la misma. Con esto se entiende cumplida la actividad.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos SARLAFT | 2.1 | Identificar y crear los riesgos SARLAFT | Riesgos SARLAFT identificados | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | 2024-01-18 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 2.2 | Consolidar la matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de Riesgos SARLAFT consolidada | Oficina de Planeación | 2024-01-18 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Campaña de cultura y divulgación del manual para la Administración del Riesgo SARLAFT | Correos electrónicos de socialización, Socialización en las diferentes redes de la Institución. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | 31/10/2024 20/12/2024 | 100% | Se evidencia y pudo verificar directamente esta oficina de control interno, la publicación de la política SARLAFT en el marco de la campaña de divulgación de la administración del riesgo, esto de manera masiva ya que se publicó en la página web institucional, incorporándose un video explicativo que brinda las bases necesarias para entender la política SARLAFT.
| 3.2 | Realizar un plan de implementación para la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas, debida diligencia y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de la ley 2195 de 2022 | Documento del plan | Oficial de Cumplimiento SARLAFT | 2024-11-30 | 100% | Se evidencia la política del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SARLAFT, debidamente codificada por calidad cumpliendo con los requerimientos establecidos para este tipo de lineamientos. Se evidencia igualmente la Resolución No. 0544 de diciembre 9 de 2024 por medio de la cual se adopta la política del Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SARLAFT" Esto se encuentra debidamente publicado en página web institucional.
| 3.3 | Publicar en la página web la matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de riesgos SARLAFT publicada en la Página Institucional | Oficina de Planeación | 2024-01-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
COMPONENTE 2: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos | Correos electrónicos colaboradores Misionales y Administrativos | Oficina de Planeación | 2024-06-28 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción por proceso | Riesgos de corrupción actualizados | Líderes de Procesos | 2024-01-18 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 2.2 | Consolidar la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de Riesgos de corrupción consolidada | Oficina de Planeación | 2024-01-29 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Realizar consulta al cliente interno, externo y comunidad sobre los siguientes componentes: • Riesgos de Corrupción • Racionalización de Trámites • Rendición de Cuentas • Mecanismos para la Mejorar la atención al Ciudadano • Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información. | Resultados de la consulta realizada a los Grupos de Valor | Oficina de Planeación | 2024-01-15 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 3.2 | Publicar en la página web la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina de Planeación | 2024-01-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 3.3 | difundir mediante las redes de la institución el correo de denuncias | Informe de difusión del correo de denuncias. | Oficina de Planeación | 31/06/2024 29/11/2024 | 100% | Se evidencia informe de difusión mediante las redes de la institución del correo de denuncias, en el cual se concluye que para la vigencia 2024 se mantuvo publicada la estrategia denuncia de actos de corrupción y los medios para hacerlo de forma permanente en el Banner de la Página Institucional, Facebook Institucional, Instagram Institucional, X Institucional. Con las evidencias relacionadas se verifica el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear Mapa de Riesgos de Corrupción | Matriz de Monitoreo de los Riesgos de Corrupción | Oficina de Planeación | 2024-05-03 | 100% | Se evidencia archivo en Excel en el cual se refleja el monitoreo realizado por el profesional de la oficina de Planeación al mapa de riesgos de corrupción SICOF vigencia 2024, incluyendo registro fotográfico de las visitas realizadas a cada uno de los líderes. Con las evidencias relacionadas se verifica el cumplimiento de la actividad.
2024-09-03
2024-12-25
| 4.2 | Aportar los registros o evidencias del plan de tratamiento para la implementación de los controles para la mitigación de los riesgos de corrupción. | Registros o evidencias para la mitigación de riesgos de corrupción. | Líderes de Procesos | 9/05/2024 6/09/2024 10/01/2025 | 100% | Se evidencia link en el drive del correo institucional de la oficina de control interno el cual se registra las evidencias de cumplimiento de controles correspondiente al II y III cuatrimestre de la vigencia 2024. El registro de las evidencias para la mitigación de los riesgos de corrupción son el insumo para la oficina de control interno para la realización de la evaluación de controles del mapa de riesgos de corrupción SICOF, mapa de riesgos SARLAF y Plan de acción del Programa de Transparencia y Ética Pública de la ESE ISABU. Con las evidencias relacionadas se verifica el cumplimiento de la actividad.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción | Evidencias confirmadas | Oficina de Control interno | 9/05/2024 6/09/2024 10/01/2025 | 100% | Se evidencia oficio de solicitud de evidencias de cumplimiento de controles del Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 enviado por la oficina de control interno a todos los líderes de procesos. Con esto se garantiza que se contará con las evidencias necesarias para realizar el seguimiento que le corresponde a la oficina de Control Interno. Las evidencias son analizadas una a una, generando una evaluación de la aplicación de controles de los mapas de riesgos de corrupción SICOF y SARLAFT y de los planes de acción de cada uno de los componentes del programa. Con las evidencias relacionadas se verifica el cumplimiento de la actividad.
| 5.2 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción y realizar su publicación en la página web institucional. | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción elaborado | Oficina de Control interno | 16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025 | 100% | Se evidencia informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - Mapa de riesgos SARLAFT correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 emitido por la oficina de Control Interno de la ESE ISABU. De igual manera se evidencian archivos en Excel en el cual se realiza el seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción, al mapa de riesgos SARLAFT y al programa de Transparencia y Ética Pública. Los informes contienen el resultado del seguimiento, con las recomendaciones necesarias para un correcto desarrollo del sistema de gestión del riesgo en la ESE ISABU. Con las evidencias relacionadas se verifica el cumplimiento de la actividad.
COMPONENTE 3: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Priorización de trámites | 1.1 | Educación a los usuarios de los centros de salud en utilización de los diferentes canales que presta la ESE ISABU, como citas web, chatboot y call center. | Informe de la estrategia de promoción de tramites de asignación de citas. | Planeación - SIAU | 2025-11-30 | 100% | Se evidencia informe denominado "Socialización y educación a los usuarios en los centros de salud en utilización de los diferentes canales que presta la ESE ISABU respecto a Citas Web, Chatboot y Call Center" en el cual se pone de presente las publicaciones en la página web de forma permanente, en los banner de la página web institucional, en las redes institucionales como X, Instagram y Facebook, de igual manera la socialización en centros de salud a los usuarios de la ESE ISABU. Con esto se entiende cumplida la actividad.
| 1.2 | Socialización de los diferentes canales que presta la ESE ISABU para asignación de citas referente a citas web, chatboot y call center en las diferentes plataformas digitales de la institución. | Informe de evidencia de socialización referente a citas web, chatboot y call center en las diferentes plataformas digitales de la institución. | Planeación - SIAU | 26/04/2024 30/11/2025 | 100% | Se evidencia informe denominado "Socialización y educación a los usuarios en los centros de salud en utilización de los diferentes canales que presta la ESE ISABU respecto a Citas Web, Chatboot y Call Center" en el cual se pone de presente las publicaciones en la página web de forma permanente de los canales de comunicación con que cuenta la institución, se destaca las publicaciones en: banner de la página web institucional, en las redes sociales institucionales como X, Instagram y Facebook. Con esto se entiende cumplida la actividad.
COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir equipo de líderes de proceso de rendición de cuentas. | Acta con el equipo multidisciplinario conformado. | Oficina de Planeación | 2024-01-26 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 1.2 | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas | Informe de análisis del contexto interno y externo referente a la rendición de cuentas | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 29/012024 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 1.3 | Priorizar las necesidades de información identificadas en consulta realizada en el Componente de Rendición de Cuentas. | Informe con los resultados y priorización de las necesidades de información encontradas para la Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Oficina de Planeación | 2024-01-29 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 1.4 | Revisar líneas de acción de la estrategia de rendición de cuentas para fortalecer el acceso a información de calidad y en lenguaje claro y comprensible. | Documento con la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023 | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2024-02-29 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
|  |  | - Plan de medios |  |  | 100%
|  |  | - Oficio de lineamientos del informe de gestión del periodo 2022. |  |  | 100%
|  |  | - Publicación de la fecha de rendición de cuentas en la Plataforma de la Supersalud (Circular Única) y página web institucional. |  |  | 100%
|  |  | - Publicación de reglamento de rendición de cuentas. |  |  | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar y socializar el plan de rendición de cuentas con sus respectivos cronogramas, metas y componentes. | Plan de rendición de cuentas y socializado. | Oficina de Planeación | 2024-03-04 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 2.2 | Definir capacidad operativa y disponibilidad de recursos financieros para llevar a cabo la rendición de cuentas. | Excel con la Logística definida para la rendición de cuentas. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU Sistemas Subgerencia Administrativa | 2024-03-04 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 2.3 | Desarrollar acciones para promover y realizar el dialogo con los diferentes grupos de valor. | Documento con la estrategia para promover el diálogo de doble vía con los grupos de valor. | Líderes de los grupos de Valor SIAU Comunicaciones | 2024-03-04 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 3.1 | Realizar socialización de la estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y reconocimiento de experiencias. | Acta de socialización y/o de la estrategia de rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Líderes de los grupos de Valor Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2024-03-04 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 3.2 | Convocar a todas las partes interesadas para contar con su participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Convocatoria realizada. | Oficina de Planeación | 2024-03-04 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 3.3 | Publicar la estrategia de Rendición de cuentas en página web institucional. | Enlace de publicación en página web institucional. | Comunicaciones | 2024-03-07 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento a las actividades programada en la estrategia de rendición de cuentas. | Excel de seguimiento al cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | 2024-05-01 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
| 4.2 | Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional en el proceso de rendición de cuentas. | Informe de gestión del periodo 2023 presentado en la rendición de cuentas. | Oficina de Control Interno | 2024-04-30 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 4.3 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de cuentas realizada. | Informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación | 2024-04-30 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 4.4 | Diseñar planes de mejoramiento de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2024-05-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Ejecutar el procedimiento de Atención al Usuario de la ESE ISABU. | Informe semestral de reporte de la ejecución del procedimiento de atención al usuario de la ESE ISABU. | SIAU | 2024-07-19 | 100% | Se evidencia informe de Gestión Oficina SIAU, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, en el cual la oficina de Atención al Usuario informa el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas frente a las gestión oportuna de PQRS, satisfacción del usuario y evaluar las estrategias desarrolladas para incentivar y promover la participación ciudadana en la vigencia 2024. Concluye en el informe la oficina de Atención al Usuario que las actividades y plan de participación ciudadano se están ejecutando de acuerdo a lo planeado y de esta manera se da cumplimiento a la normatividad vigente y especialmente a la participación de los usuarios en las diferentes actividades, planes, programas y proyectos que la institución realiza con el ánimo de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Los porcentajes alcanzados fueron: Gestión oportuna de PQRS: 100%, satisfacción del usuario: 95.2% y Actividades de capacitación: 100%.
[5 empty] | 2024-12-30 |  | Esta actividad está programada para realizarse en el tercer cuatrimestre de 2024.
| 1.2 | Realizar análisis del estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad y generar las oportunidades de mejora como proceso de mejoramiento continuo. | Informe con el análisis del estado del servicio al ciudadano con la identificación de las oportunidades de mejora y las acciones a ejecutar que permitan mejorar la situación actual. | SIAU | 2024-11-29 | 100% | Se evidencia informe denominado "Seguimiento de cumplimiento al plan de acción de servicio al ciudadano de la vigencia 2024 en el cual se realiza un análisis del estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad y a su vez generar las oportunidades de mejora. En el informe se concluye que: que las actividades de la oficina de atención al usuario y plan de participación ciudadana se están ejecutando de acuerdo a lo planeado y de esta manera se da cumplimiento a la normatividad vigente y especialmente a la participación de los usuarios en las diferentes actividades, planes programas y proyectos que la institución realiza con el ánimo de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
| 1.3 | Realizar medición y análisis trimestral del indicador de tiempo de atención al usuario. | Ficha técnica del indicador de tiempos de atención al usuario con la medición y el análisis. | SIAU | 2024-04-15 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
[5 empty] | 2024-07-15 | 100% | La oficina del SIAU realizó medición de los tiempos de atención al usuario, resultados que fueron consolidados en la mencionada ficha técnica correspondiente a la vigencia 2024 arrojando un resultado anual de 95,2% , evidenciando un excelente desempeño gracias a las estrategias implementadas.
2024-10-15
2024-12-31
| 1.4 | Realizar medición y análisis trimestral de la percepción a ciudadanos con respecto a la calidad de los servicios prestados. | Ficha técnica del indicador de satisfacción al usuario con medición y análisis. | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 31/12/2024 | 100% | La oficina de SIAU, mensualmente evalúa la satisfacción de los usuarios a través de la encuesta institucional, que es aplicada en las unidades operativas evaluando los servicios para identificar las oportunidades de mejora; los resultados fueron bastante positivos ya que la medición realizada durante la vigencia 2024 arrojó resultados por encima del 95%, evidenciando un excelente desempeño gracias a las estrategias implementadas.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar trimestralmente a través de página web (Banner) y redes sociales el link de PQRSD. | Informe trimestral de socialización en página web y redes sociales el link de PQRSD. | Comunicaciones | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 31/12/2024 | 100% | La comunicadora social presenta informe correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024. En el informe se socializa el banner de inicio donde se promociona los canales de atención a la ciudadanía , en el cual se cuenta con botón llamado "click aquí para crear tu PQRS" una vez se accione el botón, la página redirecciona a los usuarios a la sección "Crear PQRSD". Adicionalmente se publicitó una pieza gráfica promocionando la recepción de las PQRS en las redes sociales Instagram y Facebook durante el mes de noviembre de 2024. De igual forma se realizó publicación de la información en las carteleras informativas en los diferentes centros de salud y unidades hospitalarias.
| 2.2 | Socializar trimestralmente y mantener actualizados los canales de atención y participación ciudadana a los colaboradores y ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación (carteleras institucionales, página web y anuncios publicitarios a través de redes sociales). | Informe de socialización de los diferentes canales de atención y participación ciudadana. | Comunicaciones SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 31/12/2024 | 100% | La comunicadora social presenta informe correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, en donde evidencia la socialización y actualización de los diferentes canales de atención y participación ciudadana, en el cual al ingresar al banner que promocionan los canales de atención a la ciudadanía en la sección servicios y atención al ciudadano, datos de contacto, carteleras informativas y mención en redes sociales, invitando a la comunidad a conocer los diferentes canales de atención que están activos en la ESE ISABU. Se concluye en el informe que: En el presente informe se evidencia el cumplimiento programado que dio el subproceso de comunicaciones para el presente cuatrimestral del presente año 2024, por medio de las evidencias encontradas, publicación de banner en página web, sección Servicios y Atención al Ciudadano, Datos de contacto, carteleras informativas y mención en redes sociales. Por medio de estos contenidos se incitó a la comunidad a conocer los diferentes canales de atención que están activos en la E.S.E ISABU.
| 2.3 | Garantizar al usuario la atención de las PQRSD, según los tiempos establecidos por la Ley. | Informe trimestral de las PQRSD atendidas en el tiempo establecido por la ley. | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 31/12/2024 | 100% | La oficina del SIAU presentó informe correspondiente al cuarto trimestre de 2024, en el cual se detalló las solicitudes de información, pqrs 2024, medios de recepción de pqrs y atención al usuario, tiempos de respuestas, principales causas de las pqrs, seguimiento a pqrs y actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación del servicio en la entidad y la implementación de las actividades en pro de la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía. En el informe se concluyó que: En el presente informe se evidencia el cumplimiento programado que dio el subproceso de comunicaciones para el presente cuatrimestral del presente año 2024, por medio de las evidencias encontradas, publicación de banner en página web, sección Servicios y Atención al Ciudadano, Datos de contacto, carteleras informativas y mención en redes sociales. Por medio de estos contenidos se incitó a la comunidad a conocer los diferentes canales de atención que están activos en la E.S.E ISABU. El informe que se encuentra publicado en la página web institucional https://isabu.gov.co
| 2.4 | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Informe de percepción (encuesta) del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | SIAU | 2024-11-28 | 100% | Se evidencia ficha técnica de indicador en las cuales se mide el porcentaje de cumplimiento de la percepción del cliente o el usuario por medio de la aplicación de una encuesta la cual se recopila en esta ficha. La satisfacción alcanzada anual fue de 95,2% siendo un resultado bastante positivo para la gestión de atención al usuario.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Diseñar plan de trabajo para la puesta en marcha de las actividades tendientes al fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano de la entidad. | Plan de trabajo para el fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano. | Talento Humano SIAU | 2024-04-30 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 3.2 | Fortalecer el proceso de formación y capacitación en temas de servicio al ciudadano, dirigido a los colaboradores de la ESE ISABU con funciones de servicio y atención a través de la creación de un documento orientador en temas de humanización. | Documento orientador en temas de humanización y socialización. | Talento Humano SIAU | 2024-08-23 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
| 3.3 | Incluir dentro de los planes de bienestar e incentivos de los colaboradores de la ESE ISABU, estímulos para destacar su desempeño respecto a la atención que prestan a los ciudadanos. | Documento Plan de bienestar de incentivos de los colaboradores de La ESE ISABU ajustado vigencia 2023. | Talento Humano | 2023-01-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar revisión semestral del Procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos de acuerdo a la normatividad legal y lineamientos de la entidad y actualizar si es necesario. | Informe de la revisión del procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos y actualización en caso que aplique. | SIAU Jurídica | 19/07/2024 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
| 4.2 | Realizar análisis trimestral de las PQRSD de la ESE ISABU, identificando oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Informe de PQRSD publicados en página web | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 17/01/2025 | 100% | La oficina del SIAU presentó informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia de 2024, en el cual se detalló las solicitudes de información, pqrs 2024, medios de recepción de pqrs y atención al usuario, tiempos de respuestas, principales causas de las pqrs, seguimiento a pqrs y actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación del servicio en la entidad y la implementación de las actividades en pro de la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía. El informe se encuentra publicado en la página web institucional.
| 4.3 | Crear mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | Informe de percepción (encuesta) de atención del servicio al ciudadano | SIAU | 31/07/2024 31/12/2024 | 100% | Se evidencia ficha técnica de indicador, en la cual se mide la satisfacción global de los usuarios en la IPS, evidenciando en la encuesta la pregunta directa sobre la atención recibida por el personal medico; la cual ha tenido un porcentaje de satisfacción bastante alto.
| 4.4 | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Evidencia de publicación y divulgación de Informe donde se evidencia los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 17/01/2025 | 100% | Se evidencia informe de Gestión Oficina SIAU correspondiente al cuarto trimestre de 2024, en el cual el proceso de atención al usuario relaciona las actividades ejecutadas respecto a la estrategia de participación social y comunitaria alianza de usuarios, en la cuales se destaca: Formulación del plan de desarrollo de la ese Isabu, Comités de ética hospitalaria de manera mensual, Conformación del Copaco (comité de participación comunitaria), juntas directivas de la ESE de manera mensual, reunión mensual con las directoras técnicas y el líder del SIAU para identificar expectativas y necesidades, recibieron capacitaciones mensuales de acuerdo al cronograma planteado, se realizaron reunión con los ediles y líderes de la comunidad para dar soluciones a situaciones de su comunidad. Este informe se encuentra publicado en la página web institucional.
| 4.5 | Publicar los avisos de privacidad de la información en los diferentes canales que la entidad dispone para la atención al ciudadano de conformidad con la política de tratamiento de datos personales | Informe de publicaciones de los avisos de privacidad de la información a través de los diferentes canales de comunicación (incluir enlaces de publicación y captura de pantalla). | Comunicaciones | 15/07/2024 31/12/2024 | 100% | Se evidencia informe titulado "Publicaciones de los avisos de privacidad de la información a través de los diferentes canales de comunicación" correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, en el cual se indica que se conservó vigente el diseño de un banner publicitario e informativo en la página web de acuerdo a temas de seguridad de la información, en el cual se anclaron tres botones, los cuales contienen la siguiente información: Botón 1 – Seguridad de la Información: Al darle click despliega la resolución 0552 de 2023, por la cual se actualiza la política de seguridad de la información ciberseguridad y protección de la privacidad de la E.S.E ISABU. Botón 2 – Gobierno digital: Al darle click despliega la política de gobierno digital. Botón 3 – Tratamiento de protección de datos: Al darle click se despliega la resolución 0553 de 2023, por la cual se actualiza la política de tratamiento y protección de datos de la E.S.E ISABU. Las siguientes resoluciones e información ha indicado desde el mes de julio que de manera transparente a los usuarios los lineamientos frente al tratamiento de datos implementados por la Institución.
| 4.6 | Realizar revisión trimestral de la información publicada en carteleras informativas de los centros de salud y unidades hospitalarias para garantizar la difusión de los contenidos relacionados con derechos y deberes de los ciudadanos, requisitos de trámites, horarios, canales de atención y boletines informativos. | Informe de revisión de la cartelera informativa de los centros de salud y unidades hospitalaria con anexo de registros fotográficos. | SIAU Comunicaciones | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 31/12/2024 | 100% | La Comunicadora social presenta informe denominado "revisión de las carteleras informativas de la red de centros de salud y unidades hospitalarias ESE ISABU" correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 en la cual se describe que durante el presente periodo de tiempo el comunicador social en conjunto del área de SIAU y las Jefes de Zona elaboraron contenidos y actualizaron las carteleras informativas de la mayoría de los Centros de Salud y las Unidades Hospitalarias UIMIST y Hospital Local del Norte. La actualización en cuanto a contenidos se centró en información referente a canales de atención a usuarios, misión y visión, código de integridad, con el fin de socializar estos mecanismos y crear mayor afinidad con el público.
| 4.7 | Evidenciar el cumplimiento de los avisos de privacidad de la información en los diferentes instrumentos de recolección de datos personales que la entidad dispone para la atención al ciudadano, de conformidad con la política de tratamiento de datos personales. | Informe de evidencia de cumplimiento de los avisos de privacidad de la información en los diferentes instrumentos de recolección de datos personales | Gestión de la TIC´s | 2024-12-16 | 100% | Se evidencia informe de socialización de avisos de privacidad de la información y protección de fatos personales correspondiente a la vigencia 2024, en la cual la gestión TIC describe las actividades ejecutadas a cumplir los avisos de privacidad de la información en los diferentes canales que la entidad dispone para la atención al ciudadano de conformidad con la política de tratamiento de datos personales. Se codificó el formato de autorización de tratamiento de datos personales, se incorporó el aviso de privacidad en el registro de hojas de vida a través de la página web del ISABU, se incorpora el aviso en el registro de las pqrs de la pagina web y físicamente en los centros de salud , entre otras actividades con el fin de evidenciar cumplimiento.
| 4.8 | Revisión y publicación en el sitio web institucional de la política de protección de datos personales dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. | Evidencia de la revisión y actualización de ser necesario de la Política de protección de datos publicada en la pagina web institucional. | Gestión de la TIC´s | 2024-12-31 | 100% | Se evidencia informe denominado "Actualización y/o revisión de la política de tratamiento de datos personales ley 1581 de 2012" en el cual Para el desarrollo de la revisión y/o actualización de la política de tratamiento de datos personales se tomó como guía la Superintendencia de industria y comercio sic, Ley 1266 de 2008, Decreto 886 de 2014, Decreto 090 de 2018 donde este año 2024 se realizaron algunas propuestas para la actualización de las normativas de las cuales se incluyen las siguientes: • Adopción de principios de privacidad por diseño: incorporar la protección de datos desde la etapa de diseño de productos y servicios. • Transparencia en algoritmos: Garantizar que las decisiones automatizadas sean explicables y no discriminatorias. • Creación de un delegado de protección de datos (DPO): Aunque no es obligatorio en Colombia, esta figura puede fortalecer la gestión interna de la privacidad • Digitalización segura: Establecer protocolos específicos para la transformación digital y la protección de datos en entornos en línea. En la ESE ISABU se cuenta hasta el momento la política de tratamiento de datos personales en nuestra página web www.isabu.gov.co.
| 4.9 | Registro nacional de base de datos de información personal de la ESE ISABU ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. | Evidencia del registro nacional de base de datos de información personal de la ESE ISABU ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) | Gestión de la TIC´s | 2024-04-30 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 4.1 | Campañas de divulgación y sensibilización de la política de seguridad de la información , ciberseguridad y protección de la privacidad de la información a los colaboradores de la ESE ISABU. | Informe de sensibilización de las políticas de seguridad de la información , ciberseguridad y protección de la privacidad de la información | Gestión de la TIC´s | 30/08/2024 16/12/2024 | 100% | La profesional especializado en Seguridad informática de la ESE ISABU, presenta informe denominado "proceso de sensibilización en seguridad de la información, ciberseguridad, protección de la privacidad y política de gestión tecnológica en la ESE ISABU" cuyo objetivo general es Sensibilizar a los funcionarios del Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU sobre los riesgos orientados a la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, así como la importancia de conocer las medidas implementadas y documentadas en las políticas de la entidad, con el objetivo de proteger los datos corporativos dando cumplimiento a las normativas vigentes entre ellas la ley 1581del 2012. De igual forma se socializa la política de gestión tecnológica del proceso de gestión de las TICS. Se evidencia igualmente la asistencia a las capacitaciones y el cuestionario de sensibilización en seguridad de la información ciberseguridad.
| 4.11 | Campañas de divulgación y sensibilización de la política de gobierno digital dirigidas al personal de la ESE ISABU, contratistas, servidores y otros actores de interés. | Informe de sensibilización de la publicación en la página web dirigida a cualquier grupo de interés, así como el envío de información al correo corporativo del personal interno | Gestión de la TIC´s | 2024-07-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios de la ESE ISABU. | Informe trimestral de la encuesta de satisfacción al usuario. | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 15/01/2025 | 100% | Mediante ficha técnica de indicadores compilado vigencia 2024, la oficina de atención al usuario relaciona que la medición del indicador de satisfacción del usuario reporto un porcentaje anual de 95,2% siendo un resultado bastante positivo más si tenemos en cuenta que la meta es 90%. En cuanto a recomendaría la ESE ISABU el consolidado anual reportó un cumplimiento de 95.73%.
| 5.2 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | Informe semestral de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los tramites racionalizados Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | SIAU | 29/09/2024 | 100% | Mediante ficha técnica de indicadores compilado vigencia 2024, la oficina de atención al usuario relaciona que la medición del indicador de satisfacción del usuario reporto un porcentaje anual de 95,2% siendo un resultado bastante positivo más si tenemos en cuenta que la meta es 90%, dentro de los aspectos evaluados se compila los resultados obtenidos frente a la racionalización de tramites de la ESE ISABU.
COMPONENTE 6: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información en la página WEB, en el link" Transparencia y acceso a la información pública de la ESE ISABU, dando cumplimiento con lo establecido en la resolución 1519 de 2020. | Informe trimestral donde se relacione las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo al registro de publicaciones. (las listas de chequeo de publicaciones) | Comunicaciones | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 10/01/2025 | 100% | La oficina de comunicaciones presenta informe denominado "relación de las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información" en donde se evidencian las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información, por medio del formato listas de chequeo que se han desarrollado durante el periodo comprendido en el tercer cuatrimestre de 2024 dando así cumplimiento con las publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información https://isabu.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/transparencia/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Garantizar a la ciudadanía la respuesta a las solicitudes de información pública, según los tiempos establecidos por la Ley. | Informe trimestral de las solicitudes de información pública atendidas en el tiempo establecido por la ley. | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 17/01/2025 | 100% | La oficina del SIAU presento informe denominado "Informe de gestión oficina SIAU" correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2024 en donde informa que se realizó medición de los tiempos de atención al usuario, dando cumplimiento a la circular 08 del 2018 expedida por la Supersalud.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar con los líderes y equipo de trabajo los instrumentos de Gestión de la Información (Índice de información clasificada y reservada, registros de activos de información y esquema de publicación de información) para la actualización de los instrumentos. | Acta de grupo de trabajo - revisión de los instrumentos de Gestión de la Información. | Gestión documental | 2024-04-30 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 3.2 | Actualizar los instrumentos de Gestión de la Información y publicar en datos abiertos y página web. | Link de publicación de los instrumentos de Gestión de la información. | Gestión Documental | 2024-05-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
| 3.3 | Socializar a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la entidad la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información. | Soporte de correo electrónico de la socialización masiva realizado a los colaboradores de la entidad. | Gestión Documental | 2024-07-30 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
| 3.4 | Socializar y medir adherencia a los funcionarios de la entidad sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Informe de socialización y medición de adherencia sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | SIAU | 2024-10-31 | 100% | Se evidencia acta de reunión del 19/11/2024 en la cual se socializa y capacita en la página web y ley de transparencia, con la cual se espera fortalecer la adherencia y el conocimiento de los colaboradores de la ESE ISABU frene al portal web institucional en especifico a la sección denominada transparencia y la ley 1712 del 2014.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Publicar información en página web y redes sociales con accesibilidad de la información a población con discapacidad y a los distintos grupos culturales de la región. | Informe con la relación de la información publicada y con acceso a información cumpliendo con los criterios diferenciales de accesibilidad en página web y redes sociales de la entidad, anexando link. | Comunicaciones | 30/04/2024 30/08/2024 31/12/2024 | 100% | La comunicadora social presenta informe correspondiente al cuarto trimestre de 2024, en donde se relacionan publicaciones en redes sociales, publicación de documentos normativos en página web, sección de transparencia y acceso a la información. En el informe se evidencia el cumplimiento en los contenidos publicados en redes sociales y accesibilidad de página web. La entidad tiene implementada la página web institucional en el siguiente Link http://isabu.gov.co/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar medición y análisis a través de la encuesta de transparencia y acceso a la información pública de forma trimestral a la ciudadanía sobre la accesibilidad a la información publicada en la página Web. | Ficha Técnica del indicador de transparencia y acceso a la información pública con la medición y análisis trimestral. | Comunicaciones | 15/04/2024 15/07/2024 20/12/2024 | 100% | Se presenta ficha técnica del indicador de transparencia y acceso a la información pública, correspondiente a la vigencia 2024, arrojando un resultado de 85% anual en la claridad y calidad de la información publicada en la página web instituciona.
| 5.2 | Verificar que los 9 tramites racionalizados por la ESE ISABU se encuentren actualizados en la plataforma del SUIT | Informe donde se evidencia la verificación de los 9 tramites racionalizados por la ESE ISABU se encuentren actualizados en la plataforma del SUIT | Planeación | 2024-08-26 | 100% | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de 2024
| 5.3 | Elaborar un informe trimestral de Peticiones, Quejas/Reclamos, Solicitud de información, Denuncias, Sugerencias/Propuesta, que contenga el a. número de solicitudes recibidas, b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, c. Tiempo de respuesta a cada solicitud, d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral de PQRSD | SIAU | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 17/01/2025 | 100% | La oficina del SIAU presentó informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia de 2024, en el cual se detalló las solicitudes de información, pqrs 2024, medios de recepción de pqrs y atención al usuario, tiempos de respuestas, principales causas de las pqrs, seguimiento a pqrs y actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación del servicio en la entidad y la implementación de las actividades en pro de la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía; informe que se encuentra publicado en la página web institucional .
COMPONENTE 7: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente 1 Datos Abiertos | 1.1 | Verificar que el enlace de publicación de la página institucional se encuentre en buen estado donde se evidencie la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos cumpliendo de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Excel con los enlaces de verificación donde se evidencie el buen estado de estos | Comunicaciones | 30/04/2024 30/08/2024 20/12/2024 | 100% | La oficina de comunicaciones envía Excel con los enlaces o links actualizados de la página institucional donde se evidencia la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
| 1.2 | Publicar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad | Evidencia de publicación de los datos abiertos | Oficina de Planeación | 30/04/2024 30/08/2024 20/12/2024 | 100% | La oficina asesora de planeación envía la evidencia de la publicación del conjunto de datos abiertos correspondientes a la ESE ISABU cargados en la página DATOS ABIERTOS del Estado Colombiano https://www.datos.gov.co/ en los que se encuentra defunciones, nacimientos, zonificación de usuario por centros de salud, perfil epidemiológico y primeras causas de morbilidad, de esta forma se cumple con la Ley 1712 de 2014 de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
COMPONENTE 8: INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades Programadas |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % de Avance | Observaciones de Control Interno
Subcomponente 1 Iniciativas adicionales | 1.1 | Elaborar plan de trabajo de implementación del código de integridad en la vigencia 2024. | Plan de trabajo de implementación del código de integridad | Jurídica | 2024-01-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 1.2 | Ejecución del plan de trabajo del código de integridad de la vigencia 2023. | Informe de cumplimiento al plan de implementación del código de integridad. | Jurídica | 28/06/2024 20/12/2024 | 100% | Se evidencia informe de cumplimiento al plan de implementación del código de integridad por parte de la oficina asesora jurídica en la cual se relaciona que según las actividades programadas hasta el mes de diciembre de 2024, el cumplimiento ha sido satisfactorio y al 100% de las actividades hasta el mes de diciembre de 2024.
| 1.3 | Elaborar plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2023. | Plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2024. | Talento Humano | 2024-01-31 | 100% | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024
| 4.4 | Ejecución del plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2023. | Informe de cumplimiento al plan de implementación de conflicto de interés | Talento Humano | 28/06/2024 20/12/2024 | 100% | Se evidencia informe del cuarto trimestre 2024 en el cual la profesional de talento humano manifiesta que teniendo en cuenta las actividades del plan de trabajo de implementación del conflicto de interés el mismo se encuentra en cumplimiento según las fechas y las actividades programadas.