## PLAN W Y SEGUIMIENTO
|  | MATRIZ PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO GRUPOS DE VALOR E INTERÉS | [17 empty] | FECHA ELABORACIÓN: 6-10-2022
FECHA ACTUALIZACION: 26-08-2024
|  | CÓDIGO: PLA-F-037 | [17 empty] | FECHA DILIGENCIAMIENTO:
|  | VERSIÓN: 1 | [17 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: Jefe Oficina Asesora de Planeación
VIGENCIA: | [10 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO |  |  |  |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO
GRUPO DE VALOR/INTERÉS | SUBGRUPO DE VALOR O INTERES | GRADO DE PRIORIDAD | NECESIDAD PRIORIZADA | ACTIVIDAD | META | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | SOPORTE DE ENTREGA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO 1 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEGUIMIENTO | % CUMPLIMIENTO | % AVANCE EN TIEMPO | ACCIONES CORRECTIVAS | SEGUIMIENTO 2 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUNDO SEGUIMIENTO | % CUMPLIMIENTO | % CUMPLIMIENTO TOTAL | % AVANCE EN TIEMPO | ACCIONES CORRECTIVAS
JUNTA DIRECTIVA | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Renovación de los integrantes por terminación de periodo | Realizar la gestión para el nombramiento del representante de los trabajadores misionales ante la Secretaria de Salud Municipal | 1 | Representante de los trabajadores misiionales en la Junta Directiva posesionada | 2025-03-15 | 2025-04-15 | Acto de nombramiento | Gerencia
JUNTA DIRECTIVA | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Renovación de los integrantes por terminación de periodo | Realizar las actividades para la postulacion eleccion y nombramiento del representante de usuarios | 1 | Representante de los usuarios en la Junta Directiva posesionado | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Evidencias de la gestion, Acto administrativo de nombramiento | Atención al Usuario
JUNTA DIRECTIVA | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Recibir inducción al cargo | Realizar la induccion a los nuevos miembros de junta directiva en 2025 | 1 | Realizar una induccion a los tres miembros de junta directiva que rotan en la vigencia 2025 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Evidencias de la induccion (Invitación, acta) | Gerencia - Planeación
JUNTA DIRECTIVA | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Recibir capacitaciones en los temas de interés | Identificar las necesidades de educación de la junta directiva a travez de una encuesta | 1 | Necesidades de capacitación establecidas | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Listado de capacitaciones solicitadas | Gerencia - Planeación
JUNTA DIRECTIVA | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Recibir capacitaciones en los temas de interés | Definir el cronograma de capacitación a la junta directiva | 1 | Cronograma de capacitación de la junta directiva 2025 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Cronograma de capacitacion | Gerencia - Planeación
JUNTA DIRECTIVA | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Recibir capacitaciones en los temas de interés | Ejecutar las capacitaciones a la junta directiva de acuerdo a cronograma | 100% | N° capacitaciones efectuadas / N° capacitaciones programadas | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Actas de capacitación | Gerencia - Planeación
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Fortalecer las relaciones con las diferentes Entidades responsables de pago con las que la ESE tiene contrato por prestacion de servicios de salud modalidad capita, evento, convenios. | Realizar 6 reuniones en el año con las diferentes erp, que permitan establecer los canales y se de una mayor accesibilidad a los usuarios en la prestacion de servicios de salud | 100% | Número de reuniones realizadas entre asegurador y prestador / Total de reuniones planeadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Actas de Reunión | Subgerencia Administrativa Subgerencia Cienfica Direccion tecnica unidades hospitalarias Profesionales de apoyo en contratación
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Mantener y mejorar las negociaciones contractuales con las EPS, mediante negociaciones o suscripción de contratos. | Mantener y mejorar las negociaciones contractuales con las EPS, mediante negociaciones o suscripción de contratos. Lograr la firma de los contratos suscritos para la vigencia 2025 y sus respectivos anexos | 100% | EPSS con contrato o negociación firmado por SS capita/evento en la ESE ISABU / EPSS con servicios capitados en la ESE ISABU | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Informe que registra las negociaciones adelantadas | Subgerencia Administrativa Subgerencia Cienfica Direccion tecnica unidades hospitalarias Profesionales de apoyo en contratación
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Socializar con el grupo de lideres de facturación, call center, y personal asistencial , contratos y nedociaciones realizadas con las EPS. | Efectuar 6 reuniones en el año con los grupos de interes (Facturacion, cartera, Call Center, Asistenciales) para socializar los contratos firmados o sus actualizaciones | 80% | Reuniones realizadas / Reuniones programadas | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Actas de Reunión | Profesionales de apoyo en contratación con aseguradoras
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Cargue efectivo del cumplimiento del PAMEC anual de acuerdo con circular 012 de 2016 a la Supersalud | Realizar el cargue anual del PAMEC de acuerdo a circular 012 de 2016 a la SUPERSALUD | 100% | Cargues realizados/cargues programados | 2025-01-02 | 2025-02-28 | PANTALLAZO DE GARGUE | Profesional PAMEC
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Cargue efectivo trimestral de la resolución 256 del 2016 al ministerio de salud y protección social | Realizar el cargue trimestral de la resolución 256 del 2016 al ministerio de salud y protección social | 100% | Cargues realizados/cargues programados | 2025-04-24 | 2026-01-20 | PANTALLAZOS DE CARGUE | Profesional PAMEC
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Cargue efectivo trimestral del decreto 2193 del 2004 calidad al ministerio de salud y protección social | Realizar el cargue trimestral del decreto 2193 del 2004 al ministerio de salud y protección social | 100% | Cargues realizados/cargues programados | 2025-04-24 | 2026-01-20 | PANTALLAZOS DE CARGUE | Profesional PAMEC
ENTES TERRITORIALES / ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL | ENTES TERRITORIALES | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Sustentación del decreto 2193 calidad y producción de manera trimestral a la secretaria de salud departamental | Enviar de manera trimestral a la secretaría de salud departamental de acuerdo a solicitud, los soportes de la sustentación de 2193 | 100% | Soportes enviados/soportes solicitados | 2025-04-24 | 2026-01-20 | PANTALLAZO DE ENVIO DE SOPORTES | Profesional PAMEC
PROVEEDORES | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Capacitar los proveedores para adelantar los tramites internos de la entidad, de acuerdo con la ejecución contractual. | Realizar capacitación a los proveedores sobre los tramites internos de la entidad para una adecuada ejecución contractual. | 80% | Numero de proveedores capacitados/total proveedores contratados x 100 | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Actas de reunion Lista de Asistencia | Supervisores de contratos
PROVEEDORES | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Capacitar los supervisores para establecer relaciones con los proveedores de acuerdo con los procesos y procedimientos de la entidad. | Realizar capacitación a los supervisores sobre el seguimiento a la ejecucion contractual con el proveedor, en cumplimiento al Manual de Contratación y Supervisión de la entidad. | 80% | Numero de supervisores capacitados / número total de supervisores | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Informe | Jefe Ofcina Asesora Jurídica Supervisores de contratos
ENTIDADES EDUCATIVAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Realizar seguimiento al cumplimiento del número de estudiantes por servicio. | Realizar visitas de verificación del cumplimiento del número de estudiantes por servicio o unidad operativa de acuerdo a la capacidad instalada definida. | ≤ 90 % | Número de estudiantes en el servicio o unidad operativa / Total de estudiantes definidos por unidad operativa o servicio * 100% | 2025-04-01 | 2025-12-31 | INFORME DE CONTROL TRIMESTRAL QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO | Profesional apoyo Subgerencia Científica - Convenios
ALIANZA DE USUARIOS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Capacitar a los miembros de la alianza de usuarios para mantenerlos actualizados | Realizar capacitacion a lideres de alianza de acuerdo al cronograma | 100% | numero de caoacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas | 2025-01-01 | 2025-12-01 | actas de reunion y/o capacitacion | atencion al usuario
ALIANZA DE USUARIOS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Convocar y realizar Asamblea anual de alianza de usuarios | Realizar la asamblea anual de alianza y elegir los representantes | 100% | numero de asambleas realizdas/numero de asambleas programadas | 2025-04-01 | 2025-05-01 | acta renovacion con integrantes | atencion al usuario
VEEDURÍAS | N/A | CUIDADO:Tratar como requisito legal y otros requisitos | Identificar y dar respuesta a las necesidades de información referentes a la ESE ISABU | dar respuesta oportuna y de fondo a los requerimientos. | 100% | responder el 100% de las solicitudes de informacion | 2025-01-01 | 2025-12-01 | soporte de respuesta | atencion al usuario
COLABORADORES | PERSONAL PLANTA | ATENCION:Mantener satisfecho | Formar y fortalecer competencias del ser y saber en los empleados de la ESE ISABU | Ejecutar las capacitaciones programadas en el Plan de Capacitaciones de la vigencia 2025. | ≥90% | Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Total de capacitaciones programadas en el periodo X 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de capacitaciones | Profesional universitario - talento humano
COLABORADORES | PERSONAL PLANTA | ATENCION:Mantener satisfecho | Propender por el bienestar de los empleados de la institución | Ejecutar las actividades de bienestar programadas en el Plan de bienestar laboral de la vigencia 2025. | ≥90% | Número de actividades de bienestar realizadas en el periodo / Total de actividades de bienestar programadas en el periodo X 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento trimestral al cumplimiento del cronograma de bienestar | Profesional universitario - talento humano
USUARIOS | RURAL | MITIGANTE:Mantener Informado | Prestación del servicio en las diferentes veredas de los corregimientos por el difícil acceso | Realizar cronograma de visitas extramurales al área rural del municipio de Bucaramanga. (movil rural) | 12 | Número de cronogramas realizados | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Cronograma elaborado por mes | Directora Técnica zona sur
USUARIOS | RURAL | MITIGANTE:Mantener Informado | Prestación del servicio en las diferentes veredas de los corregimientos por el difícil acceso | Ejecutar las visitas extramurales al área rural de acuerdo a la programación enfocado en la atención primaria en salud. | 80% | Número de visitas extramurales ejecutadas en el periodo evaluado / Total de visitas programadas en el periodo evaluado * 100 | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Informe de las visitas extramurales | Directora Técnica zona norte
USUARIOS | URBANO | ATENCION: Mantener satisfecho | Realización de prevención y mantenimiento de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión, diabetes, infecciones renales, otros) | Identificacion de la poblacion en riesgo en los ciclos juventud adultez y vejez que no esten diagnosticados con patologias cronicas | 60% | numero de pacientes identificados/numero total de poblacion según el ciclo de vida | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Informes de programa | Directora Técnica zona sur Drectora Tecnica zona norte
USUARIOS | URBANO | ATENCION: Mantener satisfecho | Seguimiento a los eventos de desnutricion | Seguimiento a controles de nutricion a niños que estan en el programa | 100% | numero de controles /numero de casos presentados | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Informes de programa | Directora Técnica zona sur Drectora Tecnica zona norte