## PLAN DE ACCIÓN PTEP 2025-2028
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-12-2024
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2024
|  |  |  | CÓDIGO: PLA-PL-008 |  |  |  |  | PAGINA : 1-1
|  |  |  | VERSIÓN 1 |  |  |  |  | REVISÓ Y APROBÓ: Jefe Oficina Asesora de Planeación
TEMÁTICA 1: GESTIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | META | EVALUACION DE CONTROL INTERNO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRATEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | 2025 | PRIMER CUATRIMESTRE
RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD: SICOF |  | 1.Fortalecimiento de la Política y Manual de la Administración del Riesgo. | 1.1 | Publicar y Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Link de publicación y Correos electrónicos de socialización a colaboradores Misionales y Administrativo. | Política de Administración de Riesgos publicada y socializada | Oficina de Planeación | 2025-04-23 | 1 | Se evidencia publicación en la página web de la política de administración del riesgo. De igual manera se evidencia correo electrónico en el cual el profesional de apoyo de Planeación solicita a la oficina de Talento Humano de la ESE ISABU, el envío de la socialización de la política de administración del Riesgo de la entidad, para la cual se adjunta un video en el cual se explica que con la socialización de la política se busca el cumplimiento de la misión institucional y del plan estratégico institucional. Comentario de la oficina de control interno: Pese al cumplimiento de la meta y el producto entregable, es necesario mencionar que la misma no cumplió con la fecha establecida ya que se había programado para el mes de abril y se realizó en el mes de mayo de 2025.
| Implementar mediante un instrumento la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Secretaria de Transparencia, en su ultima Versión. |  | 1.2 | Revisión del Manual de prevención de Riesgos para ver si es necesario su actualización. | Manual de prevención de Riesgos. | Manual de prevención de Riesgos | Oficina de Planeación | 31/06/2025 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Revisar, actualizar y consolidar los riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude por procesos. | Matriz de Riesgos SICOF. | Matriz de Riesgos SICOF | Oficina de Planeación y Líderes de Procesos | 2025-01-18 | 1 | Se evidencia matriz de mapa de riesgos de corrupción SICOF VIGENCIA 2025- en su versión 2, completamente diligenciada, actualizado y consolidado, en la cual se relacionan los riesgos de corrupción priorizados por las áreas para la vigencia 2025.
|  | 3. Consulta. | 3.1 | Realizar consulta al cliente interno, externo y comunidad sobre los siguientes componentes: • Riesgos de Corrupción • Racionalización de Trámites • Rendición de Cuentas • Mecanismos para la Mejorar la atención al Ciudadano • Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información. | Informe de resultados de la consulta realizada a los Grupos de Valor. | Informe de resultados | Oficina de Planeación | 2025-01-09 | 1 | Se evidencia matriz denominada "contexto interno y externo" correspondientes a apoyo diagnostico, ambulatorios, atención al usuario, calidad, documental, financiera, planeación, recursos físicos, salud pública, talento humano y tics, en los cuales se relacionan las oportunidades de mejora que son el insumo para la estructuración del mapa de riesgos de corrupción para cada una de las áreas. Comentario de control interno: Si bien el producto se encuentra relacionado en la pestaña correspondiente al las acciones de mejora, es necesario precisar el producto o entregable en esta acción específica, ya que se menciona como producto: "informe de resultados de la consulta realizada a los grupos de valor", lo que implica que entregable sea un documento con estructura de informe propiamente con alcance, objetivos, introducción, conclusiones o recomendaciones.
|  | 4.Fortalecimiento en Divulgación o publicación. | 4.1 | Publicar en la página web matriz de Riesgos SICOF aprobada | link de publicación de la Matriz de riesgos SICOF. | Matriz de riesgos SICOF publicada | Oficina de Planeación | 2025-01-18 | 1 | Se evidencia link de la página web de la ESE ISABU en la cual se publica la matriz de riesgos SICOF (subsistema de administración de Riesgos Corrupción, opacidad y Fraude (SICOF).
|  |  | 4.2 | Divulgar por diferentes canales de comunicación el Programa de Transparencia y Ética Pública a sus grupos de valor e interés. Se va a realizar mínimo una divulgación por cada versión del PTEP. | Utilizar diferentes canales de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el PTEP | Informe de publicación | Oficina de Planeación | 23/04/2024 | 1 | Se evidencia informe en el cual se relaciona cada uno de los pasos desarrollados para socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública de la ESE ISABU, en los diferentes canales tales como: redes sociales, fondos de pantalla pc, y banner de la página web, publicación en carteleras institucionales, cumpliendo con ello con los lineamientos normativos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública.
|  | 5. Monitoreo o revisión. | 5.1 | Realizar Monitoreo del Subsistema de administración de Riesgos de SICOF. | Tres (3) monitoreos anuales (Matriz de monitoreo) Riesgos SICOF. | Número de monitoreo realizados | Oficina de Planeación | 09/05/2025 05/09/2025 26/12/2025 | 3 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 6.Seguimiento. | 6.1 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos del subsistema de administración del riesgos SICOF y realizar su publicación en la página web institucional. | Soporte de correo de solicitud a los líderes de proceso de entrega de evidencias del subsistema de administración de riesgos SICOF. Informe de seguimiento a la gestión de riesgos del subsistema de administración del riesgos SICOF. | Número de seguimientos realizados | Oficina de Control interno | 16/05/2025 13/09/2025 16/01/2026 | 3 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 7. Administración y control. | 7.1 | Realizar reporte semestral de la Gestión del Riego SICOF al Comité Integral de Gestión del Riesgo. | Acta del Comité Integral de Gestión del Riesgo. | Número de actas | Oficial de Cumplimiento SICOF o responsable encargado del sistema COF | 22/08/2025 26/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 7.2 | Realizar reporte de la Gestión del Riego SICOF ante la junta directiva. | Acta de Junta Directiva. | Numero de actas | Oficial de Cumplimiento SICOF o responsable encargado del sistema COF | 2025-12-26 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 7.3 | Realizar auditoria interna por parte del revisor fiscal al Subsistema de Administración del Riesgo SICOF. | Informe de resultados de la auditoria Interna. | Informe de resultados | Revisor Fiscal - Subgerente Administrativo | 2025-11-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 7.4 | Informar los resultados de la Auditoría Interna, la efectividad y el cumplimiento de las etapas y elementos del SICOF al Representante Legal y a la Junta Directiva. | Acta de Junta Directiva. | Acta junta directiva | Revisor Fiscal - Subgerente Administrativo | 2025-12-26 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
CANALES DE DENUNCIA | Implementar mediante un instrumento la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia. | 8.Recepción. | 8.1 | Difundir mediante las redes de la institución el correo de denuncias. | Informe de difusión del correo de denuncias. | Informes de difusión realizados | Oficina de Planeación | 22/07/2025 28/11/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 8.2 | Difundir trimestralmente a través de página web (Banner) y redes sociales el link de PQRSD. | Informe trimestral de difusión en página web y redes sociales el link de PQRSD. | Informes de difusión realizados | Comunicaciones | 25/04/2025 25/07/2025 24/10/2025 31/12/2025 | 4 | Se evidencia un documento en el formato de comunicaciones denominado "informe" de difusión del link de PQRS realizado en la página web, evidenciándolo mediante el banner de la página web en el cual se difunden los diferentes canales de atención a la ciudadanía. Comentario de la oficina de control interno: Es necesario realizar ajuste en el producto o entregable, ya que se menciona que se hará entrega de un "Informe trimestral de difusión en página web y redes sociales del link de PQRS, sin embargo, se hace entrega de un documento que no se encuentra el formato de los informes, no tiene objetivos, alcance, conclusiones o recomendaciones, por lo cual no puede considerarse como un informe.
|  | 9.Registro y documentación. | 9.1 | Verificar que el link de PQRSD de la pagina institucional se encuentre en optima condiciones. | Informe de funcionamiento del Link de PQRSD de la pagina institucional. | Informes de funcionamiento del link PQRSD de la página institucional realizados | SIAU | 23/04/2025 22/08/2025 | 2 | Se evidencia documento denominado "Informe de funcionamiento del link de PQRSD de la página institucional" en el cual se concluye que el link esta funcionando correctamente y permite medir las expectativas y necesidades de los usuarios a través de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, orientaciones o solicitudes, lo que permite gestionar las PQRS en el periodo evaluado.
|  |  | 9.2 | Verificar que el canal de denuncias cumpla con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informe de cumplimiento del canal de denuncias con lo establecido en el Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Un informe de cumplimiento del canal de denuncias con lo establecido en el Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 | SIAU | 2025-06-23 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 9.3 | Garantizar al usuario la atención de las PQRSD, según los tiempos establecidos por la Ley. | Informe trimestral de las PQRSD atendidas en el tiempo establecido por la ley. | Número de informes de PQRSD | SIAU | 25/04/2025 25/07/2025 24/10/2025 31/12/2025 | 3 | Se evidencia informe de gestión de la oficina del SIAU correspondiente al primer trimestre de 2025 en el cual se demuestra el cumplimiento de las actividades programadas en la oficina de atención al usuario frente a la gestión oportuna de PQRS, satisfacción al usuario y evaluación de las estrategias desarrolladas para incentivar y promover la participación ciudadana en la vigencia 2025.
RIESGO SARLAFT/FP | Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia | 10.Política y Manual de Administración de Riesgos SARLAFT. | 10.1 | Realizar revisión de la política de administración de riesgos SARLAFT para ver si es necesario su actualización. | Política SARLAFT actualizada o documento de revisión de la política. | Documento política administración del Riesgo SARLAFT | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 10.2 | Establecer políticas o actos administrativos sobre montos máximos de efectivo. | Documento política o Resolución. Presentación ante el comité de Gestión Integral de Riesgos. Publicación página Institucional. | Documento Política o Resolución | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 10.3 | formular políticas o acto administrativo para la identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas | Documento (políticas o acto administrativo) para la identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas. Presentación ante el comité de Gestión. Integral de Riesgos. Publicación página Institucional. | Documento Política o Resolución | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-09-12 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 10.4 | Realizar o actualizar el manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT. | Manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT. Presentación ante el comité de Gestión. Integral de Riesgos. Publicación página Institucional. | Documento Manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-08-29 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 10.5 | Presentar ante la Junta Directiva para aprobación el Manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT | Acta de aprobación por la Junta Directiva | Acta de aprobación por la Junta Directiva | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-08-29 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 11.Construcción del Mapa de Riesgos SARLAFT. | 11.1 | Realizar análisis del contexto Estratégico (contexto interno y externo) de los Riesgos SARLAFT | Matriz de contexto estratégico | Matriz de contexto estratégico | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-01-18 | 1 | Se evidencia matriz de Excel denominada " contexto estratégico" correspondiente a la oficina jurídica, tesorería y talento humano de los riesgos SARLAFT.
|  |  | 11.2 | Identificar, crear y consolidar la matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de Riesgos SARLAFT | Oficina de Planeación, Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-01-18 | 1 | Se evidencia matriz de mapa de riesgos SARLAFT VIGENCIA 2025, completamente diligenciada, actualizado y consolidado, en la cual se relacionan los riesgos SARLAFT priorizados por las áreas para la vigencia 2025.
|  | 12.Consulta y divulgación. | 12.1 | Publicar en la página web la matriz de riesgos SARLAFT. | Link de publicación de la Matriz de riesgos SARLAFT | publicación de la matriz de riesgos SARLAFT. | Planeación | 30/01/2025 | 1 | Se evidencia link de la página web de la ESE ISABU en la cual se publica la matriz de riesgos SARLAFT (subsistema de administración de Riesgos de Lavado de activos y Financiación del terrorismo en su versión 2.
|  |  | 12.2 | Socializar y Divulgar la política de Administración de Riesgos SARLAFT en el micrositio de Transparencia de la Página Institucional. | Correos electrónicos de socialización a colaboradores Misionales, Administrativos y link de publicación | Política de Administración de Riesgos, publicado y socializado. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-09-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 12.3 | socialización y divulgación del procedimiento para la Administración del Riesgo SARLAFT. | Correos electrónicos de socialización a colaboradores Misionales, Administrativos, y publicación en las diferentes redes de la Institución. | Procedimiento para la Administración del Riesgo SARLAFT, publicado y socializado | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 30/09/2025 20/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 12.4 | Fortalecer la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo dentro del ISABU. | Socializar el fortalecimiento de la cultura en prevención del LAFT al interior del ISABU | Número de informes de fortalecimiento de la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo dentro de la SED. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 30/09/2025 20/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  | 13. Administración y control. | 13.1 | Realizar reporte semestral de la Gestión del Riego SARLAFT al Comité Integral de Gestión del Riesgo. | Acta del Comité Integral de Gestión del Riesgo | Número de actas del Comité Integral de Gestión del Riesgo | Oficina de Planeación | 22/08/2025 30/01/2026 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 13.2 | Realizar reporte de la Gestión del Riego SARLAFT ante la junta directiva. | Acta de Junta Directiva | Acta de Junta Directiva | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 22/08/2025 30/01/2026 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 13.3 | Realizar auditoria interna por parte del revisor fiscal al Subsistema de Administración del Riesgo SARLAFT (Corrupción, Opacidad y Fraude). | Informe de resultados de la auditoria Interna | Informe de resultados de la auditoria Interna | Revisor Fiscal | 2025-11-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 13.4 | Informar los resultados de la Auditoría Interna, la efectividad y el cumplimiento de las etapas y elementos del SARLAFT al Representante Legal y a la Junta Directiva. | Acta de Junta Directiva | Acta de Junta Directiva | Revisor Fiscal | 2025-12-26 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
DEBIDA DILIGENCIA | Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia. | 14.Gestión de la debida diligencia. | 14.1 | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro del ISABU. | Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en el ISABU | Documento con los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro del ISABU | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 30/05/2025 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 14.2 | Definir procesos y/o procedimientos para consultar de forma permanente las listas vinculantes para Colombia de los miembros de la organización (clientes, usuarios, PEP, socios, trabajadores, empleados y proveedores). | procesos y/o procedimientos | Documento (procesos y/o procedimientos) | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 14.3 | Definir el o los procedimientos que contemplen la necesidad de identificar situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT/FPADM en las operaciones, negocios que realizan, a sí como la incursión en nuevos mercados bienes o servicios. | Procedimiento | Documento Procedimiento | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 14.4 | Definir el o los procesos y/o procedimientos para la aplicación de la debida diligencia en clientes y usuarios Personas Expuestas Políticamente - PEPs, asociados, trabajadores, empleados y proveedores. | Procedimiento | Documento Procedimiento | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 14.5 | Determinar las listas restrictivas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes. | Socialización de las Herramientas de Bases abiertas para consulta al interior del ISABU | Número de socializaciones Herramientas de Bases abiertas para consulta al interior del ISABU | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 27/06/2025 22/08/2025 23/12/2025 | 3 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 14.6 | Realizar los planes y/o programas de capacitación sobre el subsistema de administración de riesgos SARLAFT. | Cronograma del programa de capacitación, control de asistencia capacitación y prueba de adherencia. | Número de Actas de capacitación | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 23/04/2025 22/08/2025 23/12/2025 | 3 | Se evidencia archivo en Excel en el cual se relaciona el cronograma del programa de capacitación y actividades de SARLAFT que incluye actividades desde el mes de abril hasta agosto de 2025. Para el mes de abril se tenían programadas dos actividades las cuales se cumplieron.
TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN | [8 empty] | META | EVALUACION DE CONTROL INTERNO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRTAEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | 2025 | PRIMER CUATRIMESTRE
REDES INTERNAS | Implementar mediante un instrumento la creación u operación de comunidades internas para el intercambio de información relevante para la toma decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos por o en las comunidades. | 1.Construcción. | 1.1 | Elaborar y consolidar cronograma con los secretarios técnicos de comités normativos. | Cronograma de Comités normativos | Cronograma de comités normativos | Planeación | 2025-04-23 | 1 | Se evidencia archivo en Excel denominado "cronograma comités 2025" en el cual se relaciona todos los comités normativos que debe desarrollar la entidad , los responsables, las fecha y hora de la realización de enero a diciembre de 2025.
|  | 2.Monitoreo. | 2.1 | Realizar monitoreo de comités normativos. | Informe trimestral de ejecución del monitoreo . Acta del comité CIGD donde se evidencia la presentación del informe. | Número de Actas del Comité CIGD | Planeación | 23/04/2025 22/08/2025 23/12/2025 | 3 | Se evidencia archivo el cual se titula " Informe de seguimiento Comités institucionales Enero- marzo" correspondiente a la vigencia 2025. En el informe se menciona que la ESE ISABU inicia su gestión con un total de 19 comités institucionales. Junto con los presidentes y secretarios de los comités se construyó el cronograma anual, dándose a conocer por medio de correo electrónico el 16/01/2025. Lo anterior se realiza en pro del cumplimento de la periodicidad de las reuniones proyectadas desde los comités asegurando cumplimiento normativo. El informe será presentado en el comité institucional de gestión y desempeño CIGD del mes de mayo de 2025. Comentario de Control Interno: Es necesario que desde la oficina de planeación se revisen los formatos usados en los informes, ya que para desarrollar un informe se está haciendo uso del formato de comunicaciones: o bien, cambiar el entregable por otro producto que no sea informe, ya que no se observan ni introducción, alcance, objetivo, conclusiones o recomendaciones.
REDES EXTERNAS | Implementar mediante un instrumento acciones para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con las siguientes redes externas. Sistema Nacional de Integridad. Modelo Estándar de Control Interno. | 3.Implementación. | 3.1 | Elaborar el plan de acción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | Plan de acción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | Plan de acción MECI | Control Interno | 2025-02-28 | 1 | La oficina de control interno basada en los resultados del FURAG y de la evaluación independiente del sistema de control interno, estructuró el plan de acción MECI, el cual se socializó el 1/04/2025. Aunque la meta se cumplió, se presentaron retrasos en la ejecución de la actividad, lo anterior debido a las demás actividades que debía ejecutar la oficina de control interno y la falta de personal de apoyo de la oficina.
|  | 4.Resultados. | 4.1 | Realizar seguimiento del plan de acción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | Informe de seguimiento del plan de acción MECI. | Número de informes de seguimiento del plan de acción MECI. | Control Interno | 30/04/2025 29/08/2025 30/01/2026 | 2 | Se evidencia informe de seguimiento del plan de acción MECI con corte al primer trimestre de 2025, en el cual se concluye que Las acciones de mejora programadas en el plan de acción MECI a ejecutar en la vigencia 2025 corresponden a diecisiete (17) actividades; del seguimiento realizado con corte a corte a 31 a marzo de 2024 se observó cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia 2025, en el componente evaluación del riesgo; por lo tanto, se evidencia un avance general del plan de acción MECI 2025 del 18%.
|  | 5.Fortalecimiento en divulgación y Socialización. | 5.1 | Realizar divulgación del plan de acción MECI, a los líderes responsables de metas, productos. | Correos de divulgación del plan de acción MECI | Correos de divulgación del plan de acción MECI | Control Interno | 2025-03-13 | 1 | Se evidencia correo electrónico de 1/04/2025 en el cual la jefe de control interno da a conocer el oficio radicado 1069 en el cual da a conocer el plan de acción MECI a los líderes de proceso que ejecutarán acciones de importancia para el fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad. Si bien la socialización del plan de acción se realizó, es necesario mencionar que no se cumplió con la fecha estipulada, esto debido a las demás actividades que debía ejecutar la oficina de control interno y la falta de personal de apoyo de la oficina.
|  |  | 5.2 | Socialización de resultados del seguimiento del plan de acción MECI ante el comité de Coordinación de Control Interno. | Acta del comité de Coordinación de Control Interno. | Número de Actas del comité de Coordinación de Control Interno. | Control Interno | 30/04/2025 28/08/2025 | 2 | Se evidencia acta de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ESE ISABU correspondiente al 26/03/2025 en el cual se presentó el cierre de la vigencia 2024 en el cual se presentó el cumplimiento al 100% del plan de acción MECI del 2024 (página 12).
TEMÁTICA 3: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | [8 empty] | META | EVALUACION DE CONTROL INTERNO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRATEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | 2025 | PRIMER CUATRIMESTRE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | Principio de Transparencia - Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano | 1.Transparencia Activa: Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico. | 1.1 | Ejecutar el procedimiento de Atención al Usuario de la ESE ISABU. | Informe semestral de reporte de la ejecución del procedimiento de atención al usuario de la ESE ISABU. | Número de informes | SIAU | 18/07/2025 23/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 1.2 | Realizar análisis del estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad y generar las oportunidades de mejora como proceso de mejoramiento continuo. | Informe con el análisis del estado del servicio al ciudadano con la identificación de las oportunidades de mejora y las acciones a ejecutar que permitan mejorar la situación actual. | Informe de análisis del estado del servicio al ciudadano | SIAU | 2025-11-28 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 1.3 | Realizar medición y análisis trimestral del indicador de tiempo de atención al usuario. | Ficha técnica del indicador de tiempos de atención al usuario con la medición y el análisis. | Ficha técnica con medición y análisis trimestral | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | Se evidencia ficha técnica de indicador de "proporción de satisfacción global de los usuarios de las IPS", en la cual se indica que para enero el porcentaje de satisfacción alcanzó el 94.8%, en febrero 94.75%, marzo 95.72% y abril 95.89% siendo positivo su comportamiento ya que en el cuatrimestre se alcanzó la meta propuesta la cual era de 90%. Se evidencia de igual manera el informe que analiza el comportamiento del indicador.
|  |  | 1.4 | Realizar medición y análisis trimestral de la percepción a ciudadanos con respecto a la calidad de los servicios prestados. | Ficha técnica del indicador de satisfacción al usuario con medición y análisis. | Ficha técnica con medición y análisis trimestral | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | Se evidencia ficha técnica del indicador de satisfacción global de los usuarios en la IPS, en la cual se evidencia, que hasta el primer cuatrimestre medido se alcanzó la meta, sin embargo se implementaron acciones de mejora con el fin de buscar un porcentaje de cumplimiento por encima del 95%, este indicador es el instrumento con el cual se espera identificar aspectos importantes en los cuales se han presentado mejoras que impulsen el indicador.
|  |  | 1.5 | Actualizar la información en la página WEB, en el link" Transparencia y acceso a la información pública de la ESE ISABU, dando cumplimiento con lo establecido en la resolución 1519 de 2020. | Informe trimestral donde se relacione las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo al registro de publicaciones. (las listas de chequeo de publicaciones) | Número de informes | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | Se evidencia informe trimestral de cargue de contenido y asistencia técnica en la cual se realiza un seguimiento a las publicaciones que se realizan durante el primer trimestre de 2025. En el informe se detalla que durante enero se recibieron 37 solicitudes de publicación en página web institucional, febrero 48 y marzo 40, las cuales fueron publicadas en su totalidad para un acumulado en el trimestre de 125 solicitudes elevadas y cumplidas. En el informe se concluye que la oficina gestión de la TIC se ha apoyado en la oficina de planeación aplicando la ley 1712 de 2014 o de transparencia y del derecho y acceso a la información Pública Nacional para actualizar la página de la institución.
|  |  | 1.6 | Socializar y medir adherencia a los funcionarios de la entidad sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Informe de socialización y medición de adherencia sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | Informe de Socialización y medición de adherencia | SIAU | 2025-10-31 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  | 2.Transparencia Activa: Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Socializar trimestralmente y mantener actualizados los canales de atención y participación ciudadana a los colaboradores y ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación (carteleras institucionales, página web y anuncios publicitarios a través de redes sociales). | Informe de socialización de los diferentes canales de atención y participación ciudadana. | Número de informes | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | Se evidencia informe de socialización de los diferentes canales de atención y participación ciudadana correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025, en el cual se evidencia la actualización de los canales de atención y participación ciudadana a los colaboradores y ciudadanía en general a través de las redes social, página web y las carteleras institucionales. Comentario de la oficina de control interno: Es necesario que desde la oficina de Planeación y comunicaciones, se realicen los informes con más calidad, abordando los temas con cierto criterio analítico de los factores analizados en los diferentes informes, ya que es precisamente esta la finalidad de estos documentos. De igual manera se recomienda revisar aspectos de forma de los informes ya que tienen errores ortográficos, diferentes letras y tamaños y los informes no cuentan con la firma de la persona que los proyectó.
|  |  | 2.2 | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Informe de percepción (encuesta) del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Informe de percepción de usuarios respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | SIAU | 2025-11-28 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  | 3.Transparencia Activa: Talento Humano. | 3.1 | Diseñar plan de trabajo para la puesta en marcha de las actividades tendientes al fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano de la entidad. | Plan de trabajo para el fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano. | Plan de trabajo para el fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano | Talento Humano SIAU | 2025-04-30 | 1 | Se evidencia plan de trabajo para la puesta en marcha de las actividades tendientes al fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano de la entidad correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025. En el informe se concluye que las actividades de la oficina de atención al usuario y plan de participación ciudadana se están ejecutando de acuerdo a lo planeado y de esta manera se da cumplimiento a la normatividad vigente y especialmente a la participación de los usuarios en las diferentes actividades, planes programas y proyectos que la institución realiza con el ánimo de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
|  |  | 3.2 | Fortalecer el proceso de formación y capacitación en temas de servicio al ciudadano, dirigido a los colaboradores de la ESE ISABU con funciones de servicio y atención a través de la creación de un documento orientador en temas de humanización. | Documento orientador en temas de humanización y socialización. | Documento orientador en temas de humanización y socialización | Talento Humano SIAU | 2025-08-22 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 3.3 | Incluir dentro de los planes de bienestar e incentivos de los colaboradores de la ESE ISABU, estímulos para destacar su desempeño respecto a la atención que prestan a los ciudadanos. | Documento Plan de bienestar de incentivos de los colaboradores de La ESE ISABU ajustado vigencia 2023. | Documento Plan de bienestar de incentivos | Talento Humano | 2025-01-31 | 1 | Se evidencia documento denominado "plan de bienestar laboral e incentivos" de la vigencia 2025, cuyo objetivo principal es Intervenir en las medidas de calidad en el empleo, flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia, desarrollo personal y profesional, igualdad de oportunidades y liderazgo y estilos de dirección, lo cual impactará en los ejes de calidad de vida laboral y en las áreas de protección y servicios sociales tendientes a lograr la participación del servidor público en el desarrollo organizacional.
|  |  | 3.4 | Incluir en el Plan Anual de Capacitaciones los 4 ejes del Plan Nacional de Formalización y Capacitación 2020 - 2030, (Ejes: Transformación digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Creación de valor público, Probidad y ética de lo público). | Plan Anual de Capacitación con la inclusión de los 4 ejes del Plan Nacional de Formalización y Capacitación 2020 - 2030, aprobado y publicado. | Documento Plan Anual de Capacitación con la inclusión de los 4 ejes del Plan Nacional de Formalización, aprobado y publicado | Talento Humano | 2025-02-10 | 1 | Se evidencia documento denominado "Plan Institucional de capacitación" cuyo objetivo principal es consolidar y garantizar el conocimiento, habilidades y destrezas en todos los funcionarios de la ESE ISABU, mediante el fortalecimiento de sus competencias desde el ser, el saber y el hacer, en busca de brindar un servicio cercano y de calidad a la ciudadanía.
|  |  | 3.5 | Incluir en el Plan de Bienestar Social e Incentivos con los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar, (Ejes: Equilibrio psicosocial, Salud mental, Convivencia social, Alianzas interinstitucionales, Transformación digital). | Plan de Bienestar Social e Incentivos con los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar, aprobado y publicado. | Documento Plan de Bienestar Social e Incentivos con los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar, aprobado y publicado. | Talento Humano | 2025-02-10 | 1 | Se evidencia plan de Bienestar Laboral e incentivos de la vigencia 2025, cuyo objetivo principal es intervenir en las medidas de calidad en el empleo, flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia, desarrollo personal y profesional, igualdad de oportunidades y liderazgo y estilos de dirección, lo cual impactará en los ejes de calidad de vida laboral y en las áreas de protección y servicios sociales tendientes a lograr la participación del servidor público en el desarrollo organizacional.
|  | 4.Transparencia Activa: Normativo y procedimental. | 4.1 | Realizar revisión semestral del Procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos de acuerdo a la normatividad legal y lineamientos de la entidad y actualizar si es necesario. | Informe de la revisión del procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos y actualización en caso que aplique. | Informe o documento actualizado del procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos . | SIAU | 18/07/2025 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.2 | Crear mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | Ficha técnica de percepción (encuesta) de atención del servicio al ciudadano. | Ficha técnica con medición y análisis | SIAU | 31/07/2025 23/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.3 | Realizar revisión trimestral de la información publicada en carteleras informativas de los centros de salud y unidades hospitalarias para garantizar la difusión de los contenidos relacionados con derechos y deberes de los ciudadanos, requisitos de trámites, horarios, canales de atención y boletines informativos. | Informe de revisión de la cartelera informativa de los centros de salud y unidades hospitalaria con anexo de registros fotográficos. | Número de informes de revisión de la cartelera informativa de los centros de salud y unidades hospitalaria con anexo de registros fotográficos. | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | Se evidencia documento denominado "informe de revisión de la cartelera informativa de los centros de salud zona sur y unidades hospitalarias centro de salud", en el cual se puede observar fotografías de las carteleras informativas institucionales de los centros de salud: Campohermoso, comuneros, Libertad, la Joya, Morrorico, Mutis, Rosario, Pablo VI, Toledo Plata. Comentario de la oficina de control interno: El entregable relacionado hace cuenta de un informe en el cual se realice la revisión de las carteleras informativas de los centros de salud y unidades hospitalarias acompañado de registros fotográficos, sin embargo, lo primero que evidenció esta oficina de control interno es que el documento no se encuentra en el formato de informe sino de comunicación por supuesto no cumple con lo requerido en los informes ya que no tiene objetivo, alcance, conclusiones y recomendaciones. De igual manera no se realiza la revisión de ninguna de las unidades hospitalarias como lo describe el informe, solo se relacionan algunos centros de salud. En general el documento adjunto como evidencia NO CUMPLE con lo requerido como entregable para cumplir con la actividad.
|  |  | 4.4 | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Evidencia de publicación y divulgación de Informe donde se evidencia los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación ciudadana, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Número de informes de participación ciudadana, publicación. | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 17/01/2025 | 4 | Se evidencia informe de gestión de la oficina SIAU- Participación Ciudadana, correspondiente al primer trimestre de 2025 en la cual el profesional de atención al usuario concluye que las actividades de la oficina de atención al usuario y plan de participación ciudadana se están ejecutando de acuerdo a lo planeado y de esta manera se da cumplimiento a la normatividad vigente y especialmente a la participación de los usuarios en las diferentes actividades, planes, programas y proyectos que la institución realiza con el ánimo de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Comentario de la oficina de control interno: Si bien se cumple con el entregable, el informe adolece de un componente analítico, que responda a la verdadera finalidad del producto y que le apunte directamente a la temática tratada en el PTEP, ya que no se realizó un análisis de los resultados obtenidos en el proceso de participación ciudadana, no se señala la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor.
|  |  | 4.5 | Publicar los avisos de privacidad de la información en los diferentes canales que la entidad dispone para la atención al ciudadano de conformidad con la política de tratamiento de datos personales. | Informe de publicaciones de los avisos de privacidad de la información a través de los diferentes canales de comunicación (incluir enlaces de publicación y captura de pantalla). | Número de informes de publicaciones de los avisos de privacidad | Comunicaciones | 15/07/2025 23/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.6 | Evidenciar el cumplimiento de los avisos de privacidad de la información en los diferentes instrumentos de recolección de datos personales que la entidad dispone para la atención al ciudadano, de conformidad con la política de tratamiento de datos personales. | Informe de evidencia de cumplimiento de los avisos de privacidad de la información en los diferentes instrumentos de recolección de datos personales | Informe de evidencia de cumplimiento de los avisos de privacidad | Gestión de la TIC´s | 2025-12-11 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.7 | Revisión y publicación en el sitio web institucional de la política de protección de datos personales dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. | Evidencia de revisión y actualización de ser necesario de la Política de protección de datos publicada en la pagina web institucional. | Informe de revisión o política Política de protección de datos | Gestión de la TIC´s | 2025-12-23 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el tercer cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.8 | Registro nacional de base de datos de información personal de la ESE ISABU ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. | Evidencia del registro nacional de base de datos de información personal de la ESE ISABU ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) | Ficha técnica registro nacional de base de datos de información | Gestión de la TIC´s | 2025-04-30 | 1 | Se evidencia certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual da fe del registro de absolutamente todas las bases de datos con información personal que tenga la entidad. Se evidencia certificación de: Empleados- PANACEA, f20 contratación, historias laborales, PANACEA, BD PQR DIGITAL, BD PQR FISICA, relación de personal, terceros PANACEA.
|  |  | 4.9 | Campañas de divulgación y sensibilización de la política de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad de la información a los colaboradores de la ESE ISABU. | Informe de sensibilización de las políticas de seguridad de la información , ciberseguridad y protección de la privacidad de la información | Número de informe de sensibilización de las políticas de seguridad de la información , ciberseguridad y protección de la privacidad de la información | Gestión de la TIC´s | 31/06/2025 11/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.10 | Campañas de divulgación y sensibilización de la política de gobierno digital dirigidas al personal de la ESE ISABU, contratistas, servidores y otros actores de interés. | Informe de sensibilización de la publicación en la página web dirigida a cualquier grupo de interés, así como el envío de información al correo corporativo del personal interno | Informe de sensibilización de la publicación en la página web | Gestión de la TIC´s | 31/06/2025 11/12/2025 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 5.Transparencia Activa: Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios de la ESE ISABU. | Informe trimestral de la encuesta de satisfacción al usuario referente a los servicios de la ESE ISABU. | Número de informes donde se evidencien los resultados de la encuesta de satisfacción al usuario referente a los servicios de la ESE ISABU. | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 17/01/2026 | 3 | Se evidencia informe de gestión de la oficina del SIAU, correspondiente al primer trimestre de 2025 en el cual dando cumplimiento a las actividades programadas en la oficina de atención al usuario frente a la gestión oportuna de pqrs, satisfacción del usuario y evaluar las estrategias desarrolladas para incentivar y promover la participación ciudadana en la vigencia 2025, se evidencia que el nivel de satisfacción de los usuarios para el primer trimestre de 2025 fue de un 95.09% sobrepasando la meta establecida en un 90%. Pese a los excelentes resultados, se determina la necesidad de realizar algunas actividades de mejora con el fin de disminuir las causa de las PQRSF en cada periodo y elevar la satisfacción de los usuarios de la ESE ISABU.
|  |  | 5.2 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | Informe semestral de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los tramites racionalizados Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | Números de informes donde se evidencien los resultados de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los tramites racionalizados Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | SIAU | 15/07/2025 23/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
| Principio de Transparencia -Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información. | 1.Transparencia Pasiva: Relacionamiento con el ciudadano. | 1.1 | Garantizar a la ciudadanía la respuesta a las solicitudes de información pública, según los tiempos establecidos por la Ley. | Informe trimestral de las solicitudes de información pública atendidas en el tiempo establecido por la ley. | Número de informes referente a las solicitudes de información pública atendidas en el tiempo establecido por la ley. | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 17/01/2026 | 3 | Se evidencia informe de gestión de la oficina del SIAU, correspondiente al primer trimestre de 2025 en el cual dando cumplimiento a las actividades programadas en la oficina de atención al usuario frente a la gestión oportuna de pqrs, satisfacción del usuario y evaluar las estrategias desarrolladas para incentivar y promover la participación ciudadana en la vigencia 2025, se evidencia que de las 298 PQRS registradas en el primer trimestre de 2025 se dio respuesta a la totalidad de ellas en el termino de 1 a 3 días, señalando que a todas las solicitudes se le han dado respuesta en los términos respectivos.
|  | 2.Transparencia Pasiva: Criterio diferencial de accesibilidad. | 2.1 | Publicar información en página web y redes sociales con accesibilidad de la información a población con discapacidad y a los distintos grupos culturales de la región. | Informe con la relación de la información publicada y con acceso a información cumpliendo con los criterios diferenciales de accesibilidad en página web y redes sociales de la entidad, anexando link. | Número de informes | Comunicaciones | 30/04/2025 29/08/2025 23/12/2025 | 3 | Se evidencia informe correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 en el cual el su objetivo principal es publicar información en página Web y Redes Sociales con accesibilidad de información a población con discapacidad y distintos grupos culturales de la región. En el informe se concluye que se publicó en canales digitales, asequibles para la población con discapacidad en distintos grupos culturales de la región.
|  | 3.Transparencia Pasiva: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 3.1 | Realizar medición y análisis a través de la encuesta de transparencia y acceso a la información pública de forma trimestral a la ciudadanía sobre la accesibilidad a la información publicada en la página Web. | Ficha Técnica del indicador de transparencia y acceso a la información pública con la medición y análisis trimestral. | Ficha Técnica del indicador de transparencia y acceso a la información pública con la medición y análisis trimestral | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 23/12/2025 | 3 | Se evidencia ficha técnica del indicador de índice de transparencia información página web en la se realiza la medición y análisis a través de la encuesta de transparencia y acceso a la información pública a la ciudadanía sobre la accesibilidad a la información publicada en la página web. Del análisis de la ficha técnica del indicador se puede deducir que en el primer cuatrimestre 2025 la percepción de calidad de la información que se encuentra en la pagina web institucional fue satisfactoria, se ha actualizado de manera permanente la información, utilizando un lenguaje claro para informar y guiar a la ciudadanía con respecto a sus necesidades de información a través de esta herramienta institucional como lo es la página web.
|  |  | 3.2 | Elaborar un informe trimestral de Peticiones, Quejas/Reclamos, Solicitud de información, Denuncias, Sugerencias/Propuesta, que contenga el a. número de solicitudes recibidas, b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, c. Tiempo de respuesta a cada solicitud, d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral de PQRSD | Número de informes de PQRSD | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 | 3 | Se evidencia informe de gestión de la oficina del SIAU correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025 en el cual se analiza el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, tiempo de respuesta de cada solicitud y el numero de solicitudes en la que se negó el acceso a la información. En el informe se concluye que se da cumplimiento a la normatividad vigente y se realizan las actividades con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
| Índice de Información clasificada y Reservada | 4.Instrumentos de Gestión de la Información. | 4.1 | Realizar o actualizar el Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos. | Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos, actualizado y aprobado. | Documento programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos | Oficina de Gestión Documental | 2025-04-30 | 1 | La contratista de gestión documental adjunta archivo denominado "plan de emergencias y atención a desastres en archivos físicos" el cual se encuentra en estado BORRADOR y aún sin ser aprobado ni mucho menos codificado. NO SE CUMPLE CON EL ENTREGABLE. Comentario de la oficina de control interno: Teniendo en cuenta que el entregables estaba programado para ser entregado el 30/04/2025, se presenta un incumplimiento en la meta, ya que debía entregarse el documento debidamente actualizado y aprobado.
|  |  | 4.2 | Revisar con los líderes y equipo de trabajo los instrumentos de Gestión de la Información (Índice de información clasificada y reservada, registros de activos de información y esquema de publicación de información) para la actualización de los instrumentos. | Acta de trabajo donde se evidencia mesas de trabajo articulados con los líderes - revisión de los instrumentos de Gestión de la Información. | Acta de grupo de trabajo - revisión de los instrumentos de Gestión de la Información. | Oficina de Gestión documental | 2025-07-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.3 | Actualizar los instrumentos de Gestión de la Información y publicar en datos abiertos y página web. | Link de publicación de los instrumentos de Gestión de la información. | Instrumentos de Gestión de la Información, publicados | Oficina de Gestión Documental | 2025-07-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 4.4 | Socializar el Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos. | Informe de socialización del Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos | Informe de socialización del Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos | Oficina de Gestión Documental | 2025-04-30 | 1 | Teniendo en cuenta que la actividad correspondiente al plan de emergencias y atención de desastres en archivos físicos" no se realizó, esta actividad tendiente a la socialización de este documento tampoco se cumple. NO SE CUMPLE CON EL ENTREGABLE. Comentario de la oficina de control interno: Teniendo en cuenta que el entregable estaba programado para ser entregado el 30/04/2025, se presenta un incumplimiento en la meta, ya que debía entregarse la socialización del documento debidamente actualizado y aprobado.
|  |  | 4.5 | Divulgar a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la entidad la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información. | Soporte de correo electrónico de la socialización masiva realizado a los colaboradores de la entidad. | Instrumentos de Gestión de la Información, divulgados | Oficina de Gestión Documental | 2025-07-30 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Recopilar los instrumentos que tiene la entidad o implementar aquellos que se requieran, para cumplir con la regulación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en particular, las políticas, procedimientos y códigos de conducta, si los hay, relacionadas con la dimensión de Gestión con valores para resultados del MIPG. | 5.Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 5.1 | Definir equipo de líderes de proceso de rendición de cuentas. | Acta con el equipo multidisciplinario conformado. | Acta con el equipo multidisciplinario conformado. | Oficina de Planeación | 2025-03-31 | 1 | Se evidencia acta de reunión en la cual se define la metodología con el grupo líder de rendición de cuentas de la vigencia 2024, además de conformar el equipo líder y capacitarlos con los lineamientos metodológicos de la Rendición de cuentas.
|  |  | 5.2 | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas | Informe de análisis del contexto interno y externo referente a la rendición de cuentas | Informe del contexto interno y externo | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2025-03-31 | 1 | Se evidencia documento denominado "Estrategia rendición de cuentas" en la cual en la página No. 4 y 5 encontramos la evaluación del contexto interno y externo dela rendición de cuentas de la ESE ISABU, en la cual se define el entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.
|  |  | 5.3 | Priorizar las necesidades de información identificadas en consulta realizada en el Componente de Rendición de Cuentas. | Informe con los resultados y priorización de las necesidades de información encontradas para la Rendición de Cuentas vigencia 2023. | Informe con los resultados y priorización de las necesidades | Oficina de Planeación | 2025-03-31 | 1 | Se evidencia acta de reunión en la cual se realiza el autodiagnóstico sugerido por el departamento administrativo de la función pública de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 realizada en el 2024. En el desarrollo de la reunión se informa que se aplicó el autodiagnóstico y se plasmaron las observaciones a tener en cuenta en la estrategia implementada en la rendición de cuentas de la vigencia 2024 a realizarse en el 2025. De igual manera se evidencia la estrategia de rendición de cuentas y se puntualizan los temas a tratar en la rendición, estos documentos acompañados de la circular de solicitud de información comparativa 2023-2024 para el informe de rendición de cuentas vigencia 2024, en la cual se solicita a los lideres la información para la consolidación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2024.
|  |  | 5.4 | Revisar líneas de acción de la estrategia de rendición de cuentas para fortalecer el acceso a información de calidad y en lenguaje claro y comprensible. | •Documento con la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2024. •Plan de medios. •Oficio de lineamientos del informe de gestión del periodo 2024. •Publicación de la fecha de rendición de cuentas en la Plataforma de la Supersalud (Circular Única) y página web institucional. •Publicación de reglamento de rendición de cuentas en página web institucional. | Documento con la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2024. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 6.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 6.1 | Diseñar y socializar el plan de rendición de cuentas con sus respectivos cronogramas, metas y componentes. | Plan de rendición de cuentas y socializado. | Plan de rendición de cuentas y socializado | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 6.2 | Definir capacidad operativa y disponibilidad de recursos financieros para llevar a cabo la rendición de cuentas. | Excel con la Logística definida para la rendición de cuentas. | Excel con la Logística definida para la rendición de cuentas. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU Sistemas Subgerencia Administrativa | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 6.3 | Desarrollar acciones para promover y realizar el dialogo con los diferentes grupos de valor. | Documento con la estrategia para promover el diálogo de doble vía con los grupos de valor. | Documento con la estrategia para promover el diálogo de doble vía con los grupos de valor. | SIAU Comunicaciones Líderes de los grupos de Valor | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 7.Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. | 7.1 | Realizar socialización de la estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y reconocimiento de experiencias. | Acta de socialización y/o de la estrategia de rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Acta de socialización y/o de la estrategia de rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Comunicaciones SIAU Oficina de Planeación Líderes de los grupos de Valor | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 7.2 | Convocar a todas las partes interesadas para contar con su participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Documento donde se evidencia la convocatoria realizada. | Documento donde se evidencia la convocatoria realizada. | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 7.3 | Publicar la estrategia de Rendición de cuentas en página web institucional. | Enlace de publicación en página web institucional. | Documento publicado | Comunicaciones | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  | 8.Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 8.1 | Realizar seguimiento a las actividades programada en la estrategia de rendición de cuentas. | Excel de seguimiento al cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas. | Excel de seguimiento al cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 8.2 | Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional en el proceso de rendición de cuentas. | Informe de gestión del periodo 2024 presentado en la rendición de cuentas. | Informe de gestión del periodo 2024 presentado en la rendición de cuentas. | Oficina de Control Interno | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 8.3 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de cuentas realizada. | Informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de Cuentas. | Informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 8.4 | Diseñar planes de mejoramiento de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2025-06-27 | 1 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO | Implementar el Código de Conducta en el servicio público. | 9.Construcción | 9.1 | Elaborar el plan de trabajo de implementación del Código de integridad. | Plan de trabajo de implementación del Código de integridad. | Plan de trabajo anual de implementación del Código de integridad. | jurídica | 2025-01-31 | 1 | Se evidencia documento denominado "Plan de Trabajo del Código de Integridad" en el cual se describen las actividades por desarrollar durante la vigencia 2025 y los responsables de ejecutar las acciones. De igual manera se evidencia el autodiagnóstico y el resultado del mismo lo que de alguna manera es el insumo necesario con el cual se establece las actividades del plan de trabajo del código de integridad para la actual vigencia.
|  |  | 9.2 | Elaborar plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Talento Humano | 2025-01-31 | 1 | Se evidencia documento denominado "Plan de Gestión preventiva de conflictos de interés" correspondiente a la vigencia 2025, en el cual se establecen las pautas para la identificación, prevención y administración de potenciales conflicto de interés, derivados del desarrollo de todas las actividades de la ESE ISABU. En este documento se relaciona la estrategia para la gestión de conflicto de interés, las actividades a realizar y las fechas estipuladas para tal fin.
|  | 10.Seguimiento | 10.1 | Realizar seguimiento del plan de trabajo del código de integridad. | Informe de cumplimiento al plan de implementación del Código de integridad. | Número de Informes de cumplimiento al plan de implementación del Código de integridad. | jurídica | 30/06/2025 29/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
|  |  | 10.2 | Ejecución del plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Informe de cumplimiento al plan de implementación de conflicto de interés | Número de Informes de cumplimiento al plan de implementación de conflicto de interés | Talento Humano | 27/06/2025 20/12/2025 | 2 | Esta actividad se encuentra dentro de las fechas estipuladas para su cumplimiento. Se hará revisión de la misma en el segundo cuatrimestre de 2025.
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES | [8 empty] | META | EVALUACION DE CONTROL INTERNO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRTAEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | 2025 | PRIMER CUATRIMESTRE
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Implementar acciones que contribuyan a los objetivos y propósitos del programa. | 1.Priorización de trámites | 1.1 | Educación a los usuarios en los centros de salud referente a solicitud de Historias Clínicas atreves pagina WEB. | Informe de la estrategia de promoción de trámite solicitud de Historias Clínicas atreves pagina WEB. | Número de informes de la estrategia de promoción de trámite solicitud de Historias Clínicas. | Planeación - SIAU | 27/04/2025 29/08/2025 | 1 | Se evidencia archivo en Excel en el cual se relaciona el cronograma de actividades- estrategia de racionalización de trámites vigencia 2025. La estrategia de Solicitud de Historias Clínicas priorizada para la vigencia 2025 fue inscrita en el SUIT para reportar su avance de manera trimestral en la mencionada plataforma. Comentario de la oficina de control interno: Si bien la estrategia de promoción de trámite de solicitudes historias clínicas se encuentra inscrita en la plataforma SUIT en la página web institucional se encuentra implementada, para esta actividad en especifico no se cumplió con el entregable que era un informe donde se compilara las actividades adelantadas como estrategia para la promoción del trámite de solicitud de historias clínicas a través de la página web.
|  |  | 1.2 | Socialización de los diferentes canales que presta la ESE ISABU referente a solicitud de Historias Clínicas en las plataformas digitales de la institución. | Informe de evidencia de socialización del tramite solicitud de Historias Clínicas en las plataformas digitales de la institución. | Número de informes de socialización del trámite solicitud de Historias Clínicas. | Planeación - SIAU | 26/04/2025 30/11/2025 | 2 | Se evidencia documento denominado "Socialización del trámite racionalizado solicitud de historias clínicas en las plataformas digitales" correspondiente a los meses de abril a mayo de 2025, cuyo objetivo es socializar en los diferentes canales que prestan la ESE ISABU el trámite racionalizado solicitud de historias clínicas en las plataformas digitales de la institución. Se evidencia en el informe que el trámite racionalizado se socializó en la página web institucional en los banner de la mencionada página.
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  | 2. Datos Abiertos | 2.1 | Verificar que el enlace de publicación de la página institucional se encuentre en buen estado donde se evidencie la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos cumpliendo de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Excel con los enlaces de verificación donde se evidencie el buen estado de estos | Excel con los enlaces de verificación donde se evidencie el buen estado de estos | Comunicaciones | 30/04/2025 29/08/2025 23/12/2025 | 3 | Se evidencia archivo en Excel en el cual se relaciona los enlaces de publicación en la pagina web institucional verificando que los mismo estén proporcionando la información en la página de datos abiertos e inventario de activos cumpliendo con la Ley de Transparencia y derecho al acceso a la información pública.
|  |  | 2.2 | Publicar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad | Informe donde se evidencia de publicación de los datos abiertos | Informe de publicación de los datos abiertos | Oficina de Planeación | 30/04/2025 29/08/2025 23/12/2025 | 3 | Se evidencia informe de publicación y actualización de datos abiertos correspondiente al periodo de abril de 2025 en el cual se actualiza la plataforma de datos abiertos ISABU da uso a la plataforma de datos abiertos en el año 2018 a partir del mes de agosto, a la fecha se han creado 45 conjuntos de datos, los cuales responden a los parámetros exigidos en la ley de trasparencia y acceso a la información. El instituto de salud de Bucaramanga actualiza de forma mensual la plataforma de Datos Abiertos con el objetivo que los diferentes grupos de valor tengan información al alcance y de forma gratuita según su interés, es así como evidenciamos temas como: defunciones, nacimientos, zonificación de usuarios por centro de salud, perfil epidemiológico anual, primeras causas de morbilidad, entre otros datos. Comentario de la oficina de control interno: Si bien se presentó el informe propuesto como entregable, es necesario comentar que el formato utilizado para el desarrollo del informe se encuentra en un formato desactualizado, aunado, no se desarrollan todos los componentes que debe tener un informe, según el formato institucional, lo que denota falta de calidad al elaborar las evidencias.