## seguimiento
CRONOGRAMA PIC 2025
ITEM | TEMA | POBLACIÓN OBJETO | NOMBRE RESPONSABLE | FECHA | HORA | CELULAR | COREO ELECTRONICO | N° | AREA RESPONSABLE | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE
[10 empty] | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | observaciones | TOTAL PROGRAMADAS
1 | MME - MORTALIDAD PERINATAL | COLABORADORES TOTAL ISABU AREA ASISITENCIAL | CAROLINA SANCHEZ |  |  |  |  | 1 | SUBGERECNIA CIENTIFICA | [24 empty] | P
2 | DOSIMETRIA PERSONAL | PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO | DENNIS SALAZAR -OPR |  |  |  |  | 1 | RADIOLOGIA | [9 empty] | P
3 | NORMATIVIDAD NACIONAL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA | PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO | DENNIS SALAZAR -OPR | 2025-07-28 | 01:00 p.m. |  |  | 1 | RADIOLOGIA | [18 empty] | P
4 | MEDIDAS DE CONTROL CONTRA LOS EFECTOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES | PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO | DENNIS SALAZAR -OPR |  |  |  |  | 1 | RADIOLOGIA | [27 empty] | p
5 | APROPIACION Y USO DE LA TECNOLOGÍA | Colaboradores ISABU | MÓNICA JUNCA |  |  |  |  | 1 | TALENTO HUMANO | [12 empty] | P
6 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | Colaboradores ISABU | WILLIAM FIGUEROA |  |  |  |  | 1 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | [24 empty] | P
7 | TRABAJO EN EQUIPO | ODONTOLOGOS | IBETH ANDREA |  |  | 3142978792 | ibethandreaorozco@gmail.com |  | SUBGERECNIA CIENTIFICA
8 | GENERALIDADES EISP | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ |  |  | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [5 empty] | P
9 | TUBERCULOSIS RESOLUCION 227/2020. | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ |  |  | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [8 empty] | P
10 | DENGUE-LETOSPIROSIS | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ |  |  | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [11 empty] | P
11 | AGRESION ANIMAL | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ |  |  | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [14 empty] | P
12 | SIFILIS CONGENITA Y GESTACIONAL | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ |  |  | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [17 empty] | P
13 | MALARIA-LEISHMANIASIS-CHAGAS | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ |  |  | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [29 empty] | P
14 | LINEAMIENTO DE POLVORA E INTOXICACIONES. | SALUD PUBLICA | MARGY JOHANNA RIOS SUAREZ | 2025-11-27 | 7:00 am a 8:00 am | 3132619622 | saludpublica@isabu.gov.co | [32 empty] | P
15 | sensibilizacion en seguridad, ciberseguridad y privacidad de la informacion | Colaboradores ISABU | Diana Patricia perez |  |  | 3173981635 | seguridad.informatica@isabu.gov.co | [14 empty] | P
16 | sensibilizacion en seguridad, ciberseguridad y privacidad de la informacion | Colaboradores ISABU | Diana Patricia perez | 2025-08-19 | 08:00 a.m. | 3173981635 | seguridad.informatica@isabu.gov.co | [23 empty] | P
17 | sensibilizacion en seguridad, ciberseguridad y privacidad de la informacion | Colaboradores ISABU | Diana Patricia perez |  |  | 3173981635 | seguridad.informatica@isabu.gov.co | [35 empty] | P
18 | Capacitacion campus virtual ( cursos ) | Colaboradores ISABU | Diana Patricia perez |  |  | 3173981635 | seguridad.informatica@isabu.gov.co | [14 empty] | P
19 | Capacitacion plataforma mesa de ayuda Glpi | Colaboradores ISABU | Diana Patricia perez |  |  | 3173981635 | seguridad.informatica@isabu.gov.co | [14 empty] | P
20 | participacion ciudadana, gestion de pqrs | Colaboradores ISABU | Juan Vicente Silva |  |  | 3167440481 | atencionalusuario@isabu.gov.co | [14 empty] | P
21 | TRABAJO EN EQUIPO | CENTROS DE SALUD - HIGIENISTAS | GLADIS SANTOS ARREGOCÉS |  |  | 3017471758 | YAYISAN13@HOTMAIL.COM | [17 empty] | P
22 | MATERIALES ODONTÓLOGICOS | CENTROS DE SALUD - HIGIENISTAS | GLADIS SANTOS ARREGOCÉS |  |  | 3017471759 | YAYISAN13@HOTMAIL.COM | [17 empty] | P
23 | TÉCNICAS MODERNAS EN ODONTOLOGÍA | CENTROS DE SALUD - HIGIENISTAS | GLADIS SANTOS ARREGOCÉS | 2025-07-29 | 2:00 p.m. | 3017471760 | YAYISAN13@HOTMAIL.COM | [20 empty] | P
24 | EXCEL | Colaboradores ISABU | Yadira Valencia Pérez | 2025-08-01 | 1:00 p.m. | 3157457523 | yadiravalpe@hotmail.com | [23 empty] | P
25 | INDUCCION INSTITUCIONAL | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719396 | yanerasua@yahoo.com |  |  | P
26 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719397 | yanerasua@yahoo.com |  |  | P
27 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719398 | yanerasua@yahoo.com | [5 empty] | P
28 | ACTUALIZACION ALGORITMO DIAGNOSTICO VIH | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719399 | yanerasua@yahoo.com | [5 empty] | P
29 | ENFOQUE DIFERENCIAL | MEDICOS, ENFERMEROS, AUXILIARES ENFERMERIA | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719400 | yanerasua@yahoo.com | [8 empty] | P
30 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719401 | yanerasua@yahoo.com | [8 empty] | P
31 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719402 | yanerasua@yahoo.com | [11 empty] | P
32 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719403 | yanerasua@yahoo.com | [14 empty] | P
33 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719404 | yanerasua@yahoo.com | [17 empty] | P
34 | RUTAS PREP / PEP | MEDICOS, ENFERMEROS, AUXILIARES ENFERMERIA | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719405 | yanerasua@yahoo.com | [17 empty] | P
35 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ | 2025-07-04 | 17:00 | 3114719406 | yanerasua@yahoo.com | [20 empty] | P
36 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ | 2025-08-04 | 16:00 | 3114719407 | yanerasua@yahoo.com | [23 empty] | P
37 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ | 2025-09-03 | 16:00 | 3114719408 | yanerasua@yahoo.com | [26 empty] | P
38 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ | 2025-10-02 | 16:00 | 3114719409 | yanerasua@yahoo.com | [29 empty] | P
39 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ | 2025-11-03 | 16:00 | 3114719410 | yanerasua@yahoo.com | [32 empty] | P
40 | SOCIALIZACION FICHA TECNICA | INTEGRANTES CONVENIO ENTERRITORIO | DALGY YANETH RANGEL SUAREZ |  |  | 3114719411 | yanerasua@yahoo.com | [35 empty] | P
41 | Socialización Programa de Humanización | Personal asistencial de centros de salud y unidades hospitalarias | Drini Guarin Cáceres |  |  | 3152422491 | drini.calidadisabu@gmail.com | [5 empty] | P
42 | Socialización Programa de Humanización | Personal asistencial de centros de salud y unidades hospitalarias | Drini Guarin Cáceres | 2025-07-22 | 2:00 p.m. | 3152422491 | drini.calidadisabu@gmail.com | [20 empty] | P
43 | Socialización Protocolo DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD Y CUIDADO PALIATIVO. | Personal asistencial de unidades hospitalarias | Drini Guarin Cáceres |  |  | 3152422491 | drini.calidadisabu@gmail.com | [8 empty] | P
44 | Socialización Protocolo MANUAL ATENCIÓN PRIORITARIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL | Personal asistencial y administrativos de centros de salud y unidades hospitalarias | Drini Guarin Cáceres |  |  | 3152422491 | drini.calidadisabu@gmail.com | [11 empty] | P
45 | Taller ludico - Pedagogico de la Ruta materno Perinatal | Medicos generales, enfermeras, medicos especialistas. | Daniela Becerra Ramirez |  |  | 3161674949 | ssr@isabu.gov.co |  |  | P
46 | Primer encuentro Unidad Cardiometabolica periodo 2025 | Medicos generales red de centros de salud | Johanna Paola Gutierrez Ramirez |  |  | 3213847468 | unidadcardiometabolicaisabu@gmail.com |  |  | P
47 | Capacitación el salud sexual y reproductiva (Anticoncepcion en situaciones especiales) | Medicos y enfermeras | Daniela Becerra Ramirez |  |  | 31611674949 | ssr@isabu.gov.co | [5 empty] | P
48 | Resolución 3280 Ruta primera infancia e infancia * Frecuencias de uso de todas las atenciones de la ruta, micronutrientes, desparasitación, tamizajes, ordenamientos. * Cohortes y Demanda inducida - Manejo de las Bases enviadas por salud infantil * Hallazgos registros de historia y manejo | Médicos y Enfermeras profesionales unidades ambulatorias y hospitalarias, Estudiantes Convenios | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [5 empty] | P
49 | Actualizacion la toma de muestras de citología cervicouterina, embalaje y transporte | Enfermeras y auxiliares de enfermería | Daniela Becerra Ramirez |  |  | 3161674949 | ssr@isabu.gov.co | [8 empty] | P
50 | Cáncer Infantil | Médicos y Enfermeras profesionales unidades ambulatorias y hospitalarias, Estudiantes Convenios | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [8 empty] | P
51 | Estrategia IAMII Pasos y Estado actual de la estrategia en la ESE ISABU | Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Laboratorio clínico, cirugía, sala de partos, Trabajo Social, SIAU, Odontologos, Auxiliares de Enfermería de las unidades ambulatorias y hospitalarias, Estudiantes Convenios | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [8 empty] | P
52 | Manejo de la Desnutrición Según la Resolución 2350 y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica: Sesión 1 Introducción y Marco Normativo * Protocolo de vigilancia epidemológica (criterios de notificación inclusión y exclusión) * Socialización Hallazgos en manejo de la desnutrición. | Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Pediatras, Estudiantes de convenios incluidos los pediatras | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [8 empty] | P
53 | Dia mundial de la hipertension y dia mundial sin tabaco | Medicos generales red de centros de salud | Johanna Paola Gutierrez Ramirez |  |  | 3213847468 | unidadcardiometabolicaisabu@gmail.com | [14 empty] | P
54 | Manejo de la Desnutrición Según la Resolución 2350 y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica: Sesión 2 Identificación y Diagnóstico * Taller Cálculo Edad Corregida * Taller Medidas antropométricas * Taller Prueba de Apetito | Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Pediatras, Estudiantes de convenios incluidos los pediatras | Alba Rocío Ortíz Martínez | 2025-06-19 | 14:00 | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [17 empty] | P
55 | Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil | Médicos y Enfermeras profesionales unidades ambulatorias y hospitalarias, Estudiantes Convenios | Alba Rocío Ortíz Martínez | 2025-06-11 | 15:00 | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [17 empty] | P
56 | Manejo de la EDA (Enfermedad Diarréica Aguda) | Médicos y Enfermeras profesionales unidades ambulatorias y hospitalarias, Estudiantes Convenios | Alba Rocío Ortíz Martínez | 2025-07-10 | 02:00 p.m. a 03:00 p.m. | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [17 empty] | P
57 | Manejo de la Desnutrición Según la Resolución 2350 y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica: Sesión 3 Manejo Ambulatorio de la Desnutrición | Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Pediatras, Estudiantes de convenios incluidos los pediatras | Alba Rocío Ortíz Martínez | 2025-07-11 | 02:00 p.m. a 03:00 p.m. | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [20 empty] | P
58 | Lactancia Materna * Técnica para medir el indicador de la lactancia materna * Habilidades de consejería | Médicos y Enfermeras profesionales unidades ambulatorias y hospitalarias, Estudiantes Convenios | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [23 empty] | P
59 | Capacitación el salud sexual y reproductiva (Anticonceptivos generales) | Medicos y enfermeras | Daniela Becerra Ramirez |  |  | 31611674949 | ssr@isabu.gov.co | [23 empty] | P
60 | Segundo encuentro Unidad Cardiometabolica periodo 2025-Taller manejo de ulceras | Medicos generales y Enfermeras profesionales red de centros de salud | Johanna Paola Gutierrez Ramirez |  |  | 3213847468 | unidadcardiometabolicaisabu@gmail.com | [23 empty] | P
61 | Actualizacion la toma de muestras de citología cervicouterina, embalaje y transporte | Enfermeras y auxiliares de enfermería | Daniela Becerra Ramirez |  |  | 3161674949 | ssr@isabu.gov.co | [26 empty] | P
62 | Manejo de la Desnutrición Según la Resolución 2350 y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica: Sesión 4 Manejo Hospitalario de la Desnutrición | Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Pediatras, Estudiantes de convenios incluidos los pediatras | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [26 empty] | P
63 | Capacitación prevencion del cancer de mama | Medicos y enfermeras | Daniela Becerra Ramirez |  |  | 31611674949 | ssr@isabu.gov.co | [29 empty] | P
64 | Dia mundial de la Diabetes | Medicos generales red de centros de salud | Johanna Paola Gutierrez Ramirez | 2025-11-14 |  | 3213847468 | unidadcardiometabolicaisabu@gmail.com | [32 empty] | P
65 | Manejo de la Desnutrición Según la Resolución 2350 y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica: Sesión 5 Educación y Seguimiento de los casos de desnutrición y riesgo de desnutrición Diligenciamiento de la historia clínica Evaluación Final | Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Pediatras, Estudiantes de convenios incluidos los pediatras | Alba Rocío Ortíz Martínez |  |  | 3106697451 | salud.infantil@isabu.gov.co | [32 empty] | P
66 | Tercer encuentro Unidad Cardiometabolica periodo 2025 | Medicos generales red de centros de salud | Johanna Paola Gutierrez Ramirez | 2025-12-12 |  | 3213847468 | unidadcardiometabolicaisabu@gmail.com | [35 empty] | P
67 | Coberturas PAI y tablero gerencial por centros de salud. Socialización plan de contingencia ante falla de fluido electrico. | Enfermera - Auxiliares de enfermería centros de salud | Claudia Liliana Báez Castellanos |  |  | 3005321245 | vacunacion@isabu.gov.co | [8 empty] | P
68 | Presentación analisis de resultados coberturas PAI ESE ISABU. Socialización de lineamientos Jornada Nacional de vacunación. Socialización plan de contingencia ante falla de fluido electrico. | Enfermera - Auxiliares de enfermería centros de salud | Claudia Liliana Báez Castellanos | 2025-09-19 | 14:00 | 3005321245 | vacunacion@isabu.gov.co | [26 empty] | P
69 | Presentación analisis de resultados coberturas PAI ESE ISABU. Socialización de lineamientos Jornada Nacional de vacunación. Socialización plan de contingencia ante falla de fluido electrico. | Enfermera - Auxiliares de enfermería centros de salud | Claudia Liliana Báez Castellanos | 2025-12-12 | 14:00 | 3005321245 | vacunacion@isabu.gov.co | [35 empty] | P
70 | Prevención, manejo y control de IRA en menores de 5 años; 2- Generalidades de la atención en pacientes Sala ERA; 3- Prevnción y manejo de enfermedades Obstructivas | Médicos Generales, Enfermeras profesionales, Auxiliares de enfermería, fisioterapeutas unidades hospitalarias y ambulatorias | Mary Luz Acosta Galvis | 2025-03-21 |  | 3164708889 | lider.terapias@isabu.gov.co | 3 | [7 empty] | P | [8 empty] | P | [8 empty] | P
71 | USO Y REUSO DE DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES |  |  | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com | [8 empty] | P
72 | RADIOLOGIA PERIAPICAL | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES | 2025-07-31 | 2:00 p.m. | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com | 2 |  |  |  |  | P | [14 empty] | P
73 | RUTAS INTEGRALES EN ATENCION EN SALUD | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES |  |  | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com |  |  | P
74 | LINEAMIENTOS PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LAS HISTORIAS CLINICAS EN SALUD ORAL. | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES |  |  | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com | [11 empty] | P
75 | INFORME DE SEGUIMIENTO AL DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES |  |  | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com | [17 empty] | P
76 | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN PRODUCCION | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES |  |  | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com | [23 empty] | P
77 | EVALUACION DE INDICADORES POR CENTRO DE SALUD | ODONTOLOGOS E HIGIENISTAS | SANDRA PATRICIA ZELNER LEONES |  |  | 3008890150 | coordinacionodontologiaisabu1@gamil.com | [29 empty] | P
78 | Socialización del programa de seguridad del paciente, reporte de seguridad del paciente en el sistema panacea | Todo el personal administrativo ubicados en Acropolis y asistencial de centros de salud, unidades hospitalaria, vacunación, laboratorio clinico, farmacia consulta externa de todos los servicios UIMIST y HLN | Niny Johana Alzate Ramírez |  |  | 3015682980 | Seguridadpaciente@isabu.gov.co | [5 empty] | P
79 | Socialización del protocolo de administración segura de medicamentos | Personal asistencial:enfermeras, auxiliares de enfermería de las unidades hospitalarias y de centros de salud | Niny Johana Alzate Ramírez |  |  | 3015682980 | Seguridadpaciente@isabu.gov.co | [17 empty] | P
80 | Socialización de protocolo de prevención de caidas y Socialización de protocolo de prevención de lesiones de piel por ulceras por presión | Personal asistencial: enfermeras, auxiliares de enfermeria de unidades hospitalarias y de centros de salud ,laborarotorio, Radiologia, laboratorio clinico, vacunación, consulta externa | Niny Johana Alzate Ramírez | 2025-09-18 | 7:00 am a 8:00 am | 3015682980 | Seguridadpaciente@isabu.gov.co | [26 empty] | P
81 | Socialización de protocolo de prevención de caidas y Socialización de protocolo de prevención de lesiones de piel por ulceras por presión | Personal asistencial: enfermeras, auxiliares de enfermeria de unidades hospitalarias y de centros de salud ,laborarotorio, Radiologia, laboratorio clinico, vacunación, consulta externa | Niny Johana Alzate Ramírez |  |  | 3015682980 | Seguridadpaciente@isabu.gov.co | [26 empty] | P
82 | Socialización de protocolo de prevención de fugas | Personal asistencial: enfermeras, auxiliares de enfermeria de unidades hospitalarias y de centros de salud ,laborarotorio, Radiologia, laboratorio clinico, vacunación, consulta externa | Niny Johana Alzate Ramírez | 2025-11-12 | 7:00 am a 8:00 am | 3015682980 | Seguridadpaciente@isabu.gov.co | [32 empty] | P
83 | actualizacion contable y tributaria | contabilidad y tesoreria | fabio navarro jaimes |  |  | 3176384073 | fabionavarro_59@hotmail.com | [17 empty] | P
84 | Socializacion del PGIRASA | colaboradores de la institucion | Elizabeth Arenas Galvis |  |  | 3172205722 | ambientalisabu2023@gmail.com | [17 empty] | P
85 | Manejo formato RH1, manejo de insumos y limpieza y desinfeccion de cuartos de residuos | servicios generales | Elizabeth Arenas Galvis |  |  | 3172205722 | ambientalisabu2023@gmail.com | 1 | [22 empty] | P
86 | Campañas ambientales y responsabilidad social en la ESE ISABU. | colaboradores de la institucion | Elizabeth Arenas Galvis |  |  | 3172205722 | ambientalisabu2023@gmail.com | [35 empty] | P
87 | Socialización protocolo de higiene de manos | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, radiología, farmacia, fisioterapia, rehabilitación, nutrición, conductores, laboratorio clínico de los centros de salud, HLN y UIMIST | Heidy Paola Jaimes |  |  | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [5 empty] | P
88 | Socialización protocolo de aislamiento hospitalario | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, radiología, farmacia, fisioterapia, rehabilitación, nutrición, conductores, laboratorio clínico de los centros de salud, HLN y UIMIST | Heidy Paola Jaimes |  |  | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [8 empty] | P
89 | Socialización de Protocolo de Inserción, Cuidado, Mantenimiento y Retiro de catéter Venoso periférico. | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería de los centros de salud, HLN y UIMIST | Heidy Paola Jaimes |  |  | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [11 empty] | P
90 | socialización programa PROA (apoyo químico farmacéutico) | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, radiología, farmacia, fisioterapia, rehabilitación, nutrición, laboratorio clínico de los centros de salud, HLN y UIMIST | Heidy Paola Jaimes |  |  | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [14 empty] | P
91 | Socialización Protocolo de limpieza y desinfección de superficies, areas y dispositivos biomédicos | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, radiología, farmacia, fisioterapia, rehabilitación, nutrición, conductores, laboratorio clínico, servicio generales de los centros de salud, HLN y UIMIST | Heidy Paola Jaimes |  |  | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [17 empty] | P
92 | Socialización del Protocolo de Cateterismo Vesical | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería de los centros de salud, HLN y UIMIST. | Heidy Paola Jaimes | 2025-07-16 | 7:00 | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [20 empty] | P
93 | Socialización de uso racional de antibióticos (Apoyo médico internista) | Personal médicos, enfermeras, regentes de los centros de salud, HLN y UIMIST. | Heidy Paola Jaimes | 2025-07-11 | 7:00 | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [26 empty] | P
94 | Socialización de GPC de prevención de ISO y profilaxis antibiótica en cirugía | Personal médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería de los centros de salud, HLN y UIMIST. | Heidy Paola Jaimes | 2025-10-22 | 7:00 | 3162707989 | infeccioneseseisabu2023@gmail.com | [29 empty] | P
95 | Aspectos financieros de la entidad | Directivos, jefes de oficina y profesionales | Yelitza Yorley Santos Rojas |  |  | 3157272610 | presupuesto@isabu.gov.co | [17 empty] | P
96 | Implementación RIPS - Json en PANACEA | Asistenciales | Claudia Juliana Rubio | 2025-08-12 | 2:00 p.m. | 3157223879 | documentacionsistemas@isabu.gov.co | [23 empty] | P
97 | Implementación RIPS - Json en PANACEA | Lideres de procesos | Claudia Juliana Rubio | 2025-08-13 | 2:00 p.m. | 3157223879 | documentacionsistemas@isabu.gov.co | [23 empty] | P
98 | Capacitación RIPS Resolución 2275 | Área Asistencial | Claudia Juliana Rubio | 2025-08-14 | 2:00 p.m. | 3157223879 | documentacionsistemas@isabu.gov.co | [23 empty] | P
99 | Capacitación RIPS Resolución 2275 | Área Asistencial (Farmacia) | Claudia Juliana Rubio | 2025-08-15 | 2:00 p.m. | 3157223879 | documentacionsistemas@isabu.gov.co | [23 empty] | P
100 | Responsabilidad Juridica de los miembros de la Junta Directiva | MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA | Olga Mantilla | [24 empty] | P
101 | Cartera - Financiero | MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA | Olga Mantilla | [27 empty] | P
102 | Riesgos frecuentes | MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA | Olga Mantilla | [33 empty] | P
[10 empty] | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 26 | [9 empty] | 30 | [10 empty] | 31 | [5 empty] | 17 | [7 empty] | 104
Note on AB59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: JULIO
Note on P75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REVISAR