## SEGUIMIENTO
|  |  | FORMATO SEGUIMIENTO CONVENIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | [12 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 28-09-2022
FECHA ACTUALIZACIÓN: 26-08-2024
|  |  | CÓDIGO PLA-F-023 | [12 empty] | PAGINA: 1
|  |  | VERSIÓN 2 | [12 empty] | REVISÓ Y APROBÓ: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Ítem | Número | Nombre Proyecto o Programa | Áreas Involucradas | Responsables de la Ejecución | Tiempo Programado | Recursos | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Lugar de Ejecución | Cuantía del Proyecto | Indicadores de Rendimiento | Periodicidad de seguimiento | % de Avance en tiempo | %de Avance en Recursos | % de Avances en Actividad | Seguimiento Primer Trimestre 2025 | Acciones Correctivas o Indicadores De Rendimiento o Ejecución
1 | CONVENIO 246 - 2024 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE BÁSICO ASISTENCIAL PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA - ESE ISABU | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA -TESORERIA - JURIDICA | ESE ISABU | 210 DIAS | COFINANCIACION RECURSOS PROPIOS DE CUENTAS MAESTRAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BUCARAMANGA - RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2024-12-18 | 2025-07-17 | Hospital Local del Norte | 810000000 | Número de Vehículos de Transporte asistencial adquiridos. | Trimestral | 48.82% | 0% | 27.52% | .-EL 26/12/2024 SE RADICÓ EN LA ALCALDIA MUNICIPAL LA CUENTA DE COBRO No.1 PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO. - El 14 de febrero de 2025 se firma el contrato No. 0369-2025 que tiene por objeto "Adquisición de vehículos de transporte básico asistencial para la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga - ESE ISABU", por un Valor de $805.300.000 y un plazo de ejecución de 05 meses calendario. Este contrato tiene acta de inicio de 18 de febrero de 2025, lo cual generaría un avance de 27.52% en el plazo de tiempo transcurrido. | NA
2 | CONVENIO 280 DE 2024 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA ESE ISABU CON EL PROPOSITO DE ADQUIRIR, INSTALAR Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA -TESORERIA - JURIDICA | E.S.E ISABU | 270 DIAS | COFINANCIACION RECURSOS PROPIOS DE CUENTAS MAESTRAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BUCARAMANGA - RECURSOS PROPIOS ESE ISABU | 2024-12-27 | 2025-09-26 | Hospital Local del Norte | 841577804.51 | Número de ascensores adquiridos e instalados | Trimestral | 34.43% | 0% | 0% | .- EL 28/12/2024 SE RADICÓ EN LA ALCALDIA MUNICIPAL LA CUENTA DE COBRO No.1 PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO - El 18 de febrero de 2025 se firma el contrato No. 0377-2025 que tiene por objeto "DESMONTE, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS ASCENSORES UBICADOS EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE DE LA ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA", por un valor de $783.104.610 y un plazo de ejecución de siete (07) meses calendario. Este contrato a corte del mes de Marzo no presenta acta de inicio. - En el mes de Marzo de 2025 se realizó el estudio de sector para dar inicio al proceso de contratación que tiene por objeto "Interventoria técnica, administrativa, legal, ambiental, contable y financiera para el desmonte, adquisición, instalación y puesta en marcha de dos ascensores ubicados en el Hospital local del Norte de la ESE Instituto de Salud de Bucaramanga". | N/A