## ISABU 2025-2026
|  | PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG | [16 empty] | Código: F-DPM-10100-238,37-047
Versión: 3.0
Fecha aprobación: 30/05/2025
Página: 1 de 1
Fecha Aprobación / Actualización Plan: ( Agosto 28 de 2025)
ORDEN | DIMENSIÓN | POLÍTICAS | RESULTADO FURAG VIGENCIA ANTERIOR | ACTIVIDAD DE TRABAJO | PRODUCTO / ENTREGABLE | META | TIPO DE META | LOGRO |  |  |  | CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO ACUMULADO | OBSERVACIONES | RECURSOS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE TRABAJO |  | AÑO 2022
[8 empty] | AÑO 2025 |  | AÑO 2026 | [9 empty] | AÑO 2025 |  | AÑO 2026
[8 empty] | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim | [8 empty] | III Trim | IV Trim | I Trim | II Trim
1 | DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | 82.14 | Articulación del eje de convivencia social del Plan de Bienestar 2026 con el Programa de Humanización de la ESE ISABU. | Plan de Bienestar 2026 | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario - Talento Humano |  |  | 1
2 | DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | 82.14 | Implementar estrategia del uso de la bicicleta en la entidad en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016. | Informe de implementación de la Estrategia. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario - Talento Humano |  | 1
3 | DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO | Gestión Estratégica del Talento Humano | 82.14 | Actualización del Formato de Lista de chequeo requisitos de posesión Código GTH-F-019 donde e incluya análisis de los servidores de carrera administrativa que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión, modalidad de inducción y la elaboración de Pruebas sicotécnicas para gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. | Formato de Lista de chequeo requisitos de posesión Código GTH-F-019, actualizado y Pruebas sicotécnicas elaboradas. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario - Talento Humano |  | 1
4 | DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO | Integridad | 76.42 | Elaborar e implementar matriz de seguimiento de recomendaciones entregadas al área gestión humana y a la Alta Dirección emitidas por el Comité de Convivencia laboral. | Matriz e informe de implementación de seguimiento de recomendaciones entregadas al área gestión humana y a la Alta Dirección emitidas por el comité de Convivencia Laboral. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Comité de Convivencia Laboral |  | 1
5 | DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO | Integridad | 76.42 | Realizar verificación de la declaración y publicación de información de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios en el aplicativo de integridad pública (Ley 2013/2019 y Decreto 830/2021) el registro de información periódico de los servidores públicos. | Informe de verificación de la declaración y publicación de los servidores público en el reporte periódico en el aplicativo de integridad pública. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario - Talento Humano |  | 1
6 | DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | 97.12 | Elaborar los planes institucionales y estratégicos de la vigencia 2026. | Planes institucionales y Estratégicos vigencia 2026 aprobados y publicados | 100% | Incremento |  |  | 100% | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Planeación Líderes de Procesos |  |  | 100%
7 | DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Planeación Institucional | 97.12 | Coordinar la actualización, revisión y socialización de las políticas adoptadas por la ESE ISABU en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), garantizando que cada líder de política revise y ajuste su contenido, en articulación con la Oficina Asesora de Planeación. | Políticas actualizadas y socializadas | 18 | Incremento |  | 18 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Planeación Líderes de políticas MIPG |  | 18
8 | DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Consolidar las necesidades de bienes y servicios de los líderes de proceso asistenciales y administrativos e incluirlo en formato del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026. | Acta del comité de Compras de aprobación del PAA vigencia 2026 | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - financiera |  | 1
9 | DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025. | Matriz de seguimiento trimestral del PAA | 3 | Incremento | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - financiera | 1 | 1 | 1
10 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 97.95 | Medir la adherencia de los líderes de procesos a la estructura documental de la entidad. | Informe de medición de la adherencia a los procesos. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo de procesos |  | 1
11 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Realizar estrategia de divulgación a los grupos de valor e interés en: temáticas de la Política de Gobierno Digital, el uso de los medios digitales dispuestos para acceder a la oferta institucional y para interactuar con la entidad. | Informe implementación estrategia de divulgación de la Política de Gobierno Digital. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC |  |  |  | 1
12 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Presentar ante el comité CIGD el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la entidad a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Acta del comité CIGD y diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional Especializado - Seguridad de la información |  | 1
13 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Evaluar las capacidades y competencias de la oficina Gestión TICs con relación al uso y explotación de datos. | Informe de evaluación de las as capacidades y competencias de la oficina Gestión TICs con relación al uso y explotación de datos. | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional Especializado - Seguridad de la información |  |  | 1
14 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Realizar la implementación de la fase I del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) relacionada con el levantamiento de información y diagnóstico actual de los procesos en infraestructura y datos de Gestión TICs. | Informe de implementación de la fase I del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional Especializado - Infraestructura informática |  |  |  | 1
15 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Actualizar la fase de Planeación del modelo de adopción de IPv6 | Plan y Estrategia de Transición de IPv4 a IPv6 | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional Especializado - Infraestructura informática |  | 1
16 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Realizar análisis del sistema de información de la entidad para identificar las tendencias o posibles comportamientos futuros de una variable. | Informe de análisis del sistema de información de la entidad para identificar las tendencias o posibles comportamientos futuros de una variable. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional de apoyo -Sistema de Información |  | 1
17 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Elaborar plan de contingencias de IPv6 de la fase I del modelo de adopción de IPv6 en la entidad. | Plan de contingencias de IPv6 elaborado. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional Especializado - Infraestructura informática |  |  |  | 1
18 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Realizar primer reporte de seguimiento de avance en la adopción del IPv6. | Registro del cargue del seguimiento de avance en la adopción del IPv6. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC |  |  |  | 1
19 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Gobierno Digital | 79.18 | Realizar ejercicio de consulta con los grupos de valor e interés sobre capacitación y/o divulgación en temáticas de Gobierno Digital. | Informe de la encuesta aplicada a los grupos de valor e interés sobre capacitación y/o divulgación en temáticas de Gobierno Digital. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC |  | 1
20 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Seguridad Digital | 78.57 | Realizar verificación de los proveedores y/o contratistas de la entidad que cumplan con la política de ciberseguridad interna. | Informe de verificación de los proveedores y/o contratistas de la entidad cumplan con la política de ciberseguridad interna. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC Profesional Especializado - Seguridad de la información |  |  |  | 1
21 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Seguridad Digital | 78.57 | Realizar pruebas de recuperación del sistema de información Panacea. | Informe de pruebas de recuperación del sistema de información Panacea. | 2 | Incremento |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Gestión TIC y equipo TICs |  | 1 |  | 1
22 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Defensa Jurídica | N/A | Definir los criterios para la selección de los apoderados externos, de conformidad con el numeral 9 del artículo 120 de la Ley 2220 de 2022 por parte del Comité de Conciliación. | Documento que determina los criterios de selección de los apoderados externos para la representación en los procesos judiciales de la ESE ISABU. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario Técnico Comité de Conciliación |  | 1
23 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Defensa Jurídica | N/A | Actualizar la Política de Daño Antijurídico donde se oriente la defensa técnica en casos relevantes y divulgar a través de los diferentes medios de difusión. | Política de Daño Antijurídico actualizada y divulgada. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario Técnico Comité de Conciliación |  | 1
24 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Defensa Jurídica | N/A | Elaborar el procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la entidad a lo previsto en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público. | Procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones de la entidad elaborado. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Secretario Técnico Comité de Conciliación |  |  |  | 1
25 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Mejora Normativa | N/A | Elaborar Normograma por procesos institucionales bajo el Sistema de Gestión de Calidad. | Normograma Elaborado | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional de apoyo del Sistema de Gestión de Calidad |  |  |  | 1
26 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Servicio al Ciudadano | 88.68 | Actualizar la guía de Lenguaje Claro de la ESE ISABU y elaborar el plan de acción de implementación de la Guía de Lenguaje Claro. | Guía de Lenguaje Claro actualizada y Plan de acción de implementación de la Guía de Lenguaje Claro | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Atención al usuario |  | 1
27 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Servicio al Ciudadano | 88.68 | Ejecutar el Plan de acción de la implementación de la Guía de Lenguaje Claro. | Informe de avance de la ejecución del Plan de acción de la implementación de la Guía de Lenguaje Claro. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Atención al usuario |  |  |  | 1
28 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Servicio al Ciudadano | 88.68 | Ejecutar el plan de acción de cambio de la señalética de acuerdo al manual de imagen institucional, garantizando el acceso a las personas con discapacidad visual y acceso a derechos y servicios de las comunidades diversas. | Informe de ejecución del Plan de acción de cambio de la señalética | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos, Tecnológicos y Financieros | Jefe oficina asesora de Planeación Comunicaciones |  | 1
29 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Servicio al Ciudadano | 88.68 | Ejecutar el plan de acción de enfoque diferencial poblacional, de acuerdo a las necesidades particulares de las ciudadanías, como parte del desarrollo anual de la estrategia de servicio o relacionamiento con las ciudadanías, en el marco del plan institucional. | Informe de ejecución del Plan de acción de enfoque diferencial | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Atención al usuario Profesional de Enfermería del Programa de Humanización |  | 1
30 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Racionalización de Trámites | 87.16 | Actualizar, aplicar y analizar la encuesta dirigida a los grupos de valor e interés y líderes de políticas institucionales que integre variables relacionadas con la percepción ciudadana, necesidades frente a políticas institucionales, y acciones alineadas al Plan de Desarrollo institucional; con el fin de priorizar trámites y estructurar la estrategia anual de racionalización de trámites de la entidad. | Encuesta e informe de análisis de la encuesta de Racionalización de Trámites | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo - Oficina de Planeación |  | 1
31 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Racionalización de Trámites | 87.16 | Realizar un reconocimiento institucional público a través de una pieza publicitaria en la página web al trámite más utilizado en línea en el último año, con base en los reportes del SUIT, con el fin de incentivar el uso de medios digitales y visibilizar los beneficios del trámite. | Publicación en el banner de la página web de la entidad. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo - Oficina de Planeación |  | 1
32 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Racionalización de Trámites | 87.16 | Evaluar las acciones de racionalización de trámites o consultas de acceso a la información pública implementadas. | Informe de evaluación de la racionalización de trámites. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo - Oficina de Planeación |  | 1
33 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 91.67 | Formular el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2026 con la participación de los diferentes grupos valor e interés en cada una de las etapas de participación ciudadana en el marco del diagnóstico e incluir actividades de colaboración e innovación abierta y espacios de diálogo con veedores ciudadanos. | Plan de participación ciudadana vigencia 2026, aprobado y publicado. | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Atención al usuario |  |  | 1
34 | DIMENSIÓN 3 GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 91.67 | Diseñar, implementar y mantener activo un foro virtual en la sección “Participa” de la página web institucional, como mecanismo de diálogo y construcción conjunta con la ciudadanía para identificar oportunidades de mejora en la gestión institucional, asumir compromisos públicos de mejora y publicar el seguimiento a su cumplimiento. | Informe de Diseño de implementación del foro virtual en la sección Participa en la página web institucional | 1 | Incremento |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos, Tecnológicos y Financieros | Profesional Especializado - Atención al usuario Profesional Apoyo Planeación Profesional Especializado - Sistemas |  |  | 0.5 | 0.5
35 | DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento u Evaluación del Desempeño Institucional | 93.7 | Realizar seguimiento y cierre del Plan Operativo Anual de la vigencia 2025. | Excel con seguimiento del Plan Operativo Anual 2025. | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Planeación |  |  | 1
36 | DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento u Evaluación del Desempeño Institucional | 93.7 | Realizar seguimiento y cierre de los planes estratégicos e institucionales de la vigencia 2025 | Excel con seguimiento de los Planes Estratégicos e institucionales vigencia 2025. | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Planeación |  |  | 1
37 | DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento u Evaluación del Desempeño Institucional | 93.7 | Realizar seguimiento del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad - PAMEC de la vigencia 2025. | Informe final del PAMEC | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Especializado - Planeación |  |  | 1
38 | DIMENSIÓN 4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Seguimiento u Evaluación del Desempeño Institucional | 93.7 | Realizar seguimiento y cierre del Plan de acción de los Grupos de valor e interés de la vigencia 2025. | Excel con seguimiento del Plan de acción de los Grupos de valor e interés de la vigencia 2025. | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo Oficina de Planeación |  |  | 1
39 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | 93.71 | Divulgar los lineamientos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública a sus grupos de valor e interés y a la ciudadanía a través de página web, correo electrónico, salva pantalla y carteleras físicas. | Informe de divulgación Programa de Transparencia y Ética Pública a sus grupos de valor e interés 2026 | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo - Oficina de Planeación |  |  | 1
40 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 90 | Evaluar los conocimientos adquiridos mediante capacitación en materia de Gestión documental y retroalimentar los resultados de la evaluación. | Informe de Evaluación y retroalimentación de los resultados de las capacitaciones en Gestión documental. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subgerencia Administrativa - Oficina de Gestión Documental |  | 1
41 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 90 | Actualizar el inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental - FUID para el archivo de gestión. | Formato Único de Inventario Documental - FUID con el inventario del archivo gestión actualizado | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subgerencia Administrativa - Oficina de Gestión Documental |  | 1
42 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 90 | Actualizar el inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental - FUID para el archivo central HLN. | Formato Único de Inventario Documental - FUID con el inventario del archivo central HLN actualizado | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subgerencia Administrativa - Oficina de Gestión Documental |  | 1
43 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 90 | Realizar el inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental - FUID para el archivo Central de Historias clínicas 150 metros lineales de documentos | Formato Único de Inventario Documental - FUID con el inventario del archivo Central de Historias clínicas de 150 metros lineales de documentos realizado. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subgerencia Administrativa - Oficina de Gestión Documental |  | 1
44 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 90 | Actualiza el diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos. | Diagnóstico integral de la Gestión Documental y Administración de Archivos actualizado. | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subgerencia Administrativa - Oficina de Gestión Documental |  | 1
45 | DIMENSIÓN 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Gestión Documental | 90 | Diseñar e implementar el protocolo institucional para la aprobación y seguimiento de acciones de mejora en infraestructura archivística por parte de la Alta Dirección y CIGD | Documento Protocolo de seguimiento de acciones de mejora en infraestructura archivística | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Subgerencia Administrativa - Oficina de Gestión Documental |  | 1
46 | DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 72.79 | Fortalecer la estrategia institucional de referenciación mediante la consolidación de un banco de buenas prácticas externas y su articulación con procesos de mejora e innovación en la ESE ISABU. | Informe del banco de buenas prácticas en referenciación | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo a Talento Humano |  | 1
47 | DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 72.79 | Identificar, analizar y socializar la normatividad vigente para la implementación de procesos de innovación en la gestión institucional. | Informe de socialización de la norma a implementar en procesos de innovación | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo a Talento Humano |  | 1
48 | DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 72.79 | Listar las redes de conocimiento que han participado y articulado la ESE ISABU. | Lista de las redes de conocimiento | 1 | Incremento |  | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo a Talento Humano Profesional de Convenios |  | 1
49 | DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 72.79 | Diseñar e implementar Laboratorio de Innovación en Salud Pública en alianza con universidades a través de los convenios existentes. | Informe de la implementación del laboratorio de Innovación en Salud Pública. | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional de Convenios |  |  |  | 1
50 | DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 72.79 | Solicitar asesoría al DAFP sobre metodologías para sistematizar conocimiento y control de fuga. | Solicitud de asesoría al DAFP | 1 | Incremento | 1 | [9 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional Universitario - Talento Humano | 1
51 | DIMENSIÓN 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Gestión del conocimiento y la innovación | 72.79 | Elaborar e implementar Matriz de identificación del Conocimiento de la entidad. | Informe de implementación de la Matriz de identificación del Conocimiento | 1 | Incremento |  |  |  | 1 | [6 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Profesional apoyo a Talento Humano |  |  |  | 1
52 | DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO | Control Interno | 89.98 | Realizar el análisis de las causas de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), con el fin de identificar nuevos riesgos o eventos de riesgo materializados que contribuyan a la actualización del Sistema Institucional de Administración del Riesgo de la ESE ISABU. | Informe de seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública y seguimiento al mapa de riesgos operacionales. | 2 | Incremento | 1 | 1 | [8 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Jefe de Control interno | 1 | 1
53 | DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO | Control Interno | 89.98 | Actualizar la matriz del universo auditable de la ESE ISABU incluyendo, para cada unidad o proceso, el análisis cuantitativo de indicadores de gestión y el nivel de criticidad frente al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), con el fin de establecer criterios objetivos de priorización y ciclos de rotación en el Plan Anual de Auditorías Internas de la vigencia 2026. | Plan Anual de auditorias 2026, aprobado. | 1 | Incremento |  |  | 1 | [7 empty] | Talento Humano, Recursos Físicos y Tecnológicos | Jefe de Control interno |  |  | 1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA | [15 empty] | RESPONSABLE
0.0 |  | 2022-10-28 | [15 empty] | Profesional Especializado
1.0 |  | 2022-11-23 | [15 empty] | Profesional Especializado
2.0 |  | 2023-11-22 | [15 empty] | Profesional Especializado
3.0 |  | 2025-05-30 | [15 empty] | Profesional Especializado

## Hoja1 (hidden)
Meta
Incremento
Mantenimiento